Gminny Program Rewitalizacji   Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022

- projekt

Opracowanie:

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska

Kraków, 2016

- SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	4

II.	DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW	5

III.	DIAGNOZA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW	27

3.1. Sfera społeczna	27

3.2. Sfera gospodarcza	37

3.3. Sfera środowiskowa	38

3.4. Strefa techniczna	40

3.5. Sfera funkcjonalno-przestrzenna	43

IV.	CHARAKTERYSTYKA PODOBSZARÓW REWITALIZACJI	52

4.1. Podobszar nr 1. Karniowice	52

4.2. Podobszar nr 2 Kleszczów	53

4.3. Podobszar nr 3. Rudawa	54

4.4. Podobszar nr 4. Zabierzów	56

4.5. Podobszar nr 5. Zelków	58

V.	WIZJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ	60

5.1. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	60

5.2. Cel główny	61

5.3. Cele strategiczne i kierunki działań	61

5.4. Wskaźniki realizacji celów	62

VI.	OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH	64

6.1. Przedsięwzięcia podstawowe	64

6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	98

VII.	POWIĄZANIE GPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY ZABIERZÓW	101

VIII.	ZAPEWNIENIE KOMPLEMENTARNOŚCI DZIAŁAŃ	105

8.1. Komplementarność przestrzenna	105

8.2. Komplementarność problemowa	105

8.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	110

8.4. Komplementarność międzyokresowa	112

8.5. Komplementarność źródeł finansowania	112

IX.	ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW	113

9.1. Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	113

9.2. Zintegrowanie na poziomie zastosowania różnych metod	115

9.3. Zintegrowanie na poziomie zaplanowanych celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	116

9.4. Zintegrowanie na poziomie różnych sektorów, partnerów	118

X.	RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW	119

XI.	MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH W PROCES REWITALIZACJI	122

XII.	SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	126

12.1. Podmioty zaangażowane w realizację i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów	126

12.2. Procedury zarządzania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	131

12.3. Uspołecznienie procesu Rewitalizacji	133

XIII.	OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH	136

Specjalna Strefa Rewitalizacji	136

ZAŁĄCZNIKI	137

Załącznik 1. Raport z konsultacji społecznych uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów	137

Załącznik 2. Mapa podstawowych kierunków zmian funkcjonalno – przestrzennych	137

SPIS RYSUNKÓW	138

WPROWADZENIE

Doświadczenia minionych lat, potwierdzone często nieudanymi i nieskutecznymi działaniami realizowanymi pod szyldem rewitalizacji, doprowadziły do korekty polityki państwa w tym zakresie skutkując Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Jej zapisy modyfikują dotychczasowe podejście do tego typu działań, które często stanowiły wyłącznie przedsięwzięcia o charakterze przestrzennym. Nowe prawodawstwo definiuje rewitalizację jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji” (art. 2.1.).

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 – 2022 został opracowany został przez zespół ekspertów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, 
J. Szymańska z Krakowa we współpracy z władzami gminy Zabierzów, pracownikami jednostek samorządowych, przedstawicielami instytucji społecznych, publicznych, a także środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych i mieszkańców gminy.

Prace nad dokumentem, choć nie pozbawione eksperckiego zaplecza, bazowały i czerpały z aktywności, doświadczenia i zaangażowania lokalnych interesariuszy. To oni wspierali proces diagnostyczny - identyfikujący obszary kryzysowe i dotykające ich problemy, a także modelowali koncepcję kluczowych działań naprawczych ujętych w Programie.

Wykorzystana metodologia prac nad dokumentem odzwierciedlała intencje ustawodawcy, dzięki czemu proces ten na każdym etapie podlegał uspołecznieniu. Każdy mieszkaniec oraz przedstawiciel sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego mógł wziąć udział w szeregu działań partycypacyjnych, począwszy od fazy badawczej (ankiety PAPI, CAWI, wywiady pogłębione) po fazę budowania założeń projektu GPR (warsztaty strategiczne).

Gminny Program rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022 jest zgodny z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji z dnia 3 lipca 2015 roku, a także Ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW

Gmina Zabierzów jest jedną z większych gmin wiejskich województwa małopolskiego, zajmującą teren blisko 100 km2 i składającą się z aż 23 sołectw. Z uwagi na tak duże zróżnicowanie gminy, wybór obszarów rewitalizacji wyznaczonych na jej terenie przeprowadzono w drodze pięciu opisanych niżej kroków, z uwzględnieniem zróżnicowanych metod i technik pracy:

Krok 1 Analiza statystyczna i kartograficzna wszystkich sołectw Gminy Zabierzów

Prace nad wyborem obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Zabierzów rozpoczęto od przygotowania szczegółowego zestawienia danych statystycznych obrazujących sytuację społeczną poszczególnych sołectw. Poniżej przedstawiono wyniki analizy statystycznej oraz kartograficznej obejmującej dane demograficzne, dotyczące pomocy społecznej, problemów społecznych, bezpieczeństwa oraz aktywności społecznej.

W ramach analizy uwzględniono te informacje statystyczne, których przedstawienie było możliwe w podziale na wszystkie sołectwa. Zgodnie z założeniami ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r. skoncentrowano się w tym zakresie przede wszystkim na sferze społecznej, która stanowi podstawowy obszar poszukiwania symptomów kryzysu będącego przesłanką do objęcia terenu działaniami rewitalizacyjnymi.

Łącznie analizie poddano 16 wskaźników, które z uwagi na duże zróżnicowanie liczby mieszkańców poszczególnych sołectw, w większości przypadków zostały zrelatywizowane w odniesieniu do tej informacji statystycznej (przeliczenie wskaźnika na 100 mieszkańców danego sołectwa). W ostatecznym, zaprezentowanym poniżej zestawieniu ujęto także głosy uczestników warsztatu strategicznego, który odbył się 4 marca w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie i stanowił Krok 2 w procesie wyboru obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.

Tabela 1. Wskaźniki obrazujące sytuację społeczną poszczególnych sołectw gminy Zabierzów.

| Lp. | Miejscowość | Zestawienia, w których sołectwo wypada najmniej korzystnie (brane pod uwagę w każdej kategorii są 3 najsłabsze wyniki) | DEMOGRAFIA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liczba mieszkańców 2015 | Liczba mieszkańców 2010 | Zmiana liczby mieszkańców w latach 2010 - 2015 | Saldo migracji 2015 | Przyrost naturalny 2015 | Liczba zameldowań na pobyt stały 2015 | Liczba zameldowań na 100 mieszkańców 2015 |
| 1 | Aleksandrowice | 3 | 725 | 738 | 98,2% | -5 | 1 | 13 | 1,79 |
| 2 | Balice | 3 | 1264 | 1231 | 102,7% | 22 | 5 | 38 | 3,01 |
| 3 | Bolechowice | 2 | 2084 | 1879 | 110,9% | 48 | 5 | 76 | 3,65 |
| 4 | Brzezie | 1 | 1050 | 957 | 109,7% | 28 | 3 | 40 | 3,81 |
| 5 | Brzezinka | 0 | 663 | 628 | 105,6% | 21 | 7 | 22 | 3,32 |
| 6 | Brzoskwinia | 1 | 903 | 866 | 104,3% | 18 | 3 | 27 | 2,99 |
| 7 | Burów | 1 | 413 | 398 | 103,8% | 13 | -1 | 13 | 3,15 |
| 8 | Karniowice | 6 | 911 | 857 | 106,3% | 17 | -15 | 24 | 2,63 |
| 9 | Kleszczów | 5 | 356 | 325 | 109,5% | 5 | 2 | 6 | 1,69 |
| 10 | Kobylany | 2 | 817 | 781 | 104,6% | 28 | 1 | 35 | 4,28 |
| 11 | Kochanów | 1 | 360 | 346 | 104,0% | 5 | 0 | 8 | 2,22 |
| 12 | Młynka | 1 | 273 | 243 | 112,3% | 4 | -2 | 7 | 2,56 |
| 13 | Niegoszowice | 1 | 481 | 478 | 100,6% | 14 | 2 | 15 | 3,12 |
| 14 | Nielepice | 3 | 748 | 754 | 99,2% | 20 | -3 | 24 | 3,21 |
| 15 | Pisary | 1 | 675 | 590 | 114,4% | 8 | -1 | 16 | 2,37 |
| 16 | Radwanowice | 0 | 641 | 629 | 101,9% | 6 | -1 | 10 | 1,56 |
| 17 | Rudawa | 5 | 1837 | 1764 | 104,1% | 45 | -6 | 64 | 3,48 |
| 18 | Rząska | 1 | 2330 | 2293 | 101,6% | 40 | 5 | 77 | 3,30 |
| 19 | Szczyglice | 2 | 644 | 627 | 102,7% | 21 | -3 | 23 | 3,57 |
| 20 | Ujazd | 2 | 404 | 368 | 109,8% | 5 | 1 | 7 | 1,73 |
| 21 | Więckowice | 2 | 643 | 616 | 104,4% | 17 | -6 | 23 | 3,58 |
| 22 | Zabierzów | 4 | 5433 | 5130 | 105,9% | 45 | -4 | 98 | 1,80 |
| 23 | Zelków | 4 | 790 | 700 | 112,9% | 31 | 1 | 34 | 4,30 |
| Lp. | Miejscowość | POMOC SPOŁECZNA |
|  |  | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej OPS 2015 | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej na 100 mieszkańców | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej OPS 2011 | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej - 2015 w stosunku do 2011 | Liczba rodzin objętych pracą socjalną 2015 | Liczba rodzin objętych pracą socjalną 2015 na 100 mieszkańców | Liczba rodzin objętych pracą socjalną 2010 | Liczba rodzin objętych pracą socjalną 2015 w stosunku do 2010 |
| 1 | Aleksandrowice | 3 | 0,41 | 3 | 100% | 5 | 0,69 | 12 | 42% |
| 2 | Balice | 22 | 1,74 | 22 | 100% | 16 | 1,27 | 35 | 46% |
| 3 | Bolechowice | 6 | 0,29 | 5 | 120% | 12 | 0,58 | 14 | 86% |
| 4 | Brzezie | 10 | 0,95 | 12 | 83% | 11 | 1,05 | 23 | 48% |
| 5 | Brzezinka | 4 | 0,60 | 3 | 133% | 5 | 0,75 | 9 | 56% |
| 6 | Brzoskwinia | 9 | 1,00 | 7 | 129% | 18 | 1,99 | 18 | 100% |
| 7 | Burów | 3 | 0,73 | 1 | 300% | 2 | 0,48 | 8 | 25% |
| 8 | Karniowice | 17 | 1,87 | 15 | 113% | 18 | 1,98 | 14 | 129% |
| 9 | Kleszczów | 3 | 0,84 | 2 | 150% | 4 | 1,12 | 7 | 57% |
| 10 | Kobylany | 8 | 0,98 | 5 | 160% | 6 | 0,73 | 10 | 60% |
| 11 | Kochanów | 6 | 1,67 | 8 | 75% | 7 | 1,94 | 10 | 70% |
| 12 | Młynka | 0 | 0,00 | 0 | - | 4 | 1,47 | 5 | 80% |
| 13 | Niegoszowice | 6 | 1,25 | 5 | 120% | 5 | 1,04 | 11 | 45% |
| 14 | Nielepice | 10 | 1,34 | 8 | 125% | 10 | 1,34 | 10 | 100% |
| 15 | Pisary | 1 | 0,15 | 2 | 50% | 2 | 0,30 | 11 | 18% |
| 16 | Radwanowice | 10 | 1,56 | 9 | 111% | 9 | 1,40 | 15 | 60% |
| 17 | Rudawa | 19 | 1,03 | 10 | 190% | 12 | 0,65 | 19 | 63% |
| 18 | Rząska | 18 | 0,77 | 18 | 100% | 10 | 0,43 | 30 | 33% |
| 19 | Szczyglice | 7 | 1,09 | 6 | 117% | 7 | 1,09 | 9 | 78% |
| 20 | Ujazd | 0 | 0,00 | 2 | 0% | 1 | 0,25 | 2 | 50% |
| 21 | Więckowice | 11 | 1,71 | 14 | 79% | 3 | 0,47 | 26 | 12% |
| 22 | Zabierzów | 53 | 0,98 | 47 | 113% | 48 | 0,88 | 118 | 41% |
| 23 | Zelków | 8 | 1,01 | 9 | 89% | 11 | 1,39 | 14 | 79% |
| Lp. | Miejscowość | PROBLEMY SPOŁECZNE |
|  |  | Liczba uzależnionych korzystających z pomocy społecznej 2015 | Zgłoszenia problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego | Zgłoszenia problemów alkoholowych na 100 mieszkańców | Niebieskie Karty 2015 | Niebieskie karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców | Uczniowie sprawiający kłopoty wychowawcze 2015 | Uczniowie sprawiający kłopoty wychowawcze 2015 na 100 mieszkańców | Liczba dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym | Liczba dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 100 mieszkańców |
| 1 | Aleksandrowice | 0 | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
| 2 | Balice | 2 | 10 | 0,79 | 3 | 0,24 | 12 | 0,95 | 18 | 1,42 |
| 3 | Bolechowice | 0 | 13 | 0,62 | 6 | 0,29 | 8 | 0,38 | 30 | 1,44 |
| 4 | Brzezie | 1 | 9 | 0,86 | 1 | 0,10 | 15 | 1,43 | 14 | 1,33 |
| 5 | Brzezinka | 0 | 4 | 0,60 | 2 | 0,30 | 7 | 1,06 | 9 | 1,36 |
| 6 | Brzoskwinia | 1 | 7 | 0,78 | 0 | 0,00 | 4 | 0,44 | 6 | 0,66 |
| 7 | Burów | 0 | 3 | 0,73 | 0 | 0,00 | 2 | 0,48 | 5 | 1,21 |
| 8 | Karniowice | 0 | 7 | 0,77 | 5 | 0,55 | 9 | 0,99 | 17 | 1,87 |
| 9 | Kleszczów | 0 | 7 | 1,97 | 2 | 0,56 | 3 | 0,84 | 7 | 1,97 |
| 10 | Kobylany | 1 | 6 | 0,73 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | 8 | 0,98 |
| 11 | Kochanów | 0 | 2 | 0,56 | 1 | 0,28 | 0 | 0,00 | 3 | 0,83 |
| 12 | Młynka | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| 13 | Niegoszowice | 0 | 4 | 0,83 | 1 | 0,21 | 7 | 1,46 | 2 | 0,42 |
| 14 | Nielepice | 1 | 7 | 0,94 | 4 | 0,53 | 1 | 0,13 | 7 | 0,94 |
| 15 | Pisary | 0 | 4 | 0,59 | 0 | 0,00 | 6 | 0,89 | 3 | 0,44 |
| 16 | Radwanowice | 1 | 2 | 0,31 | 3 | 0,47 | 4 | 0,62 | 4 | 0,62 |
| 17 | Rudawa | 0 | 10 | 0,54 | 4 | 0,22 | 41 | 2,23 | 11 | 0,60 |
| 18 | Rząska | 2 | 13 | 0,56 | 5 | 0,21 | 12 | 0,52 | 16 | 0,69 |
| 19 | Szczyglice | 0 | 2 | 0,31 | 1 | 0,16 | 3 | 0,47 | 1 | 0,16 |
| 20 | Ujazd | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 6 | 1,49 | 2 | 0,50 |
| 21 | Więckowice | 0 | 2 | 0,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,62 |
| 22 | Zabierzów | 3 | 38 | 0,70 | 11 | 0,20 | 67 | 1,23 | 54 | 0,99 |
| 23 | Zelków | 1 | 8 | 1,01 | 0 | 0,00 | 5 | 0,63 | 3 | 0,38 |
| Lp. | Miejscowość | BEZPIECZEŃSTWO | AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA |
|  |  | Liczba rozbojów, kradzieży i włamań 2015 | Liczba rozbojów, kradzieży i włamań na 100 mieszkańców | Liczba zdarzeń (pobić, oszustw, znęcania się, nietrzeźwych) 2015 | Liczba zdarzeń (pobić itd.) na 100 mieszkańców | Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 2014 | Mapa aktywności lokalnej (liczba NGO sport, rekreacja, kultura) | Głosy uczestników I warsztatu strategicznego - wybór obszarów do rewitalizacji |
| 1 | Aleksandrowice | 6 | 0,83 | 7 | 0,97 | 56% | 1 | 0 |
| 2 | Balice | 26 | 2,06 | 68 | 5,38 | 55% | 4 | 3 |
| 3 | Bolechowice | 1 | 0,05 | 20 | 0,96 | 57% | 10 | 10 |
| 4 | Brzezie | 1 | 0,10 | 7 | 0,67 | 55% | 0 | 1 |
| 5 | Brzezinka | 1 | 0,15 | 8 | 1,21 | 70% | 0 | 3 |
| 6 | Brzoskwinia | 0 | 0,00 | 5 | 0,55 | 58% | 0 | 0 |
| 7 | Burów | 0 | 0,00 | 2 | 0,48 | 55% | 0 | 0 |
| 8 | Karniowice | 3 | 0,33 | 5 | 0,55 | 60% | 0 | 3 |
| 9 | Kleszczów | 0 | 0,00 | 7 | 1,97 | 42% | 0 | 5 |
| 10 | Kobylany | 1 | 0,12 | 3 | 0,37 | 65% | 0 | 4 |
| 11 | Kochanów | 0 | 0,00 | 4 | 1,11 | 53% | 0 | 0 |
| 12 | Młynka | 1 | 0,37 | 2 | 0,73 | 53% | 0 | 0 |
| 13 | Niegoszowice | 0 | 0,00 | 5 | 1,04 | 53% | 0 | 0 |
| 14 | Nielepice | 1 | 0,13 | 7 | 0,94 | 69% | 0 | 0 |
| 15 | Pisary | 2 | 0,30 | 3 | 0,44 | 53% | 0 | 0 |
| 16 | Radwanowice | 1 | 0,16 | 5 | 0,78 | 59% | 0 | 0 |
| 17 | Rudawa | 2 | 0,11 | 21 | 1,14 | 52% | 7 | 33 |
| 18 | Rząska | 10 | 0,43 | 26 | 1,12 | 48% | 1 | 9 |
| 19 | Szczyglice | 4 | 0,62 | 8 | 1,24 | 65% | 0 | 14 |
| 20 | Ujazd | 1 | 0,25 | 5 | 1,24 | 55% | 0 | 0 |
| 21 | Więckowice | 2 | 0,31 | 5 | 0,78 | 62% | 0 | 0 |
| 22 | Zabierzów | 27 | 0,50 | 62 | 1,14 | 48% | 18 | 14 |
| 23 | Zelków | 6 | 0,76 | 2 | 0,25 | 54% | 0 | 4 |

Natężenie poszczególnych wskaźników dla wszystkich sołectw wchodzących w skład gminy Zabierzów przedstawiono również w postaci kartogramów:

Rysunek 1. Mapa administracyjna Gminy Zabierzów.

Źródło: opracowanie własne.

DEMOGRAFIA

Rysunek 2. Zmiana liczby mieszkańców w latach 2010 – 2015 (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Liczba zameldowań na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Przyrost naturalny (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Saldo migracji (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

POMOC SPOŁECZNA

Rysunek 6. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Liczba  rodzin korzystających z pomocy finansowej w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Liczba  rodzin korzystających z pomocy finansowej – sytuacja w roku 2015 w stosunku do roku 2011 (zmiana w %)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 9. Liczba rodzin objętych pracą socjalną – sytuacja w roku 2015 w stosunku do roku 2011 (zmiana w %)

Źródło: opracowanie własne.

PROBLEMY SPOŁECZNE

Rysunek 10. Zgłoszenia problemów alkoholowych na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 11. Liczba wystawionych Niebieskich Kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 12. Liczba uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 13. Liczba dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

BEZPIECZEŃSTWO i AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Rysunek 14. Liczba rozbojów, kradzieży i włamań w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 15. Liczba zdarzeń (pobić, oszustw, znęcania się, nietrzeźwych) w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 16. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne.

Krok 2 Warsztat strategiczny

Spotkanie to miało miejsce 4 marca 2016 r. w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie i zgromadziło 29 osób zainteresowanych debatą na temat rewitalizacji gminy. W warsztacie uczestniczyli przedstawiciele sołectw, instytucji publicznych i społecznych oraz administracji samorządowej. Celem warsztatu była dyskusja oraz zebranie opinii na temat potencjalnych obszarów rewitalizacji Gminy Zabierzów. Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali propozycje sołectw, które powinny zostać objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, aby następnie, z wykorzystaniem techniki głosowania wielokrotnego, dokonać wstępnej priorytetyzacji dwunastu sołectw wyłonionych w efekcie dyskusji. Rozkład głosów przedstawiono na poniższym kartogramie.

Rysunek 17. Głosy uczestników I warsztatu strategicznego - wybór obszarów do rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

Krok 3 Zebranie opinii sołtysów i radnych Gminy Zabierzów

Zebrane w efekcie dwóch pierwszych kroków dane i opinie przedstawione zostały wszystkim radnym i sołtysom Gminy Zabierzów wraz z zadanymi w formie ankiety on-line pytaniami dotyczącymi wyboru priorytetowych obszarów rewitalizacji spośród ośmiu sołectw, w których przynajmniej 3 ujęte w zestawieniu typy danych wskazywały na sytuację kryzysową dostrzegalną na tle gminy. Były to sołectwa: Kleszczów, Karniowice, Rudawa, Zabierzów, Aleksandrowice, Balice, Nielepice oraz Zelków.  Ankietę wypełniły 24 osoby, a najwięcej wskazań uzyskały sołectwa: Rudawa, Kleszczów oraz Zabierzów.

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: które sołectwa powinny zostać objęte Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Zabierzów.

Źródło: Ankieta CAWI dedykowana radnym i sołtysom gminy Zabierzów, N=24, % nie sumują się do 100 z uwagi na możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi.

Wśród innych sołectw proponowanych przez poszczególnych respondentów pojawiły się: Rząska, Bolechowice, Kobylany, Ujazd, Kochanów, Więckowice, Radwanowice.

Krok 4 Wizja lokalna sołectw wyznaczonych wstępnie do rewitalizacji

W oparciu o przedstawione wyżej analizy statystyczne i kartograficzne (krok 1) oraz mając na uwadze opinie wyrażone przez uczestników warsztatu strategicznego (krok 2) oraz radnych i sołtysów Gminy Zabierzów w badaniu CAWI (krok 3), jako potencjalne obszary zdegradowane wybrano następujące sołectwa: Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów oraz Zelków.

Na ich terenie zaplanowano wizję lokalną (tzw. spacer badawczy) przeprowadzoną z udziałem zespołu architektów i urbanistów,  przedstawicieli Urzędu Gminy Zabierzów oraz sołtysów poszczególnych miejscowości. Wizja lokalna miała na celu dookreślenie terenów koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także gospodarczych, technicznych i środowiskowych oraz uchwycenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych, które są niemożliwe do określenia wskaźnikowego.

Rysunek 18. Sołectwa wybrane do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi.

Źródło: opracowanie własne

Krok 5 Badania społeczne z mieszkańcami Gminy Zabierzów (PAPI, CAWI, IDI)

Kierując się zasadą partycypacji społecznej w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, ważnym elementem wspomagającym wyznaczenie obszarów wymagających wsparcia rewitalizacyjnego było pozyskanie głosów i opinii mieszkańców zamieszkujących te tereny. Z uwagi na fakt, iż projektowane działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na rozwiązywanie problemów społecznych, kluczowym było wsłuchanie się w głosy interesariuszy Programu. Badania zrealizowano w formie ankiety, wykorzystując technikę sondażu ulicznego (PAPI) oraz ankiety internetowej (CAWI). W wyodrębnionych 5 podobszarach mających cechy przestrzeni zdegradowanej, na których zaobserwowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych tj.:

- Karniowice,

- Kleszczów,

- Rudawa,

- Zabierzów,

- Zelków

zrealizowano sondaż uliczny, zarówno z mieszkańcami jak i użytkownikami tych obszarów.

Łącznie otrzymano 225 kompletnie zrealizowanych ankiet, z czego 100 ankiet wypełnili mieszkańcy w trakcie sondażu ulicznego, 125 – klikając w link do ankiety zamieszczony na stronie Urzędu Gminy w Zabierzowie. Badania miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców na temat oceny koncentracji poszczególnych zjawisk na tych obszarach. Ankietowani mieli także możliwość zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń co do wyznaczonego obszaru. Zgodnie z ich wynikami, każdy z wyznaczonych wstępnie obszarów rewitalizacji uzyskał społeczne poparcie. Najwięcej respondentów deklarowało konieczność objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji obszaru wyznaczonego na terenie sołectwa Zabierzów (70,4%), kolejno sołectw: Zelków (69,6%), Karniowice (62,4%), Rudawa (61,6%) oraz Kleszczów (55,2%).

Dodatkowo, celem pogłębienia wniosków płynących z badań ilościowych, przeprowadzono trzy indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z lokalnymi ekspertami, znającymi specyfikę gminy oraz posiadającymi wiedzę na temat problemów społecznych, dotykających lokalną społeczność.

Wyznaczone w efekcie opisanych wyżej 5 kroków podobszary zdegradowane i rewitalizacji przedstawiały się jak na poniższym rysunku.

Rysunek 19. Wybór obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - wyniki analiz społecznych oraz diagnozy przestrzenno-funkcjonalnej.

Źródło: opracowanie własne

Krok 6 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów

Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2016 r., w dniach od 9 maja 2016 do 6 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów wraz z załącznikami (mapą obszarów oraz Diagnozą do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów). Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:

- w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który należało przesłać na wskazany adres mailowy lub dostarczyć do Urzędu Gminy;

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Zabierzów;

- ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów i zgromadziło 29 osób.

W toku konsultacji wpłynęło 9 uwag, w efekcie których wprowadzone zostały zmiany w zakresie granic podobszaru zdegradowanego i rewitalizacji Zabierzów (rozszerzenie o budynek Domu Kultury) oraz podobszaru zdegradowanego i rewitalizacji Rudawa (rozszerzenie obszaru o teren ulic Na skarpie i Akacjowej). Szczegółowy opis poszczególnych uwag i sposobów ich rozstrzygnięcia zawiera Załącznik 1 do niniejszego dokumentu (Raport z konsultacji społecznych uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów).

Tym samym, ostateczny, przyjęty uchwałą nr XIX/191/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r., obszar zdegradowany i rewitalizacji Gminy Zabierzów przedstawia się jak obrazuje kolejny rysunek.

Powierzchnia obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów wynosi:

162,2 ha (1,63% powierzchni gminy)

Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji Gminy Zabierzów wynosi:

3078 osób (12,59% ludności gminy)

Rysunek 20. Granice podobszarów rewitalizacji.

DIAGNOZA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW

3.1. Sfera społeczna

Sfera społeczna jest kluczowa w kontekście rewitalizacji rozumianej zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. To właśnie ona powinna stanowić główne pole zmian, a wcześniej identyfikacji stanu kryzysowego. W tym zakresie szczegółowemu badaniu zostaje poddany sposób życia mieszkańców, ich problemy oraz dysfunkcje w funkcjonowaniu w danej przestrzeni. Diagnoza powstała w oparciu o dane w bezpośredni sposób dotyczące mieszkańców gminy Zabierzów – od zagadnień demograficznych, poprzez zagadnienia polityki społecznej, bezpieczeństwa i zdrowia po społeczną aktywność. Pozwoliło to na dogłębną analizę problemów społecznych zaobserwowanych na terenach wskazanych do procesu rewitalizacji.

Ludność i demografia

Według stanu na koniec 2015 roku teren gminy Zabierzów zamieszkiwało 24 445 osób. W gminie w latach 2010-2105 następował wzrost liczby mieszkańców, aczkolwiek jego dynamika z każdym rokiem stopniowo się zmniejsza. Łącznie w latach 2011-2015 liczba mieszkańców zwiększyła się o 1 247 osób, co oznacza wzrost o 5,4%. Podobna sytuacja wystąpiła w każdym z sołectw zawierających obszary rewitalizacji – liczba mieszkańców w okresie 2011-2015 wzrosła. Największy wzrost odnotowano na obszarze Zelkowa (+12,9%) oraz Kleszczowa (+9,5%), przy czym sołectwa te charakteryzują się relatywnie niską liczbą mieszkańców ogółem.

Na obszarach wydzielonych do procesu rewitalizacji w 2015 r. mieszkało 3078 osób, co stanowi 12,59% populacji gminy Zabierzów. Najliczniej zamieszkiwany jest podobszar nr 1, następnie podobszary 4 i 5. Najmniej zaludniony jest natomiast podobszar nr 3.

Tabela 2. Liczba mieszkańców zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji w roku 2015.

| Podobszary | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Podobszar 1* (Karniowice) | 911 |
| Podobszar 2* (Kleszczów) | 356 |
| Podobszar 3 (Rudawa) | 147 |
| Podobszar 4 (Zabierzów) | 874 |
| Podobszar 5* (Zelków) | 790 |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

* Dane dla sołectwa obejmującego obszar rewitalizacji

Przyrost naturalny w gminie Zabierzów (różnica między liczbą urodzin żywych a zgonów) w latach 2011-2014 odznaczał się wartościami dodatnimi, a jedynie w 2015 r. przyjął wartość ujemną (-0,2‰). Najbardziej niekorzystny przyrost naturalny występuje na podobszarze nr 1 (Karniowice), ujemny przyrost odnotowano także na podobszarze Rudawy oraz Zabierzowa. Dodatni przyrost naturalny charakteryzuje jedynie podobszar nr 2 i 5, czyli Zelków i Kleszczów.

Z kolei drugi wskaźnik składający się na przyrost rzeczywisty czyli saldo migracji w każdym roku było dodatnie, a jego najwyższą wartość odnotowano w 2015 r. (współczynnik salda migracji dla przyjął wówczas wartość aż 18‰). Oznacza to, że w gminie systematycznie przybywa mieszkańców spoza jej obszaru, co dowodzi atrakcyjności terenów jako miejsca zamieszkania. Z drugiej strony, tak intensywny ruch osiedleńczy, szczególnie dla niewielkich miejscowości, generuje istotne problemy związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym w zakresie dostępu do usług publicznych m.in. wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury technicznej, a także zapewnienia dostępu do infrastruktury społecznej (placówki szkolne, ochrona zdrowia) i infrastruktury czasu wolnego.

Przeprowadzone wśród mieszkańców gminy badania ilościowe wskazują już na niektóre tego typu problemy: 59,6% ankietowanych uznało, że w gminie koncentrują się problemy związane z dostępnością opieki nad dziećmi do lat 6, a prawie połowa badanych stwierdziła, że koncentruje się on w dużym stopniu miało (46,3%). Wskazywano m.in. na niewystarczająca ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach w wyniku ustawicznego powiększania się liczby mieszkańców gminy.

Także lokalni eksperci podczas wywiadów poruszali kwestie napływu nowych mieszkańców do gminy i związanego z tym mieszania się mieszkańców oraz ich problemów, co dotyczy m.in. Zelkowa, Zabierzowa, Kleszczowa. Sygnalizowano pojawianie się takich zjawisk jak nasilenie konfliktów sąsiedzkich, duże kontrasty finansowe między mieszkańcami, brak poczucia wspólnoty, różnice interesów. Podkreślano zatem potrzebę prowadzenia działań integracyjnych nowych mieszkańców z „rdzennymi”.

Dodatkowo, często faktyczna intensywność napływu mieszkańców na teren gminy wymyka się oficjalnym statystykom, z uwagi na to, że nie wszyscy nowi mieszkańcy meldują się pod nowym adresem zamieszkania. W 2015 roku odnotowano dodatnie saldo migracji na obszarze niemalże wszystkich sołectw, a spośród podobszarów przewidzianych do rewitalizacji Rudawa i Zabierzów osiągnęły jedne z najwyższych wskaźników w obrębie gminy. Z kolei biorąc pod uwagę wskaźnik, jakim jest liczba zameldowań na 100 mieszkańców, to w 2015 roku wśród sołectw objętych rewitalizacją najwyższe wartości charakteryzowały Zelków (4,30) oraz Rudawę (3,48). To głównie dzięki dodatniemu saldu migracji, we wszystkich obszarach rewitalizacji zauważa się wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni lat.

W przypadku struktury ludności wg ekonomicznych grup wieku, na obszarze gminy Zabierzów w 2014 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 63% mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym – 18%, a poprodukcyjnym 19%. Są to wielkości zbliżone dla wyników dla powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego, które świadczą o powoli następujących, charakterystycznych dla Polski, procesach starzenia demograficznego.

Edukacja

Edukacja jest istotnym elementem  polityki społecznej,  a  instytucje  oświatowe  pełnią  funkcję zarówno  edukacyjną, jak i wychowawczą  czy  integrującą  społeczność  lokalną. Odgrywają zatem ważną rolę w  kontekście  podejmowanych  działań rewitalizacyjnych, nawet jeśli  same placówki nie znajdują się na terenie obszaru objętego rewitalizacją, to i tak są funkcjonalnie  powiązane  z  obszarami rewitalizowanymi np.  poprzez  swoich uczniów  czy  ich  rodziców,  którzy  mieszkają na  wyznaczonych obszarach. Ulokowanie placówek edukacyjnych na terenie obszarów wyznaczonych do rewitalizacji czy w ich pobliżu wzmacnia znaczenie tychże obszarów dla rozwoju gminy.

Poziom edukacji wyraźnie obrazuje zestawienie wyników egzaminów, przeprowadzanych w szkołach na danym obszarze. Wyniki egzaminów i sprawdzianów w gminie Zabierzów od lat klasyfikują się powyżej średniej powiatu, województwa, a nawet kraju. Są one porównywalne ze średnimi wynikami uczniów z Krakowa.

W przypadku edukacji na poziomie szkół podstawowych, jednym ze wskaźników jakości nauczania jest egzamin po VI klasie. Biorąc pod uwagę średni wynik egzaminu w 2015 r., uczniowie gminy Zabierzów osiągnęli wysoki wynik – 76%. Na obszarach przewidzianych do procesu rewitalizacji zlokalizowane są 3 szkoły podstawowe – w Rudawie, Zabierzowie oraz Zelkowie. SP w Rudawie charakteryzuje się wynikiem egzaminu nieznacznie ponad średnią gminy (76,4), zaś dla SP w Zabierzowie wynik jest niższy (72,8). W SP  w Zelkowie uczniowie nie przystąpili do egzaminu w roku 2015, pierwszy rocznik objęty zostanie egzaminem w roku 2016.

Na obszarze gminy znajdują się trzy szkoły gimnazjalne, a dwie z nich położone są w sołectwach, których obszary zostały wskazane do procesu rewitalizacji, tj. ZS Gimnazjum Rudawa i Gimnazjum Zabierzów. W 2015 r. średni wynik egzaminu dla szkół gimnazjalnych z obszaru gminy Zabierzów wyniósł 63,9%. Najwyższy poziom odnotowano dla Gimnazjum Zabierzów (67,5%), zaś ZS Gimnazjum Rudawa cechuje się średnią zbliżoną do wyniku dla gminy ogółem (63,7%). Natomiast ZS Gimnazjum Rząska zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji prezentuje się znacznie gorzej (59,2%). Dodatkowy wskaźnik, który pełniej niż same wyniki z egzaminów gimnazjalnych informuje o poziomie jakości nauczania w danej szkole to tzw. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). Pozycja szkoły przedstawiana jest na układzie współrzędnych w postaci elipsy: oś pozioma pokazuje średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, natomiast oś pionowa to trzyletnia edukacyjna wartość dodana. Poziom jakości kształcenia określa się na podstawie miejsca w układzie współrzędnych, które zajmuje szkoła. W zależności od pozycji wyróżnia się szkoły: sukcesu, neutralne, wspierające, szkoły wymagające pomocy oraz niewykorzystanych możliwości. Biorąc  pod  uwagę  wyniki  z  egzaminów  i  efektywność nauczania  przedmiotów  humanistycznych, Gimnazjum w Zabierzowie wyraźnie wybija się na tle pozostałych szkół – jest to szkoła sukcesu. Pozostałe gimnazja w Rudawie i Rząsce plasują się na podobnym, średnim poziomie i zdefiniowane są jako szkoły neutralne (tj. statystycznie przeciętne). Natomiast część matematyczno-przyrodnicza wskazuje na różnorodność poziomu szkół gimnazjalnych. Pod tym względem najlepiej znowu wypada gimnazjum w Zabierzowie (szkoła sukcesu), stosunkowo podobnie ZS Gimnazjum Rudawa, zaś ZS Gimnazjum Rząska szkoła wymagająca wsparcia.

Rysunek 21. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów z obszaru gminy Zabierzów za okres 2013 – 2015 - część humanistyczna.

Źródło: ewd.edu.pl; niebieski – ZS Gimnazjum Rząska, zielony - ZS Gimnazjum Rudawa, czerwony - Gimnazjum Zabierzów

Rysunek 22. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów z obszaru gminy Zabierzów za okres 2013 – 2015 - część matematyczno-przyrodnicza.

Źródło: ewd.edu.pl; czerwony – ZS Gimnazjum Rząska, niebieski - ZS Gimnazjum Rudawa, zielony – Gimnazjum Zabierzów

Na obszarach przewidzianych do rewitalizacji zauważa się liczne problemy społeczne, które bezpośrednio dotyczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (problemy wychowawcze, dzieci objęte pomocą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej). W tym zakresie najbardziej zagrożone są podobszary nr 1, 2 oraz 3 – wskaźniki dla tych obszarów stanowią wielokrotność średniego wskaźnika dla gminy. Jest to zjawisko wymagające szczególnej uwagi i podjęcia stosownych działań. Główne problemy wychowawcze identyfikowane wśród uczniów szkół na terenie gminy Zabierzów to: wagary, nieprzestrzeganie norm społecznych, trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, zachowania agresywne. Wśród uczniów zaobserwowano problemy wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny oraz stosunkowo często występujące – ogólne problemy wychowawcze. Najwięcej uczniów sprawiających problemy wychowawcze w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowuje się na podobszarze Rudawy – jest to również zdecydowanie najwyższy wskaźnik wśród sołectw gminy Zabierzów. Wskaźnik przewyższający średnią dla gminy (0,96) charakteryzuje także podobszar Karniowic (0,99) i Zabierzowa (1,23). Z powodu trudności wychowawczych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym, dzieci objęte tymi problemami zgłaszane są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spośród sołectw gminy Zabierzów to właśnie wśród obszarów przewidzianych do rewitalizacji odnotowuje się najwyższe wskaźniki w tym zakresie, szczególnie wysokie są dla podobszarów Kleszczów (1,97) i Karniowice (1,87).

Tabela 3. Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze w sołectwach obszarów rewitalizacji i gminie Zabierzów w 2015 r.

| Sołectwo / gmina | Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze | Liczba dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym |
| --- | --- | --- |
|  | os. | os./100 mieszk. | os. | os./100 mieszk. |
| Karniowice | 9 | 0,99 | 17 | 1,87 |
| Kleszczów | 3 | 0,84 | 7 | 1,97 |
| Rudawa | 41 | 2,23 | 11 | 0,60 |
| Zabierzów | 67 | 1,23 | 54 | 0,99 |
| Zelków | 5 | 0,63 | 3 | 0,38 |
| Gmina Zabierzów | 155 | 0,96 | 118 | 0,73 |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Także lokalni eksperci zauważali problemy wychowawcze związane z młodzieżą. Łączyli je m.in. z brakiem zajęć/oferty spędzania czasu wolnego i gromadzeniem się młodzieży w różnych częściach gminy, którym towarzyszą agresywne działania czy spożywanie alkoholu lub substancji nielegalnych. W Rudawie stosunkowo dużą liczbę problemów z młodzieżą wiązano z faktem, że szkoły skupiają osoby z różnych miejscowości, co powoduje liczne konflikty. Z drugiej strony za problem uznano niewystarczające warunki lokalowe świetlic, gdzie liczba użytkowników przekracza znacząco powierzchnię użytkową.

Pomoc społeczna

W 2015 r. na terenie gminy Zabierzów zamieszkiwało 637 osób bezrobotnych, co w związku z tym znaczy, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 4,1 osób bezrobotnych. Stosunkowo niskie bezrobocie na terenie gminy związane jest m.in. z obecnością na terenie gminy dużej liczby podmiotów gospodarczych (w  tym w ramach centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie), a także bliskością dużego ośrodka miejskiego jakim jest Kraków. Należy zaznaczyć, że stopa bezrobocia w przypadku powiatu krakowskiego wynosząc 6,8% w 2015 r. plasuje się poniżej średniej dla województwa (8,4%) i kraju (9,8%).

Jednakże w opinii ankietowanych Zabierzowian bezrobocie to zjawisko zauważalne i doskwierające mieszkańcom. Większość respondentów (73,8% ) uznała, że w gminie koncentrują się problemy na lokalnym rynku pracy, natomiast 57% ankietowanych stwierdziło, że problem ten koncentruje się w dużym stopniu. Wskazywano na trudności w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy, szczególnie przez osoby młode i wykształcone oraz osoby po 50. r.ż. oraz słabość oferty zabierzowskiego rynku pracy w porównaniu do konkurencyjnego Krakowa. W tym kontekście wymieniano także mało atrakcyjne warunki zatrudnieniowe: niskie zarobki, trudności w uzyskaniu umowy o pracę.

W kontekście sytuacji lokalnego rynku pracy gminy Zabierzów niepokojącym zjawiskiem jest duży udział osób długotrwale bezrobotnych, którzy na koniec 2015 r. stanowili 54,6% osób bezrobotnych ogółem. To właśnie ta grupa społeczna potrzebuje największego wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy. Długi okres pozostawania bez pracy w znaczny sposób utrudnia powrót do aktywności zawodowej, jest także niejednokrotnie przejawem innych problemów i patologii społecznych. Dodatkowo, 33,1% osób bezrobotnych to mieszkańcy powyżej 50 roku życia, a zatem to grupa wymagająca szczególnych form aktywizacji zawodowej.

Brak zatrudnienia bardzo często determinuje konieczność pobierania świadczeń pomocy społecznej przez osoby znajdujące się w złej sytuacji materialnej. W 2015 r. ze świadczeń socjalnych skorzystało 157 mieszkańców gminy, co było wynikiem aż o 10% wyższym niż 5 lat wcześniej. Wśród sołectw, na terenie których wskazano podobszary rewitalizacji, liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najbardziej wzrosła w Rudawie (190% stanu z 2010 r.) oraz Kleszczowie (150%). Spadek liczby rodzin przyjmujących pomoc finansową z GOPS nastąpił jedynie w Zelkowie (89%). Natomiast wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej w przeliczeniu na 100 mieszkańców najwyższą wartość odnotowuje się dla podobszaru Karniowic (1,87). Również dla podobszaru Karniowic stwierdza się największą liczbę rodzin objętych pracą socjalną przypadających na 100 mieszkańców – wskaźnik ten osiągnął wartość 1,98, co znacznie przewyższa średni wskaźnik dla gminy (0,84). Poniżej wskaźnika dla gminy znalazł się jedynie podobszar Rudawy (0,65). Lokalni eksperci potwierdzali, że na terenie gminy Zabierzów występuje bieda i ubóstwo. Jest to zjawisko rozproszone, jednak istnieje kilka miejsc, w których bardziej się koncentruje, a wśród nich wyróżniano m.in. osiedle w Karniowicach.

Tabela 4. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodziny objęte pracą socjalną w sołectwach obszarów rewitalizacji i gminie Zabierzów w 2015 r.

| Sołectwo / gmina | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej GOPS | Liczba rodzin objętych pracą socjalną |
| --- | --- | --- |
|  | os. | os./100 mieszk. | Stosunek % do 2011 r. | os. | os./100 mieszk. | Stosunek % do 2010 r. |
| Karniowice | 17 | 1,87 | 113% | 18 | 1,40 | 1,98 |
| Kleszczów | 3 | 0,84 | 150% | 4 | 0,65 | 1,12 |
| Rudawa | 19 | 1,03 | 190% | 12 | 0,43 | 0,65 |
| Zabierzów | 53 | 0,98 | 113% | 48 | 1,09 | 0,88 |
| Zelków | 8 | 1,01 | 89% | 11 | 0,25 | 1,39 |
| Gmina Zabierzów | 157 | 0,98 | 110% | 135 | 0,55 | 0,84 |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Na terenie rewitalizacji występuje koncentracja mieszkańców borykających się z problemami społecznymi. Na podobszarze nr 1 rodziny korzystające z pomocy finansowej GOPS stanowią aż 94,1% wszystkich rodzin korzystających z tego typu pomocy na obszarze sołectwa. W przypadku podobszarów nr 4 i 5 udział rodzin pobierających świadczenia oscyluje w granicach 60% wszystkich rodzin objętych wsparciem w danym sołectwie.

Tabela 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej GOPS zamieszkująca obszary rewitalizacji w 2015 r.

| Podobszar | Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej GOPS |
| --- | --- |
|  | os. | udział % sołectwa |
| Podobszar 1 | 16 | 94,1% |
| Podobszar 2 | 3* | - |
| Podobszar 3 | 5 | 26,3% |
| Podobszar 4 | 32 | 60,4% |
| Podobszar 5 | 5 | 62,5% |

*W przypadku obszaru 2 dane zostały uwzględnione dla całości sołectwa

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Lokalni eksperci również podkreślali koncentrację złożonych problemów społecznych w sołectwach i na obszarach wskazanych do rewitalizacji. Za główne problemy społeczne w gminie uznano alkoholizm i nieporadność życiową. Zwracano uwagę, że zjawisko życiowej bezradności (w znalezieniu pracy, w gospodarowaniu środkami, wychowywaniu dzieci) dotyka także mieszkańców sołectw, na których terenie wyznaczono obszary rewitalizowane. Wśród klientów pomocy społecznej zamieszkujących te obszary kumulują się takie negatywne zjawiska jak bezrobocie, ale również problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, bieda i ubóstwo. Rodziny objęte pomocą są to często rodziny wielodzietne z wieloma nakładającymi się problemami np. bezrobocie, przemoc domowa i alkoholizm, dotyczy to w szczególności przypadków z podobszarów Kleszczowa i Karniowic.

Jednym z istotnych problemów społecznych, przybierającym w ostatnich latach na sile, jest uzależnienie od alkoholu. W gminie Zabierzów w 2015 r. odnotowano 160 zgłoszeń problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Warto zaznaczyć, że corocznie liczba tego typu zgłoszeń wzrasta, a w przeciągu 5 lat zwiększyła się ona w gminie ponad dwukrotnie.

Rysunek 23. Zgłoszenia problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie Zabierzów w latach 2011– 2015.

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Zjawisko alkoholizmu dotyczy poszczególnych sołectw, na terenie których zlokalizowane są obszary rewitalizacji. Najwyższe w gminie wskaźniki liczby zgłoszeń problemów alkoholowych w stosunku do liczby mieszkańców dotyczą dwóch podobszarów rewitalizacji – podobszaru nr 2 (Kleszczów) i podobszaru nr 5 (Zelków). W sołectwach tych odnotowano kolejno 1,97 i 1,01 zgłoszeń na 100 mieszkańców i jest to zdecydowanie więcej niż wynosi średnia dla gminy (0,65). Pośród pozostałych podobszarów rewitalizacji jedynie w Rudawie (podobszar nr 3) wskaźnik ten był niższy niż średniogminny, podczas gdy w podobszarach 1 i 4 były to wartości nieco od niego wyższe (odpowiednio 0,77 i 0,70).

Bezpieczeństwo

Analizując liczbę wykroczeń na terenie gminy na przestrzeni lat, wyraźnie można zaobserwować tendencję zwyżkową. Bardzo duży wzrost charakteryzuje kategorię wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W 2015 r. w gminie Zabierzów wypisano z tego tytułu 277 mandatów, co jest liczbą ponad dwukrotnie wyższą w stosunku do roku poprzedniego. Na podobszarze nr 4 (Zabierzów) odnotowuje się bardzo duży wzrost przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych, co łączy się również z występowaniem problemów alkoholowych wśród mieszkańców (odnotowano tu największą liczbę zgłoszeń problemów alkoholowych w gminie). Natomiast w badaniach ilościowych to mieszkańcy Karniowic (podobszar nr 1) na drugim miejscu pod względem częstości wskazań wskazali na „łatwy dostęp do używek i nadużywanie alkoholu przez mieszkańców”. Podkreślano w tym zakresie brak większych trudności z zakupem alkoholu przez osoby niepełnoletnie, ale i obecność osób spożywających alkohol „pod sklepem”. Dodatkowo lokalni eksperci wskazali, że problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych dotyczy również obszaru Rudawy, a w szczególności koncentruje się na rynku i placu zabaw. Mówiono tutaj o zakłócaniu porządku przez spożywających alkohol, a także zaczepianiu przechodniów i proszeniu o pieniądze.

Według statystyk policyjnych za 2015 r. w sołectwach zawierających obszary przeznaczone do rewitalizacji głównymi zagrożeniami były: pobicia, oszustwa, znęcania oraz nietrzeźwi. Szczególnie na obszarze Zabierzowa oraz Rudawy odnotowano liczne kradzieże oraz włamania. Obserwowalna duża liczba kradzieży na obszarze gminy przekłada się bezpośrednio na mniejsze poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza osób nowo osiedlających się na terenie gminy, jak również osób przejezdnych.

Duża liczba zagrożeń związanych z przestępczością wymaga podjęcia działań zmierzających do wzrostu bezpieczeństwa zwłaszcza na podobszarze nr 4. Jest to szczególnie ważne ze względu na usytuowanie na tym terenie centralnych funkcji i usług gminnych oraz bliskość „Zabierzów Business Park”, co łączy się z dużą liczbą osób przyjezdnych.

Także uczestnicy badań ilościowych wskazywali, że gminy Zabierzów dotyczy problem niskiego poczucia bezpieczeństwa (60,9% wskazań). Przyczyną takiej sytuacji według badanych jest brak monitoringu oraz niewystarczająca ilość patroli służb porządkowych, co obniża odczuwany przez mieszkańców subiektywny poziom bezpieczeństwa indywidualnego. Również lokalni eksperci podczas wywiadów indywidualnych poruszali kwestię niskiego poczucia bezpieczeństwa – za jej źródło podawali m.in. gromadzenie się osób (w tym młodzieży) w miejscach publicznych, którym towarzyszą hałaśliwe i agresywne zachowania oraz publiczne spożywanie alkoholu. Wskazywano także na wysoką przestępczość w Zabierzowie ze względu na dużą liczbę mieszkańców oraz osób przebywających na terenie tej miejscowości.

W oparciu o wskaźniki relatywizowane w stosunku do liczby mieszkańców, jedno z najwyższych w gminie zagrożeń rozbojami, kradzieżami i włamaniami dotyczy podobszaru 5 – Zelkowa, natomiast zdarzenia takie jak pobicia, oszustwa, znęcanie się, nietrzeźwi są szczególnie widoczne na podobszarze 2 – Kleszczów.

O bezpieczeństwie na obszarze przewidzianym do rewitalizacji można wnioskować również na podstawie zestawienia liczby wykroczeń i interwencji domowych. W liczbach bezwzględnych najwięcej wykroczeń popełniono w miejscowości Zabierzów, która zawiera w sobie ścisłe centrum gminy, jest też sołectwem najliczniej zamieszkałym, ale i najczęściej odwiedzanym przez innych mieszkańców i licznych przejezdnych, choćby ze względu na obecność „Zabierzów Business Park” na jego terenie. Sołectwem, w którym w 2015 r. odnotowano najwięcej interwencji domowych dotyczących przemocy był również Zabierzów, gdzie wydano aż 11 Niebieskich Kart (NK). Na tle gminy, sołectwa Karniowice i Kleszczów charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami liczby wydanych kart w stosunku do liczby mieszkańców. W 2015 roku było to odpowiednio 0,56 i 0,55, podczas gdy w całej gminie wskaźnik ten wyniósł 0,22.

Tabela 6. Niebieskie Karty w 2015 r. sołectwach objętych rewitalizacją.

| Sołectwo/gmina | Niebieskie karty 2015 r. |
| --- | --- |
|  | Liczba kart | na 100 mieszkańców |
| Karniowice | 5 | 0,55 |
| Kleszczów | 2 | 0,56 |
| Rudawa | 4 | 0,22 |
| Zabierzów | 11 | 0,20 |
| Zelków | 0 | 0,00 |
| Gmina Zabierzów | 54 | 0,22 |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Obszary wyznaczone do rewitalizacji charakteryzują się dużym procentowym udziałem wydawanych NK w obrębie sołectw, co świadczy o nagromadzeniu problemów społecznych w granicach tych obszarów. Największe nasilenie problemów związanych z przemocą w rodzinie występuje na podobszarze nr 4, gdzie wydano najwięcej Niebieskich Kart (dowodzących przemocy domowej) oraz na podobszarach nr 1 i 2, gdzie stosunkowo niewielka liczba bezwzględna wydanych kart w odniesieniu do liczby mieszkańców tych sołectw, przekłada się na istotne na tle średniej dla gminy problemy lokalne. Analizując sytuację obszarów rewitalizacji, w przeciągu 5 lat najwięcej Niebieskich Kart wydano w 2014 r., wówczas najwięcej kart wydano na podobszarze nr 3 oraz 4.

Tabela 7. Liczba wydanych Niebieskich Kart na podobszarach rewitalizacji w latach 2011-2015.

| Podobszar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podobszar 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Podobszar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Podobszar 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Podobszar 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Podobszar 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Problem przemocy domowej poruszali także lokalni eksperci podczas wywiadów. Twierdzili, że jest wyraźnie nasilony w Karniowicach, ale na stosunkowo dużą skalę występuje także na terenie Zabierzowa i Rudawy. Zwracano uwagę, że problem ten łączy się zazwyczaj z alkoholizmem i dotyczy często tej samej grupy rodzin.

Aktywność społeczna

Przejawem poziomu kapitału społecznego na danym terytorium jest liczba różnego typu organizacji społecznie użytecznych, czyli organizacji pożytku publicznego oraz fundacji, stowarzyszeń etc. Na terenie gminy Zabierzów w 2015 r. funkcjonowało 56 organizacji pozarządowych, co świadczy o stosunkowo wysokim poziomie kapitału społecznego. Działania wspomnianych organizacji dotyczyły głównie takich dziedzin jak: sport, kultura, turystyka oraz pomoc społeczna.

Frekwencję wyborczą uznaje się za miernik lokalnego zaangażowania, szczególnie w kontekście wyborów samorządowych, podczas których mieszkańcy decydują o kierunkach rozwoju gminy, a co za tym idzie również i swojego najbliższego otoczenia. W gminie Zabierzów jako niepokojący może być odczytywany niski wskaźnik frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych. Spośród sołectw, w ramach których wyznaczono obszary rewitalizacji, jedynie w Karniowicach (60%) wskaźnik frekwencji w wyborach samorządowych był wyższy niż w przypadku wyborów do PE i wyborów prezydenckich. Najniższy wskaźnika uczestnictwa w wyborach samorządowych, odnotowano w miejscowości Kleszczów (42%) oraz Zabierzów (48%), podczas gdy średnia dla gminy wyniosła 55%. Świadczy to o niskim poziomie lokalnego zaangażowania mieszkańców tych obszarów.

Lokalni eksperci podczas wywiadów zwracali uwagę, że w przypadku sołectw, na których terenie znajdują się obszary rewitalizowane większą aktywnością społeczną wykazują się nowo osiedleni mieszkańcy, natomiast „rdzenni” Zabierzowianie nieraz z dystansem lub niechęcią podchodzą do tego typu działań. Podkreślano, że aktywność społeczna lepiej funkcjonuje w sołectwach, gdzie działają lokalni liderzy czy instytucje organizujące różnego typu akcje, np. w Rudawie, Zabierzowie, Zelkowie. Gorzej sytuacja wygląda natomiast w Karniowicach i Kleszczowie.

3.2. Sfera gospodarcza

Stan lokalnej gospodarki w znaczący sposób wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny danego obszaru. Z pozoru niewielkie zmiany ekonomiczne na szczeblu lokalnym stwarzają duże szanse na wzrost tempa procesów gospodarczych, ale i społecznych. Kondycja lokalnej gospodarki oddziałuje na mieszkańców, determinując poziom ich zamożności oraz wpływając na kondycję finansową gminy.

Gmina Zabierzów charakteryzuje się relatywnie silnym potencjałem gospodarczym, wynikającym przede wszystkim z korzystnego położenia w województwie (bliskość Krakowa – stolicy regionu), ale również dostępności komunikacyjnej (autostrada A4, lotnisko Kraków – Balice, linia kolejowa, obwodnica Krakowa). W gminie Zabierzów zlokalizowane jest nowoczesne centrum biurowe – Kraków Business Park, które należy do krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zapewnia kilka tysięcy miejsc pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego zarówno dla mieszkańców gminy, jak i miasta Krakowa. Ponadto, przynależność do Specjalnej Strefy Ekonomicznej niesie ze sobą wiele korzyści m.in. zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości zależnej od wielkości przedsiębiorstwa, wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych i tworzonych miejsc pracy. Korzystne uwarunkowania dla rozwoju działalności gospodarczej warunkowane są również poprzez sąsiedztwo gmin równie atrakcyjnych gospodarczo, co skutkuje wzmożeniem konkurencji o inwestorów zewnętrznych, wymagając działań służących utrzymaniu korzystnego klimatu dla przedsiębiorczości.

W gminie Zabierzów obserwuje się wzrostowy trend liczby uruchamianych indywidualnych działalności gospodarczych, co świadczy o stałym rozwoju przedsiębiorczości tego obszaru – wg danych statystycznych w 2015 r. na terenie gminy zarejestrowało się 200 nowych podmiotów gospodarczych (indywidualnych działalności gospodarczych). Także na poszczególnych podobszarach rewitalizacji liczba podmiotów wzrastała.

Gmina Zabierzów charakteryzuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości oraz innowacyjności, czego dowodem jest także coroczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. W 2015 r. zgodnie z systemem REGON na obszarze gminy funkcjonowało 3 127 podmiotów gospodarczych, spośród których 98,3% stanowił sektor prywatny. Faktyczny stan poziomu przedsiębiorczości poszczególnych obszarów wyraża liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najwyższy wskaźnik w tym zakresie charakteryzuje obszar Zabierzowa (172,6), który uzyskuje wynik istotnie wyższy niż ten dla obszaru całej gminy (127,9). Pozostałe sołectwa planowane do objęcia procesami rewitalizacji odznaczają się wskaźnikiem poniżej średniej dla całej gminy. Najmniej korzystna sytuacja występuje na terenie Kleszczowa (podobszar nr 2) i Rudawy (podobszar nr 3).

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w sołectwach obszarów rewitalizacji i gminie Zabierzów w 2015 r.

| Sołectwo / gmina | Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| --- | --- |
| Karniowice | 103,2 |
| Kleszczów | 87,1 |
| Rudawa | 97,4 |
| Zabierzów | 172,6 |
| Zelków | 117,7 |
| Gmina Zabierzów | 127,9 |

Źródło: BDL, 2016

W strukturze branżowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy Zabierzów przeważają następujące sekcje PKD: sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (24% podmiotów gospodarczych), sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13% podmiotów gospodarczych), sekcja C – przetwórstwo przemysłowe (11% podmiotów gospodarczych), sekcja F – budownictwo (11% podmiotów gospodarczych).

Kluczowym elementem gospodarki gminy Zabierzów jest sfera działalności usługowej, której uzupełnieniem są zakłady produkcyjne zajmujące się m.in. produkcją okien, artykułów spożywczych oraz siedziby firm związanych z produkcją odzieży czy kosmetyków oraz złoże wapienia jurajskiego „Nielepice” eksploatowane przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice”. W gminie Zabierzów w sektorze usług w 2015 r. funkcjonowało aż 76,3% podmiotów gospodarczych. Analogiczna sytuacja dominacji usług nad pozostałymi sektorami gospodarki występuje w każdym z sołectw zawierających obszary przeznaczone do rewitalizacji. Dodatkowo, procentowy udział sektora usług jest wyższy niż średni wskaźnik dla gminy w przypadku sołectw: Karniowice, Zelków i Zabierzów.

Tabela 9. Sektor usług gospodarczych w 2015 r.

| Wskaźnik | Gmina | Obszar 1 -Karniowice | Obszar 2 -Kleszczów | Obszar 3 -Rudawa | Obszar 4 -Zabierzów | Obszar 5 - Zelków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udział usług w strukturze sektorów gospodarczych w 2015 r. | 76,30% | 81,90% | 71,00% | 67,00% | 78,60% | 80,60% |

*Odcienie niebieskiego – statystyka z dokładnością do sołectw zawierających obszary rewitalizacji.

Średnie ceny wynajmu lokali użytkowych za metr kw. we wszystkich obszarach rewitalizacji plasują się poniżej średniej dla gminy Zabierzów (38,1 zł), najniższa cena wynajmu lokalu dotyczy obszaru nr 5 Zelkowa (16,38 zł). Jednakże ceny na obszarze całej gminy systematycznie wzrastają na przestrzeni lat.

3.3. Sfera środowiskowa

Atrakcyjność przyrodnicza stanowi uwarunkowanie, który przekłada się na zainteresowanie gminą  zarówno ze strony turystów, jak i osób szukających miejsca do zamieszkania. Potencjał gospodarczy terenu (związany m.in. z bliskością Krakowa), w połączeniu z walorami przyrodniczymi, stanowi istotny atut, ale jednocześnie wyzwanie w zapewnieniu równowagi tych dwóch aspektów. Gmina Zabierzów odznacza się korzystnymi warunkami środowiskowymi, które powinny zostać objęte szczególną ochroną w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście rozwijającej się lokalnej gospodarki. Należy zatem koncentrować się na rozbudowie infrastruktury służącej ochronie środowiska i promowaniu postaw ekologicznych.

Znaczna część obszaru gminy Zabierzów ze względu na walory przyrodnicze jest objęta różnymi formami ochrony prawnej. Należą do nich: parki krajobrazowe (Dolinki Krakowskie, Tenczyński Park Krajobrazowy), rezerwaty przyrody (Dolina Kluczwody, Wąwóz Bolechowski i Skała Kmity) oraz liczne pomniki przyrody (78). Obszary prawnie chronione stanowią aż 63,36% powierzchni gminy Zabierzów, zaś same tylko parki krajobrazowe zajmują 63,26% powierzchni gminy [BDL, GUS]. Dodatkowo, częściowo przez teren gminy przebiega obszar Natura 2000 - Dolinki Jurajskie, które obejmują swym zasięgiem sołectwa Karniowice oraz Zelków. W granicach podobszarów rewitalizacji nr 1, 2 i 5 znajdują się także Parki Krajobrazowe, natomiast rezerwaty przyrody nie są zlokalizowane w granicach obszarów rewitalizacji.

Ze względu na liczne walory przyrodnicze przez teren gminy przeprowadzone są szlaki turystyczne (piesze, w tym nordic walking, rowerowe i konne). Szlaki turystyczne przebiegają przez wszystkie obszary rewitalizacji, za wyjątkiem podobszaru nr 1.

Rysunek 24. Obszary chronione na obszarze gminy Zabierzów.

Źródło: opracowanie własne

Stopień lesistości obszaru gminy jest niski: wynosi 15,76%, co jest wartością niemal dwukrotnie niższą od wskaźnika dla województwa. Stosunkowo wysoki jest natomiast udział obszarów zielonych: zajmują one 0,3% powierzchni gminy, co z kolei jest wartością wyższą niż wynik dla województwa (0,2%).

Gleby na terenie gminy Zabierzów charakteryzują się stosunkowo dobrą jakością. Prawie 80% gruntów ornych zalicza się do klasy I – III. Dodatkowo, obszar gminy nie jest skażony metalami ciężkimi w stopniu wymagającym rekultywacji.

Przez gminę Zabierzów przepływa rzeka Rudawa i potoki będące jej lewobrzeżnymi dopływami: Będkówka, Kobylanka, Bolechówka, Kluczwoda, Wedonka oraz rzeka Brzoskwinka. Według, dokonanej przez WIOŚ w Krakowie, oceny jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim, Rudawa uzyskała ogólną kategorię A3 (woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego). W gminie obserwuje się skażenie wód powierzchniowych, szczególnie osadami zanieczyszczonymi fizykochemicznie trwałymi związkami organicznymi (TZO), które przyczyniają się do pogarszania się stanu środowiska naturalnego. Cieki wodne przepływają przez obszary wytyczone do rewitalizacji: nr 3 i 4, także na tych obszarach występuje zagrożenie powodziowe. Natomiast strefy zalewowe rzeki Rudawy obejmują swym zasięgiem obszar nr 3, gdzie odnotowuje się bezpośrednie zagrożenie powodzią [Zasięg stref zalewowych rzeki Rudawy w granicach administracyjnych gminy Zabierzów, 2013]. Ponadto na podobszarach nr 1, 3, 4 i 5 znajdują się wody stojące.

Na terenie gminy Zabierzów występuje też problem zanieczyszczenia powietrza. Wynika on przede wszystkim z emisji lokalnych pochodzących z kotłowni i palenisk indywidualnych, a także napływu zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych sąsiednich terenów województwa małopolskiego, śląskiego, łączy się też z bliskością dużego ośrodka miejskiego – Krakowa. Powietrze w gminie Zabierzów przekracza dopuszczalne normy zawartości metali ciężkich, a narażenie mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza występuje na zdecydowanej większości terenu gminy. Na obszarach wskazanych do rewitalizacji występuje przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza (umiarkowane narażenie), przy czym największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza odnotowuje się na podobszarach nr 3 i 4 (w przypadku podobszaru 4 występuje tzw. średnie narażenie zanieczyszczeniem) [MIIP, Mapa emisji zanieczyszczeń].

Rysunek 25. Narażenie mieszkańców gminy Zabierzów na zanieczyszczenie powietrza.

Źródło: opracowanie własne

Na terenie gminy Zabierzów występuje problem hałasu akustycznego wynikający głównie ze wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych korzystających z autostrady A4 i drogi krajowej nr 79 oraz hałasów związanych ze startami i lądowaniami samolotów na terenie międzynarodowego lotniska Kraków-Balice. Spośród obszarów rewitalizacji wysokim stopniem zagrożenia hałasem komunikacyjnym charakteryzują się podobszary nr 3 i 4, przez które przebiega gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych.

3.4. Strefa techniczna

Ważnym aspektem determinującym rozwój gminy są warunki mieszkalne oraz dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej i jej jakość. Infrastruktura techniczna obejmuje sieci przesyłowe, urządzenia, trakty komunikacyjne i zasoby mieszkaniowe. Ich dostępność wpływa na poziom życia mieszkańców i atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Obszary gminy są atrakcyjne dla rozwoju mieszkalnictwa, gdyż ze względu na bliskość miasta Krakowa, rozwinięty sektor gospodarki oraz walory przyrodnicze obserwuje się dodatnie saldo migracji (napływu ludności spoza gminy, głównie z terenu Krakowa), co przekłada się bezpośrednio na wzrost liczby budynków mieszkalnych. W 2015 r. oddano w gminie 246 nowych budynków, a największy wzrost dotyczył Zabierzowa, gdzie oddano 59 budynków, zaś najmniejszy odnotowano w Kleszczowie (4 budynki).

W ostatnich latach wzrosła także dostępność do niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie gminy Zabierzów. W ciągu 5 lat największy wzrost liczby przyłączy do sieci kanalizacyjnej charakteryzował obszar Rudawy (130%) oraz Kleszczowa (127,1%), natomiast najmniejszy miał miejsce w Zabierzowie (największa ze wszystkich analizowanych jednostek). Największy wzrost ilości przyłączeń wodociągowych w latach 2011-2015 dotyczył terenu Karniowic (w latach 2011-2015 na zmiana poziomie 138,2%.), najmniejszy zaś Kleszczowa.

Wzrost ilości przyłączeń gazowych w latach 2011-2015 odnotowano jedynie dla podobszaru Karniowic – na poziomie 114,3 %. Na pozostałych podobszarach liczba przyłączy na przełomie lat 2011-2015 nie uległa zmianie. Dodatkowo należy wspomnieć, iż sieć gazowa w gminie charakteryzuje się stosunkowo dużą awaryjnością.

Podobszar Zabierzowa charakteryzuje się nie tylko najbardziej intensywnym rozwojem mieszkalnictwa w porównaniu z pozostałymi sołectwami, w ramach który znajdują się obszary rewitalizacji, ale także największą liczbą wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. W związku z dużą długością (km) infrastruktury, także  Zabierzów odznacza się największą awaryjnością sieci infrastruktury technicznej.

Część południowo-wschodnia gminy podlega intensywnym przekształceniom związanym z rozbudową portu lotniczego, autostrady, nowych inwestycji handlowych i usługowych. Przez teren gminy przebiega autostrada A4 Kraków – Katowice, droga krajowa nr 79 (Kraków – Krzeszowice – Trzebinia) oraz droga wojewódzka nr 774 Zabierzów – Kryspinów (dojazd do portu lotniczego w Balicach).

Rysunek 26. Komunikacja na obszarze gminy Zabierzów.

Źródło: opracowanie własne

Gminę Zabierzów łączą liczne powiązania drogowe i kolejowe z Krakowem. Wszystkie obszary rewitalizacji, z wyjątkiem Podobszaru 2 Kleszczów, zlokalizowane są przy głównych drogach miejscowości, które często przenoszą znaczny ruch samochodowy, zarówno lokalny jak i tranzytowy, powodując wysokie zagrożenie hałasem oraz emisją spalin, a także wypadkami. Dodatkowo przez gminę przebiega szlak kolejowy Kraków – Katowice o znaczeniu międzynarodowym i znacznym natężeniu ruchu. Na terenie gminy zlokalizowany jest również odcinek bocznicy kolejowej do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach, na którym uruchomione jest połączenie szynobusem z Dworcem Głównym w Krakowie. Na terenie gminy położona jest znaczna część terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach. Dogodne warunki mieszkalne, szczególnie ze względu na dostępność komunikacyjną, charakteryzują Zabierzów oraz położoną przy drodze krajowej Rudawę.

Tabela 10. Długość sieci drogowej oraz jej wyposażenie w oświetlenie nocne w sołectwach obszarów rewitalizacji i gminie Zabierzów w latach 2011-2015.

| Sołectwo / gmina | Długość sieci drogowej [km] | Drogi z oświetleniem nocnym |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | zmiana 2011-2015 |  |
| Karniowice | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 100,0% | 97,6% |
| Kleszczów | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 100,0% | 100,0% |
| Rudawa | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 100,0% | 100,0% |
| Zabierzów | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,0% | 93,3% |
| Zelków | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 100,0% | 73,98% |

Źródło: Urząd Gminy Zabierzów

Najdłuższa sieć drogowa występuje na podobszarach Karniowic i Zabierzowa, jednakże na terenach rewitalizacji na przestrzeni lat 2011-2015 nie zaszły zmiany w długości sieci drogowej. Nastąpiła natomiast poprawa wyposażenia w oświetlenie nocne. W Kleszczowie i Rudawie w 2015 r. wszystkie drogi wyposażone były w oświetlenie nocne, najgorsze wyposażenie w oświetlenie drogowe charakteryzuje podobszar Zelkowa (73,98%), pozostałe miejscowości cechuje wskaźnik powyżej 90%. Oświetlenie drogowe ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy i użytkowników dróg, dlatego zwłaszcza w przypadku Zelkowa wskazane jest zwiększenie liczby instalacji oświetleniowych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.

3.5. Sfera funkcjonalno-przestrzenna

Gmina Zabierzów leży na północny-zachód od Krakowa, w powiecie krakowskim, bezpośrednio graniczącym z obszarem miejskim Krakowa. Zajmuje obszar 99,6 km2 i 24 445 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2015 r.). Siedzibą gminy jest 5,4-tysięczna miejscowość Zabierzów, stanowiąca centrum życia społecznego i gospodarczego.

Objawy stanu kryzysowego w obszarach rewitalizowanych

W niniejszym podrozdziale ukazane zostaną wyniki badania terenowego tzw. wizji lokalnej, w której wzięli  udział  przedstawiciele instytucji społecznych i publicznych, a także eksperci z zakresu urbanistyki. Wizja lokalna miała  na  celu  uchwycenie  problemów  przestrzenno-funkcjonalnych,  które  ciężko  jest  pokazać w sposób  ilościowy  poprzez  wskaźniki.  Całość  badania  została  udokumentowana,  a  jej  najważniejsze wnioski przedstawiono poniżej.

Podobszar nr 1. Karniowice

| Rysunek 27. Zniszczone stojaki przy terenie sportowym | Rysunek 28. Teren placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym |
| --- | --- |
| Rysunek 29. Ogrodzony staw na terenie osiedla | Rysunek 30. Otoczenie stawu w Karniowicach |

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Karniowic:

- Brak odpowiedniej infrastruktury przy boisku sportowym. Nieliczne istniejące elementy (stojaki rowerowe, ławki) w złym stanie technicznym (Rysunek 27).

- Tereny rekreacyjne na osiedlu w bardzo złym stanie technicznym. Nie spełniają swojej funkcji, stwarzają zagrożenie dla użytkowników (Rysunek 28).

- Brak funkcjonalnych, bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

- Zaniedbane tereny zielone na osiedlu mieszkaniowym, niedostępne i nieatrakcyjne dla mieszkańców. Niewykorzystany potencjał terenu w centrum osiedla, ze stawem i zadrzewieniem (Rysunek 29).

- Zaśmiecone i zaniedbane tereny zielone, które mogłyby stać się atrakcyjnym terenem rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców (Rysunek 30).

Podobszar nr 2 Kleszczów

| Rysunek 31. Budynek świetlicy wiejskiej | Rysunek 32. Boisko przy świetlicy |
| --- | --- |

Rysunek 33. Tereny zielone pomiędzy świetlicą a centrum

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Kleszczowa:

- Fatalny stan techniczny obiektu pełniącego funkcję świetlicy dla dzieci, młodzieży, lokalnej społeczności, w związku z czym obiekt nie odpowiada na potrzeby użytkowników (Rysunek 31).

- Otoczenie świetlicy – boisko, teren rekreacyjny – w złym stanie technicznym, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Nie odpowiada w pełni na potrzeby młodzieży, brakuje miejsc do siedzenia, zróżnicowanej infrastruktury sportowej dla różnych grup wiekowych. Zniszczone ogrodzenie zagraża bezpieczeństwu użytkowników (Rysunek 32).

- Brak wygodnego bezpiecznego dojścia pieszego do świetlicy oddalonej od centrum miejscowości. Jedyna możliwość dojścia biegnie okrężną drogą wraz z drogą dla samochodów, co stwarza problem bezpieczeństwa oraz zniechęca mieszkańców do korzystania ze świetlicy (Rysunek 33).

- Potencjalnie atrakcyjne tereny zielone są zaśmiecone i nieuporządkowane, co obniża jakość i estetykę przestrzeni. Brak wytyczonych ścieżek pieszych i rowerowych (Rysunek 33).

Podobszar nr 3 Rudawa

| Rysunek 34. Staw przy dolinie Rudawy | Rysunek 35. Budynek dworca, perony |
| --- | --- |
| Rysunek 36. Przejście dla pieszych przy szkole podstawowej | Rysunek 37. Samochody parkujące na poboczu przy skrzyżowaniu z drogą krajową |
| Rysunek 38. Samochody na poboczu drogi przy dworcu kolejowym | Rysunek 39. Teren w centrum, za obiektami usługowymi z widokiem na przystanek autobusowy i obiekty usługowe |

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Rudawy:

- Niewykorzystany potencjał terenów zielonych w pobliżu Rudawy – teren zaniedbany, niedostępny dla mieszkańców, niedostosowany w zakresie rozwiązań urbanistycznych (Rysunek 34).

- Niebezpieczne dojście do szkoły podstawowej: słaba widoczność przy przejściu przez ulicę, brak rozwiązań spowalniających ruch w okolicy szkoły (Rysunek 36).

- Budynek dworca kolejowego i infrastruktura dla podróżnych w bardzo złym stanie technicznym, nie funkcjonuje w należyty sposób. Brak obsługi podróżnych, brak bezpiecznego przejścia przez tory oraz wygodnego miejsca oczekiwania. Niska estetyka przestrzeni (Rysunek 35).

- Brak zorganizowanych bezpiecznych miejsc parkingowych w okolicy przystanku komunikacji miejskiej, przestrzeń przy skrzyżowaniu z drogą krajową zajęta przez samochody. Konflikt funkcjonalno-przestrzenny: nieuporządkowany teren parkingowy bezpośrednio sąsiaduje z kapliczką, miejscem istotnym dla lokalnej społeczności (Rysunek 37).

- Brak parkingu przy dworcu kolejowym. Samochody zaparkowane wzdłuż drogi stwarzają niebezpieczeństwo dla jej użytkowników i pogarszają estetykę przestrzeni. Brakuje centrum przesiadkowego odpowiadającego na potrzeby mieszkańców (Rysunek 38).

- Centralna część miejscowości, w której zgrupowane są najważniejsze usługi, nie odpowiada na potrzeby użytkowników. Jakość przestrzeni i jej estetyka nie odpowiadają randze miejsca. Niska jakość i zły stan techniczny nawierzchni. Dominuje ruch kołowy, brak przyjaznej pieszym i rowerzystom infrastruktury. Brak przyjaznego miejsca odpoczynku, rekreacji, placu do organizowania wydarzeń lokalnych i spotkań. Niewystarczające miejsce oczekiwania na przystanku autobusowym (Rysunek 40).

- Brak odpowiednio wykształconej, publicznej przestrzeni w centrum miejscowości, przyjaznej dla pieszych i sprzyjającej budowaniu lokalnej społeczności. Niewystarczająco wykorzystany potencjał przestrzeni w okolicy kościoła i obiektów usługowych - przeznaczenie wytworzonego wnętrza urbanistycznego na parkingi (Rysunek 39).

Podobszar nr 4. Zabierzów

| Rysunek 40. Plac zabaw przy osiedlu mieszkaniowym | Rysunek 41. Działki w bezpośrednim otoczeniu doliny rzeki Rudawy |
| --- | --- |
| Rysunek 42. Przejazd pod torami kolejowymi | Rysunek 43. Budynek dworca, otoczenie zajęte przez samochody |
| Rysunek 44. Dojście do szkoły podstawowej | Rysunek 45. Dzikie miejsca ognisk, śmieci na terenie kamieniołomu |

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Zabierzowa:

- Niedostateczna liczba bezpiecznych, ogólnodostępnych miejsc zabaw dla dzieci, w szczególności w północnej części obszaru Zabierzowa (Rysunek 40).

- Niewykorzystany potencjał terenów w pobliżu doliny rzeki Rudawy, nieużytkowane i nieuporządkowane działki, niska jakość estetyczna otoczenia (Rysunek 41).

- Niebezpieczny, zbyt wąski przejazd dla samochodów pod torami kolejowymi powodujący bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników, niewygodne i wąskie przejście dla pieszych, brak bezpiecznego przejazdu dla rowerów, niska estetyka i jakość materiałów użytych do budowy przejazdu (Rysunek 42).

- Na przejściu nad torami brak uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Nieuporządkowanie i chaos przestrzenny terenów przy dworcu kolejowym. Zaniedbany budynek samego dworca. Brak odpowiednich warunków obsługi podróżnych (Rysunek 43).

- Przy Gimnazjum im Jana Matejki niewystarczająca w stosunku do potrzeb ilość dostępnych dla szkoły zadaszonych terenów sportowych.

- Niebezpieczne, zbyt wąskie pobocze, będące najważniejszą drogą dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej im. III Armii Wojska Polskiego, powodujące bezpośrednie zagrożenie pieszych. Ponadto niewystarczające warunki lokalowe szkoły w stosunku do liczby uczniów, zbyt mała liczba sal lekcyjnych, konieczność wielozmianowej pracy (Rysunek 44).

- Nieporządek i zaśmiecenie obszaru dawnego kamieniołomu, będącego głównym miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców sołectwa (Rysunek 45).

- Ślady wandalizmu, miejscami zniszczona lub niewystarczająca infrastruktura.

Podobszar nr 5. Zelków

| Rysunek 46. Tereny rekreacyjne w centrum miejscowości | Rysunek 47. Boisko, tereny sportowe |
| --- | --- |
| Rysunek 48 - 49. Miejsce odpoczynku na wyznaczonym szlaku oraz szlak wykorzystywany jako trasa biegowa |
| Rysunek 50. Plac zabaw przy szkole podstawowej |  |

Zdiagnozowane problemy w przestrzeni Zelkowa:

- Konflikt przestrzenny w centrum miejscowości – miejsce wypoczynku i rekreacji nie jest oddzielone od drogi, brakuje nasadzeń zieleni, która podniosłaby wartość estetyczną i funkcjonalną miejsca (Rysunek 46).

- Niewystarczająca infrastruktura sportowa, obiekty obsługujące są w złym stanie technicznym, obniżają estetykę miejsca (Rysunek 47).

- Niewystarczające tereny rekreacji i wypoczynku w stosunku do lokalnych potrzeb – niewykorzystany potencjał miejsca. Istniejąca infrastruktura częściowo przestarzała i źle funkcjonująca (Rysunek 48-49).

- Niewystarczające warunki lokalowe w szkole podstawowej w stosunku do obecnej oraz prognozowanej liczby uczniów, a także wprowadzanych zmian systemu oświatowego (zmiana okresu nauki w szkole podstawowej z 6-letniego na 8-letni). Konieczność wielozmianowej pracy, nieodpowiednie warunki nauki.

- Brak odpowiedniego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca, teren placu zabaw jest zaniedbany i nie funkcjonuje w odpowiedni sposób. Brak odpowiedniej zieleni, zaprojektowania układu placu, niskiej jakości ogrodzenie, negatywnie wpływa na wartość estetyczną oraz funkcjonalną miejsca (Rysunek 50).

CHARAKTERYSTYKA PODOBSZARÓW REWITALIZACJI

4.1. Podobszar nr 1. Karniowice

W granicach: ul. Rycerska, ul. Modrzewiowa, przedłużenie ul. Modrzewiowej do terenów zielonych ze stawami, wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu zielonego, zachodniej granicy osiedla mieszkaniowego i terenów sportowych, do ul. Rycerskiej.

Podobszar ma powierzchnię 21,8 ha.

Rysunek 51. Granice Podobszaru 1. Karniowice.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:

- Obserwowany jest proces starzenia się społeczeństwa, obszar cechuje ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, który dodatkowo jest najniższy spośród wszystkich wyznaczonych obszarów rewitalizacji oraz dwukrotnie niższy od średniego wskaźnika dla gminy Zabierzów.

  - Problemy społeczne dotykają mieszkańców w młodym wieku, co odzwierciedla wysoki wskaźnik liczby dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym (na 100 mieszkańców).

  - Podobszar Karniowic charakteryzuje najwyższy w gminie wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypadających na 100 mieszkańców. W granicach obszaru rewitalizacji zamieszkuje aż 94,1% rodzin korzystających z pomocy GOPS na obszarze sołectwa Karniowice. Najwyższy jest tu także wskaźnik liczby rodzin objętych pracą socjalną przypadających na 100 mieszkańców (najwyższa wartość pośród podobszarów rewitalizacji i druga najwyższa wartość w gminie Zabierzów).

- Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców plasuje się poniżej średniej dla gminy Zabierzów i wskazuje na niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców.

- Na obszarze następuje stopniowa poprawa stanu infrastruktury technicznej - duży wzrost liczby przyłączy wodociągowych oraz gazowych.

  - Obszar posiada bogate walory przyrodnicze, na jego terenie znajduje się Park Krajobrazowy, jednak zauważa się brak szlaków turystycznych.

  - Tereny rekreacyjne na osiedlu znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, a tereny zielone są zaniedbane, niedostępne i nieatrakcyjne dla mieszkańców. Na terenie sołectwa znajdują się zaśmiecone i zaniedbane tereny zielone (okolice stawów), które mogłyby stać się atrakcyjnym terenem rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców.

- Zdaniem mieszkańców do najważniejszych problemów dotykających obszar Karniowic zaliczyć należy niską estetykę otoczenia (52,5% wskazań), łatwy dostęp do używek i nadużywanie alkoholu przez mieszkańców (36,8%) oraz niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę i ofertę czasu wolnego.

4.2. Podobszar nr 2 Kleszczów

W granicach: wzdłuż drogi do Nielepic, tereny mieszkaniowe po obydwu stronach kontynuacji drogi Wąwóz Kochanowski, wzdłuż drogi do Burowa, tereny na południu do zachodniej granicy terenu świetlicy.

Podobszar ma powierzchnię 30,2 ha.

Rysunek 52. Granice Podobszaru 2. Kleszczów.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:

- Kleszczów charakteryzują korzystne tendencje w zakresie przyrostu liczby mieszkańców – zarówno wskaźnik przyrostu naturalnego, jak i saldo migracji są dodatnie.

- Na obszarze rewitalizacji zauważa się problemy wychowawcze wśród dzieci – sołectwo odnotowuje najwyższy w gminie Zabierzów wskaźnik liczby dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przeliczeniu na 100 mieszkańców.

- Niska frekwencja wyborcza mieszkańców sołectwa świadczy o niewielkim poziomie lokalnego zaangażowania mieszkańców tego obszaru.

- Kleszczów odznacza się najniższym wskaźnikiem przedsiębiorczości pośród pozostałych sołectw obejmujących obszary rewitalizacji. Stosunkowo wysoki jest tu udział rolnictwa w strukturze sektorów gospodarczych, podczas gdy sektor usług jest mniej rozwinięty niż średnio w gminie Zabierzów.

- Podobszar charakteryzuje wysoki potencjał przyrodniczy, na jego terenie znajduje się Park Krajobrazowy. Potencjalnie atrakcyjne tereny zielone są zaśmiecone i nieuporządkowane, co obniża jakość i estetykę przestrzeni. Brak wytyczonych ścieżek pieszych i rowerowych.

- Obiekt pełniący funkcję świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności jest w fatalnym stanie technicznym i nie odpowiada na potrzeby użytkowników. Podobnie otoczenie świetlicy – boisko, teren rekreacyjny – znajdują się w złym stanie technicznym, nie spełniając wymogów bezpieczeństwa.

- Mieszkańcy Kleszczowa podkreślają istnienie problemu związanego z niewystarczająco rozwiniętą ofertą i infrastrukturą czasu wolnego oraz infrastrukturą społeczną (po 47,4% wskazań). Widzą potrzebę utworzenia przestrzeni do spędzania wolnego czasu, przebywania z dziećmi, ale i też dla osób starszych i samotnych. Na terenie obszaru nie ma, zdaniem respondentów, ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturowo-rekreacyjne np. świetlicy lub domu kultury, który mógłby zapewnić mieszkańcom tego typu ofertę.

4.3. Podobszar nr 3. Rudawa

W granicach: DK79, fragment terenów zielonych i zabudowy mieszkaniowej po jej północnej stronie, dolina rzeki Rudawy, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zamkowa, wzdłuż południowej i zachodniej granicy terenu Szkoły Podstawowej, ul Młyńska, wzdłuż północnej granicy terenu kościoła, ul. Niepodległości, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Końskiego do wschodniej granicy terenu dworca kolejowego, ul. Kolejowa,  wzdłuż wschodniej granicy terenu sportowego, teren ulic Na skarpie i Akacjowej, ul. Wyspiańskiego do DK79.

Podobszar ma powierzchnię 24,7 ha.

Rysunek 53. Granice Podobszaru 3. Rudawa.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:

- W latach 2011 – 2015 nastąpił znaczący (jeden z najwyższych w gminie Zabierzów) przyrost liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- W sołectwie Rudawa zauważa się istnienie szeregu problemów społecznych dotykających młodzież. Młodzież sprawia liczne problemy wychowawcze - najwyższy dla całej gminy jest tu wskaźnik uczniów sprawiających problemy wychowawcze przypadających na 100 mieszkańców. Równocześnie, niewiele dzieci korzysta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – niski wskaźnik liczby dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym przypadająca na 100 mieszkańców.

- Podobszar charakteryzuje niski wskaźnik przedsiębiorczości – mała liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. W strukturze sektorów gospodarczych zauważa się wysoki udział przemysłu i budownictwa, natomiast sektor usług jest najwęższy spośród miejscowości objętych rewitalizacją (wskaźnik poniżej średniej dla gminy Zabierzów).

- Rudawa odznacza się niską ceną wynajmu 1 m kw. lokalu użytkowego, wartości te są znacznie niższe niż średnia ceny dla gminy Zabierzów.

- Obszar dotyka zanieczyszczenie powietrza w stopniu umiarkowanym oraz duże zagrożenie hałasem akustycznym wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych. Objęty jest również zagrożeniem powodziowym – należy do strefy zalewowej rzeki Rudawy.

- Sołectwo Rudawa oferuje dobre warunki mieszkalne, głównie ze względów komunikacyjnych (położenie przy drodze krajowej), wszystkie ulice wyposażone zostały w oświetlenie, odnotowano duży wzrost liczby przyłączy kanalizacyjnych.

- Centralna część miejscowości, w której zgrupowane są najważniejsze usługi, nie odpowiada na potrzeby użytkowników. Jakość przestrzeni i jej estetyka nie odpowiadają randze miejsca. Brak jest odpowiednio wykształconej, publicznej przestrzeni w centrum miejscowości, przyjaznej dla pieszych i sprzyjającej budowaniu lokalnej społeczności.

- W obrębie obszaru rewitalizacji istnieje niewykorzystany potencjał terenów zielonych w pobliżu Rudawy, które mogłyby stać się atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku.

- Budynek dworca kolejowego i infrastruktura dla podróżnych znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, nie funkcjonuje w należyty sposób. Brak również parkingu przy dworcu kolejowym. Samochody zaparkowane wzdłuż drogi stwarzają niebezpieczeństwo dla jej użytkowników i pogarszają estetykę przestrzeni. Brakuje centrum przesiadkowego odpowiadającego na potrzeby mieszkańców.

- Mieszkańcy Rudawy w badaniu społecznym szczególnie podkreślali problemy związane z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą i ofertą spędzania czasu wolnego. Dla co drugiego ankietowanego zamieszkującego ten obszar jest to problem, który koncentruje się na terenie Rudawy w dużym stopniu. Ankietowani wprost przyznali, że brakuje im miejsc, gdzie mogliby w sposób bezpieczny i atrakcyjny spędzać czas wolny.

4.4. Podobszar nr 4. Zabierzów

W granicach: fragment doliny Rudawy pomiędzy ul. Targową a Nad Wodą, ul Rodziny Poganów, ul. Kolejowa do przejazdu pod torami kolejowymi, wzdłuż torów kolejowych do ul. Willowej, ul. Myszala, wzdłuż południowej granicy terenu Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna do ul. Krakowskiej, fragment zabudowy jednorodzinnej oraz terenów dawnego kamieniołomu na południe od ul. Krakowskiej, ul. Śląska do ul. Kolejowej, ul. Kolejowa, ul. Sportowa, wzdłuż zachodniej granicy Gminnego Stadionu Sportowego oraz osiedla mieszkaniowego po północnej stronie torów kolejowych, ul. Sienkiewicza do ul. Kolejowej, ul. Kolejowa do ul. Rodziny Poganów.

Obszar ma powierzchnię 43,6 ha.

Rysunek 54. Granice Podobszaru 4. Zabierzów.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:

- Stały, wysoki wzrost liczby mieszkańców, uwarunkowany przez wysokie (dodatnie) saldo migracji.

  - Występowanie problemów alkoholowych wśród mieszkańców odzwierciedlane największą liczbą zgłoszeń do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Na obszarze Zabierzowa wydano również największą ilość Niebieskich Kart (zakładanych rodzinom doświadczającym przemocy domowej). Niepokojącym jest fakt pogłębiania się niekorzystnych zjawisk społecznych z roku na rok.

- Zabierzów cechuje wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, który jest wyraźnie wyższy od średniej dla gminy Zabierzów i najwyższy pośród wszystkich sołectw (172,6 - liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców).

- W granicach obszaru rewitalizacji nie znajdują się cenne przyrodniczo obszary chronione.

  - Zabierzów dotknięty jest zanieczyszczeniem powietrza w stopniu średnim (jest to najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza w obrębie gminy Zabierzów) i wysokim zagrożeniem hałasem akustycznym, wynikającym ze wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych.

- Obszar charakteryzuje się najbardziej intensywnym rozwojem mieszkalnictwa oraz największą liczbą wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- Niewykorzystany potencjał terenów w pobliżu doliny rzeki Rudawy, nieużytkowane i nieuporządkowane działki, niska jakość estetyczna otoczenia

- Nieuporządkowanie i chaos przestrzenny terenów przy dworcu kolejowym. Zaniedbany budynek samego dworca w Zabierzowie. Niewystarczające możliwości parkowania przy dworcu kolejowym, parking niedopasowany do dużych potrzeb użytkowników.

- Niebezpieczne, zbyt wąskie pobocze, będące najważniejszą drogą dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej im. III Armii Wojska Polskiego, powodujące dla pieszych bezpośrednie zagrożenie. Dodatkowo, niewystarczające warunki lokalowe szkoły w stosunku do liczby uczniów, zbyt mała liczba sal lekcyjnych, konieczność wielozmianowej pracy.

- Nieporządek i zaśmiecenie obszaru dawnego kamieniołomu, będącego jednym z miejsc wypoczynku i rekreacji mieszkańców sołectwa i gminy.

- Mieszkańcy Zabierzowa najczęściej zauważają problemy związane z rosnącym napływem nowych mieszkańców (69,6%). Ankietowani zauważają problemy związane z obsługą nowych mieszkańców i  niewystarczającym dostępem do infrastruktury opieki nad małymi dziećmi (żłobki, przedszkola). Na uwagę zasługuje również problem niskiego poczucia bezpieczeństwa (60,9%).

4.5. Podobszar nr 5. Zelków

W granicach: fragment terenów zielonych na południe ul. Sportowej do ul. Polnej, ul. Polna do pierwszej przecznicy, wzdłuż pierwszej przecznicy od ul. Polnej do ul. Ojcowskiej, ul. Ojcowska, fragment terenów mieszkaniowych na północ od ul. Sportowej, ul. Piękna, ul. Graniczna, ul. Jana Pawła II, ul. Willowa, ul. Sadowa, ul. Jana Pawła II do ul. Sportowej.

Podobszar ma powierzchnię 41,9 ha.

Rysunek 55. Granice Podobszaru 5. Zelków.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:

- Zelków charakteryzuje jedna z najwyższych w skali gminy Zabierzów dynamika wzrostu liczby mieszkańców w latach 2011-2015 oraz najwyższy w gminie wskaźnik liczby nowych zameldowań w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 2015 r.). Na przestrzeni lat 2011 – 2015 liczba ludności wzrosła aż o 13%.

- W sołectwie odnotowano jeden z najwyższych w gminie wskaźników zgłoszeń problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz wysoką liczbę włamań, kradzieży i rozbojów w stosunku do liczby mieszkańców.

  - Obszar nie boryka się z trudnościami związanymi z wychowaniem dzieci i młodzieży - najniższy jest tu wskaźnik uczniów sprawiających problemy wychowawcze przypadających na 100 mieszkańców oraz dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym (na 100 mieszkańców).

- Zelków cechuje bardzo niska na tle gminy cena wynajmu 1 m kw. lokalu użytkowego, jest ona dwukrotnie niższa niż średnia cena w gminie Zabierzów.

- Podobszar odznacza się wysokim potencjałem przyrodniczym – na jego terenie znajduje się Park Krajobrazowy, a także szlaki turystyczne.

- Na podobszarze rewitalizowanym istnieją niewykorzystane tereny rekreacji i wypoczynku, a istniejąca na nich infrastruktura jest częściowo przestarzała i źle funkcjonująca.

- Sołectwo nie dysponuje żadnym lokalem/budynkiem, który mógłby służyć mieszkańcom pełniąc funkcję świetlicy wiejskiej, miejsca integracji, spotkań i rozwoju zainteresowań. Brak takiej przestrzeni utrudnia integrację rdzennych i napływowych mieszkańców wsi.

- Szkoła podstawowa działająca w Zelkowie posiada niewystarczające warunki lokalowe w stosunku do obecnej oraz prognozowanej liczby uczniów. Brakuje także odpowiedniego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca, teren placu zabaw jest zaniedbany i nie funkcjonuje w odpowiedni sposób.

- Problemy związane z niedostateczną infrastrukturą na potrzeby spędzania czasu wolnego, jak i zapewnienia potrzeb społecznych podkreślają w badaniach mieszkańcy Zelkowa (kolejno 42,6% i 36,8% wskazań). W Zelkowie brakuje, w opinii respondentów, terenów realizujących funkcje sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców. Zauważalny jest także problem starszych ludzi, którzy nie mają przestrzeni do spotkań i rozwijania swoich zainteresowań.

WIZJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

5.1. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Proces rewitalizacji w Gminie Zabierzów przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia spójności Gminy oraz zmniejszenia natężenia kluczowych problemów społecznych. Podejmowane przez instytucje społeczne działania ukierunkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy spowodowały zmniejszenie się liczby klientów pomocy społecznej wymagających wsparcia z uwagi na ww. problemy. Podjęcie inicjatyw skoncentrowanych na wzmocnieniu rodziny jako bezpiecznego środowiska edukacji i rozwoju, pozwoliło ograniczyć dotkliwość kłopotów wychowawczych obserwowanych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wpływ na to miało również rozszerzenie oferowanego w Gminie katalogu propozycji aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Dzięki zmianom w sferze technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej społeczności zamieszkujące obszar rewitalizacji, ale i mieszkańcy całej Gminy, zyskali nowe, przyjazne i atrakcyjne przestrzenie i obiekty publiczne, które pozwoliły na rozwój aktywności różnych grup wiekowych: od najmłodszych po seniorów. Zapewnienie miejsc integracji społecznej, takich jak dom kultury czy świetlica wiejska stworzyło dla mieszkańców przestrzeń dla poznania osób o zbliżonych zainteresowaniach i kreowania wspólnych inicjatyw społecznych w odpowiedzi na istniejące potrzeby i problemy.

Wzmocnienie funkcji centrów w sołectwach objętych obszarem rewitalizacji umożliwiło także nawiązanie relacji oraz wzmocnienie więzi społecznych na linii napływowi – rdzenni mieszkańcy. Zaproponowane w ramach rewitalizacji działania przyczyniły się również do zwiększenia bezpieczeństwa na terenach rewitalizacji oraz wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną i środowisko.

5.2. Cel główny

Głównym celem realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych dzięki pogłębieniu integracji społecznej i więzi społecznych oraz stworzeniu warunków wspomagających walkę z dostrzegalnymi w Gminie problemami społecznymi takimi jak uzależnienia czy niezaradność życiowa i wychowawcza. Proces rewitalizacji służyć będzie także wzmocnieniu rodziny i tworzeniu bezpiecznych warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży. Uporządkowanie objętych rewitalizacją przestrzeni publicznych pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, przywrócenie miejsc zdegradowanych mieszkańcom oraz zapewnienie przestrzeni dla działań centrotwórczych z wykorzystaniem zdolności i potencjałów mieszkańców.

5.3. Cele strategiczne i kierunki działań

Cel strategiczny I. Aktywizacja i wzrost świadomości społecznej mieszkańców Gminy Zabierzów.

- Kierunek działań I.1. Aktywizacja społeczna i wsparcie mieszkańców Gminy Zabierzów dotkniętych problemami społecznymi, w tym profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy.

- Kierunek działań I.2. Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na wzrost poczucia sprawczości i odpowiedzialności za dobro wspólne.

- Kierunek działań I.3. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy oraz tworzenie warunków dla poprawy jakości środowiska naturalnego.

Cel strategiczny II. Kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej zapewniającej warunki do rozwoju oraz integracji społecznej mieszkańców Gminy.

- Kierunek działań II.1. Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz aktywnemu spędzaniu wolnego czasu.

- Kierunek działań II.2. Rozwój infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych.

- Kierunek działań II.3. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni.

Cel strategiczny III. Minimalizacja zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie potencjału najmłodszych mieszkańców Gminy Zabierzów.

- Kierunek działań III.1. Wsparcie rodziny w skutecznej realizacji funkcji wychowawczych.

- Kierunek działań III.2. Realizacja przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (bezpieczeństwo od uzależnień, przemocy, drogowe, społeczne).

- Kierunek działań III.3. Wzmacnianie potencjału dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych.

5.4. Wskaźniki realizacji celów

Tabela 11. Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu.

| L.p. | Kierunki działań | Wskaźniki osiągnięcia celu |
| --- | --- | --- |
| Cel strategiczny I. Aktywizacja i wzrost świadomości społecznej mieszkańców Gminy Zabierzów. |
| 1.1. | Aktywizacja społeczna i wsparcie mieszkańców Gminy Zabierzów dotkniętych problemami społecznymi, w tym profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy. | Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców objętych wsparciem. Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Liczba seniorów objętych wsparciem w ramach działań ukierunkowanych na ich aktywizację i integrację pokoleń. Wzrost poziomu satysfakcji seniorów z życia (ankieta). |
| 1.2. | Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na wzrost poczucia sprawczości i odpowiedzialności za dobro wspólne. | Liczba osób zaangażowanych w warsztatowe planowanie zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Liczba osób zaangażowanych w wykonanie prac rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy oddolnej. Powierzchnia terenu przekształconego dzięki społecznym pracom rewitalizacyjnymi. |
| 1.3. | Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy oraz tworzenie warunków dla poprawy jakości środowiska naturalnego. | Liczba osób objętych działaniami z zakresu edukacji ekologicznej. Powierzchnia zrekultywowanych zbiorników wodnych. Powierzchnia zrekultywowanych terenów zielonych. |
| Cel strategiczny II. Kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej zapewniającej warunki do rozwoju oraz integracji społecznej mieszkańców Gminy. |
| 2.1. | Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. | Powierzchnia zmodernizowanych powierzchni przestrzeni publicznych. Ilość imprez organizowanych w ciągu roku w oparciu o zmodernizowane przestrzenie publiczne. |
| 2.2. | Rozwój infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych. | Powierzchnia nowej infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej. Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej. Liczba imprez i spotkań kulturalnych zorganizowanych w oparciu o nową i zmodernizowaną infrastrukturę centrotwórczą, kulturalną i edukacyjną (rocznie). |
| 2.3. | Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni. | Powierzchnia zmodernizowanych powierzchni przestrzeni publicznych ważnych ze względów kulturowych i historycznych. Liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni publicznej ważnej ze względów kulturowych i historycznych. |
| Cel strategiczny III. Minimalizacja zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie potencjału najmłodszych mieszkańców Gminy Zabierzów. |
| 3.1. | Wsparcie rodziny w skutecznej realizacji funkcji wychowawczych. | Liczba rodziców objętych działaniami terapeutyczno – edukacyjnymi. Liczba rodzin objętych działaniami terapeutyczno – edukacyjnymi. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych w szkołach. Spadek liczby rodzin korzystających z pomocy GOPS. Poprawa zachowania dziecka w ocenie rodziców (ankieta). Poprawa relacji w rodzinie (ankieta). |
| 3.2. | Realizacja przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (bezpieczeństwo od uzależnień, przemocy, drogowe, społeczne). | Spadek liczby wybryków chuligańskich. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych w szkołach. Liczba uczniów objęta programem „Bezpieczna Szkoła” w danym roku szkolnym. Liczba przeprowadzonych egzaminów na kartę rowerową w danym roku szkolonym. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych miejsc w kontekście poprawy bezpieczeństwa na drogach. Spadek liczby zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w bezpośredniej okolicy szkół. |
| 3.3. | Wzmacnianie potencjału dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych. | Liczba dzieci objętych ofertą zajęć wyrównawczych. Liczba dzieci objętych ofertą zajęć rozwojowych. |

Źródło: opracowanie własne.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

6.1. Przedsięwzięcia podstawowe

Poniżej w tabeli zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia podstawowe, które zaplanowano do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022. W dalszej części rozdziału znajduje się szczegółowy opis każdego z tych przedsięwzięć ujęty w formę karty zadania. Zadania wypracowane zostały z udziałem interesariuszy biorących udział w partycypacyjnym procesie prac nad Programem Rewitalizacji (konsultacjach społecznych, warsztatach), część z nich  została również zgłoszona przez przedstawicieli instytucji publicznych w tym Urzędu Gminy Zabierzów.

Tabela 12. Lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

| L.p. | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| Podobszar 1. Karniowice |
| 1.1. | Rekreacja nad stawem – Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej |
| 1.2. | Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL |
| Podobszar 2. Kleszczów |
| 2.1. | Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie |
| Podobszar 3. Rudawa |
| 3.1. | Centrum Kultury w Rudawie |
| 3.2. | Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie |
| 3.3. | Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców |
| 3.4. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie |
| Podobszar 4. Zabierzów |
| 4.1. | Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego |
| 4.2. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabierzowie |
| Podobszar 5. Zelków |
| 5.1. | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne |
| 5.2. | Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą |
| Projekty wspólne dla podobszarów rewitalizacji |
| 6.1. | Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków) |
| 6.2. | Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie |
| 6.3. | Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie |
| 6.4. | Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie |
| 6.5. | Szkoła dla rodziców w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie |

Źródło: opracowanie własne

| zadanie 1.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 1. Karniowice |  |
| Tytuł zadania/projektu: Rekreacja nad stawem – Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej |  |
| Stan istniejący: W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla XXXV-lecia PRL, wśród nieurządzonej zieleni, zlokalizowane są dwa stawy. Stawy stanowią siedlisko typowej dla zbiorników wodnych fauny: m.in..: żab, owadów, ryb, kaczek, i flory: grup nieurządzonej zieleni – krzewów, małych drzew, sitowia, itp. Teren jest mocno zaniedbany, bez opieki, niszczejący, często służący jako nielegalne wysypisko śmieci. Właśnie z uwagi na zaśmiecenie, zarówno niecek stawów jak i terenu przyległego do stawów, teren zupełnie zatracił walory miejsca przyjaznego do spacerów, odpoczynku czy rekreacji, pomimo, że ma potencjał terenu ciekawego przyrodniczo i krajobrazowo. Stawy zlokalizowane są na działce nr: 109/12 będącej własnością Spółdzielni Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL. |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice, uchwała Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.04.2004 r., teren oznaczony jest symbolem NO - tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tereny te przeznacza się na cele realizacji i funkcjonowania urządzeń i obiektów komunalnej kanalizacji sanitarnej, w tym: przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków. |  |
| Koncepcja zadania: Etap I: Pozyskanie działki nr 109/12 od obecnego właściciela (Spółdzielnia Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL) przez Gminę Zabierzów. Uporządkowanie terenu. Zagospodarowanie terenu na funkcję rekreacyjno-wypoczynkową: rekultywacja dwóch niecek stawów, wyczyszczenie, odmulenie, umocnienie brzegów (w miejscach wymagających takich napraw), wykonanie przepustów, wytyczenie oświetlonego, pieszego ciągu spacerowego od ul. Modrzewiowej celem udostępnienia terenu mieszkańcom, wykonanie niewielkiego parkingu do 10 stanowisk przy wejściu na teren od strony ul. Modrzewiowej, wyznaczenie i utwardzenie ścieżki spacerowej wokół stawów, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki), wykonanie tablic informacyjnych w terenie prezentujących walory miejsca / kierujących do miejsca. Etap II: Objęcie terenu projektem SAW (Strefy Aktywności Wypoczynkowej) poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej dotyczącej możliwości wykorzystania terenu jako przestrzeni dla realizacji działalności gospodarczej w sferze rekreacji. Prowadzenie działań z zakresu promocji inwestycyjnej celem pozyskania inwestora prywatnego, który zorganizuje na tym terenie np. łowisko wraz ze stosowną infrastrukturą wspierającą. Efekt zadania: Teren o walorach przyrodniczo - krajobrazowych zagospodarowany, oddany do użytkowania mieszkańcom oraz turystom/odwiedzającym. Dzięki dostępnej, urządzonej i bezpiecznej przestrzeni publicznej mieszkańcy Karniowic otrzymają miejsce spotkań, integracji oraz odpoczynku i rekreacji. Co ważne – miejsce zagospodarowane, estetyczne, budujące także w mieszkańcach poczucie dumy lokalnej. Miejsce to także może/będzie służyć odwiedzającym Karniowice, jako ciekawy teren przyrodniczo-krajobrazowy. Z uwagi na dwa stawy, dodatkowo stanowiące rezerwuar wody - wspieranie działań służącym zachowaniu wody w ekosystemie lokalnym. Po uruchomieniu w inwestycji w ramach SAW – przestrzeń dodatkowo będzie także przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszaru Karniowic. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Zrekultywowane dwie niecki stawów o łącznej powierzchni ok.0,5 ha; Przepusty wodne – szt. [od 1 do 4]; Ciąg pieszo-rowerowy, utwardzony o długości ok. 800 m i szerokości 3m; Oświetlenie ciągu pieszego – ilość punków świetlnych (zgodnie z zapotrzebowaniem); Terenowe tablice informacyjne; Liczba elementów małej architektury (zgodnie z zapotrzebowaniem); Oferta inwestycyjna – szt. 1. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Karniowice, nr działki 109/12. |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2020-2022 |
| Partnerzy w realizacji: Spółdzielnia Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL | Szacunkowy koszt: ok. 1 500 000 zł |

| zadanie 1.2. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 1. Karniowice |  |
| Tytuł zadania/projektu: Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL |  |
| Stan istniejący: Osiedle mieszkaniowe XXXV-lecia PRL to zespół 8 budynków wielorodzinnych (bloków), które powstały pod koniec lat 70. XX w. przy ówczesnym Krakowskim Ośrodku Postępu Rolniczego (obecnie Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). Teren bezpośrednio przyległy do bloków pierwotnie był terenem urządzonym – mała architektura, plac zabaw dla dzieci, zieleń urządzona. Od wielu lat widoczne są jedynie nieliczne, mocno zdewastowane elementy dawnego urządzenia np. niecka betonowej piaskownicy o głębokości blisko 90 cm (co stanowi raczej zagrożenie dla dzieci niż miejsce bezpiecznej zabawy), wystające z ziemi fragmenty mocowań do huśtawek, nieliczne, w części uszkodzone ławki. Ciągi piesze wyłożone są w części starymi płytami chodnikowymi, często nierównymi. Zieleń to dzisiaj wybujałe drzewa, swobodnie rosnące oraz zaniedbany teren stawu w centrum osiedla. Spółdzielnia mieszkaniowa, która prowadzi bieżące zarządzanie osiedlem, nie ma środków finansowych na dokonanie remontu przestrzeni publicznej czy elewacji bloków. Mieszkańcy natomiast w dużej mierze manifestują poczucie własności do swych lokali, nie zaś do budynków jako całości czy przestrzeni wokoło. Widoczne są postawy i oczekiwania, że „ktoś” (Spółdzielnia, sołectwo, gmina, etc.) podejmie się tematu renowacji, natomiast sami mieszkańcy nie wykazują w tym zakresie żadnej inicjatywy. Widoczne jest utrwalenie biernej postawy wobec przestrzeni w której żyję, mieszkam; obserwuje się także postawy roszczeniowe. Równocześnie „od zawsze” utrwalane były w mieszkańcach Karniowic podziały na mieszkańców „bloków” i Karniowic. Postawa taka przejawia się także dzisiaj w rozmowach prowadzonych czy to w Karniowicach czy nawet w samej gminie Zabierzów. Widoczne jest istnienie niewidzialnej granicy pomiędzy społecznością zamieszkującą bloki a społecznością zamieszkującą prywatne domy mieszkalne, przy czym mieszkańcy prywatnych domów postrzegani są jako osoby o wyższym statusie w społeczności lokalnej. Koncepcja zadania: Organizacja działań podjętych bezpośrednio przez mieszkańców osiedla mieszkaniowego celem których będzie nie tylko poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni osiedla, ale także wzmocnienie poczucia przynależności do całej społeczności Karniowic, wzmocnienie odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje, wyrobienie nawyków bycia na swoim, nauka podstawowych zachowań w obszarze życia wspólnego, etc. Propozycja działań: Krok I - Przeprowadzenie warsztatów terenowych z mieszkańcami pt. „Zaprojektuj swoje osiedle” (wspólne projektowanie przestrzeni publicznej np. placu zabaw/otoczenia stawu na osiedlu). Krok II - „Zaaranżuj swoje osiedle” – przeprowadzenie działań typu: oczyszczanie, kopanie, grabienie, sadzenie – mieszkańcy sami, pod kierunkiem wyspecjalizowanych osób (np. architekci zieleni, ogrodnicy itp.), wykonują prace w oparciu o wcześniej przygotowany projekt zagospodarowania przestrzeni i w oparciu o dostarczone materiały (narzędzia, sadzonki, ziemia ogrodnicza, itp.). Krok III - „Dzień sąsiada” – organizacja imprezy integracyjnej, plenerowej, w oparciu o przekształconą przestrzeń - poznajemy się, zróbmy coś razem i dla siebie – planowanie dalszych działań wspólnych. Efekt zadania: Rewitalizacja społeczna polegająca na zmianie postaw mieszkańców osiedla mieszkaniowego – budowanie poczucia bycia na swoim, poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje, poczucia przynależności. Zmiana postawy będzie możliwa poprzez przeprowadzenie wskazanych w koncepcji zadania prac/działań – co istotne, opartych na doświadczeniu i przeżyciu osobistym (wykonanie samodzielne gros prac). |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba mieszkańców osiedla zaangażowanych w warsztatowe planowanie zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Liczba powstałych koncepcji zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Liczba osób zaangażowanych w wykonanie prac rewitalizacyjnych na terenie osiedla. Powierzchnia terenu przekształconego dzięki społecznym pracom rewitalizacyjnym. Liczba osób biorących udział w sąsiedzkiej imprezie integracyjnej. Liczba pomysłów na nowe, sąsiedzkie inicjatywy społeczne. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Karniowice |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: | Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020 |
| Partnerzy w realizacji: Gmina Zabierzów Spółdzielnia Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL | Szacunkowy koszt: ok. 50 000 zł |

| zadanie 2.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 2. Kleszczów |  |
| Tytuł zadania/projektu: Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Obiekt, pełniący obecnie rolę świetlicy wiejskiej (o powierzchni użytkowej ok. 195 m2 i kubaturze ok.580 m3, zlokalizowany na działce gminnej o nr: 24/1) znajduje się w bardzo złym stanie technicznym objawiającym się m.in. poprzez: zawilgocone ściany, niefunkcjonujące odwodnienie połaci dachu, stare pokrycie dachu, brak izolacji poziomych, starą stolarkę okienną i drzwiową, stare instalacje wewnętrzne. Powoduje to, że budynek nie nadaje się do użytkowania lecz do wyburzenia. Społeczność lokalna Kleszczowa potrzebuje miejsca centralnego, miejsca spotkań, integracji, realizacji wspólnych działań. Bieżąco budynek świetlicy, pomimo swojego stanu, pełni taką rolę jednakże w wysoce ograniczonym zakresie. W sołectwie działa Klub Seniora, który nie ma lokalu, gdzie swobodnie mógłby prowadzić różne aktywności dla swoich członków czy szerzej społeczności lokalnej Kleszczowa. Młodzieży brakuje miejsca dla atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu co skutkuje przypadkami wybryków chuligańskich. W miejscowości diagnozuje się występowanie dużego odsetka dzieci wspieranych bądź potrzebujących wsparcia edukacyjnego (informacje poradni pedagogiczno – psychologicznej). Wsparcie to mogłoby być realizowane np. przez ofertę zajęć wyrównawczych, rozwojowych, jednakże na chwilę obecną przeszkodą są braki lokalowe. |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów, uchwała Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.06.2012 r., teren oznaczony jest symbolem: 1UO - tereny zabudowy usług oświaty. Podstawowym przeznaczeniem terenu 1UO są usługi oświaty (szkoła, przedszkole, żłobek, świetlica, dom kultury itp.). Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: 1) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem terenu; 2) niezbędnych dla obsługi budynków miejsc postojowych; 3) niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów do budynków; 4) terenowych urządzeń sportu i rekreacji, takich jak boiska do gier, bieżnie, place zabaw itp.; 5) obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. |  |
| Koncepcja zadania: Budowa wielofunkcyjnego budynku - świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy zgodnie z przeznaczeniem budynku (plac zabaw, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkówki, oświetlenie terenu, ogrodzenie, mała architektura (np. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.). Zadanie obejmie budowę świetlicy o powierzchni użytkowej ok.350 m2, z pełnym zapleczem sanitarnym pozwalającej na: realizację szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców Kleszczowa (oferta dla różnych grup wiekowych w tym dla młodzieży oraz seniorów), stworzenie stałego miejsca spotkań dla członków i sympatyków Klubu Seniora; realizacja oferty świetlicy środowiskowej – wsparcie rodzin borykających się z problemami wychowawczymi; działalność świetlicy ukierunkowana na dzieci i młodzież wymagające wsparcia; pomoc w nauce dzieciom mającym problemy w nauce – organizacja zajęć wyrównawczych; Efekt zadania: Działająca, wielofunkcyjna świetlica wiejska o cechach lokalnego domu kultury i świetlicy środowiskowej, oferująca szeroką ofertę dla społeczności lokalnej Kleszczowa. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Powierzchnia użytkowa świetlicy wiejskiej - ok.350 m2; Powierzchnia nowozagospodarowana – 5000 m2; Liczba miejsc postojowych – ok. 20 szt.; Liczba osób korzystających ze świetlicy w pierwszym roku jego funkcjonowania; Liczba imprez i spotkań kulturalnych zorganizowanych w pierwszym roku jego funkcjonowania; Liczba dzieci objętych ofertą zajęć wyrównawczych w pierwszym roku jego funkcjonowania; |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Kleszczów, działka nr: 24/1 |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020 |
| Partnerzy w realizacji: Sołtys z Radą sołecką miejscowości Kleszczów | Szacunkowy koszt: ok. 1 000 000 zł |

| zadanie 3.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 3. Rudawa |  |
| Tytuł zadania/projektu: Centrum Kultury w Rudawie |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Sołectwo Rudawa, które należy do najliczniej zamieszkanych miejscowości gminy Zabierzów (blisko 8% ogółu mieszkańców gminy), stanowi równocześnie lokalne centrum dla mieszkańców ościennych sołectw. Istniejące w miejscowości zaplecze kulturalne nie odpowiada jednak na istniejące potrzeby mieszkańców tej części gminy. Brakuje miejsc umożliwiających świadczenie adekwatnej do oczekiwań oferty kulturalnej i społecznej. Szereg, prężnie działających na terenie sołectwa organizacji i zrzeszeń (m.in. Koło Gospodyń Wiejskich, Koronczarki) nie dysponuje publicznie dostępnym obiektem, w którym mogłyby rozwijać swoją działalność. Sołectwo nie posiada także obiektu, w którym mogłyby odbywać się lokalne imprezy i wydarzenia, w tym te o zasięgu ponadgminnym. Jednocześnie w istniejącej przestrzeni tzw. rynku, brak jest objawów życia lokalnej społeczności jak i widoczne są luki w jego strukturze urbanistycznej. |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice, uchwała Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.04.2004 r., teren oznaczony jest symbolem: UP - tereny usług publicznych. Tereny usług publicznych UP przeznacza się na cele: 1) działalności w zakresie: administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, turystyki, sportu, realizowanej w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych lub w budynkach zamieszkania zbiorowego; 2) zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji. W terenach UP dopuszcza się ponadto: 1) lokalizację obiektów mieszkalnych i gospodarczych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania działalności, przy czym ich powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 20 % powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej, 2) prowadzenie działalności w zakresie handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych usług dla ludności w budynkach, pod warunkiem że powierzchnia przeznaczona na te cele nie przekracza 20 % powierzchni użytkowej budynku. |  |
| Koncepcja zadania: Budowa wielofunkcyjnego obiektu kulturalnego uzupełniającego zarówno luki w strukturze przestrzennej tzw. rynku jak luki w doposażeniu w ofertę spędzania wolnego czasu lokalnych organizacji i zrzeszeń. Budynek w założeniu ma za zadanie skupiać szereg funkcji o szeroko pojętym profilu kulturalnym i edukacyjnym (sala wielofunkcyjna na ok 175 os. służąca organizacji spotkań okolicznościowych i imprez kulturalnych, biblioteka, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, sala dla klubu seniora i koła gospodyń wiejskich i pracownia komputerowa). Ma w nim znaleźć również miejsce nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej – stowarzyszenia, które w swoim statusie obok zadań stricte ratowniczych jest na terenie sołectwa i Gminy animatorem i współorganizatorem imprez o charakterze kulturalnym. W sumie planowany jest obiekt o powierzchni użytkowej ok. 700 m2. Efekt zadania: Koncepcja zadania skupia się na mieszkańcach – ich aspiracjach i oczekiwaniach dotyczących sfery kulturalnej. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Powierzchnia użytkowa obiektu - ok. 700 m2; Liczba imprez i spotkań kulturalnych zorganizowanych w pierwszym roku funkcjonowania obiektu; Liczba osób, które skorzystały z oferty Centrum w pierwszym roku jego funkcjonowania. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Działki nr.: 240, 241/1 i 241/5 w m. Rudawa |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2017-2020 |
| Partnerzy w realizacji: Sołtys i Rada sołecka miejscowości Rudawa | Szacunkowy koszt: 2 500 000 zł |
| zadanie 3.2. |  |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 3. Rudawa |  |
| Tytuł zadania/projektu: Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Rynek w Rudawie stanowi obecnie odhumanizowaną przestrzeń o szczątkowej atrakcyjności, a istniejąca zabudowa jest obecnie wykorzystywana do zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności lokalnej. Obszar rynku jest obecnie podzielony na dwa wnętrza urbanistyczne (na północ od zabudowań położonych centralnie i na południe). Przejście pomiędzy budynkami tylko w nieznacznym stopniu integruje obie te przestrzenie, podobnie jak wolny od zabudowy obszar po zachodniej stronie rynku gdzie przebiega droga wewnętrzna. Rynek rudawski jest zagospodarowany w sposób chaotyczny i doraźny, który nie sprzyja jego pełniejszemu wykorzystaniu i nie zachęca do jego odwiedzin – jest to przestrzeń mało atrakcyjna, którą się odwiedza z konieczności, w celu załatwienia zwyczajnych sprawunków, a nie dla przyjemności i z własnej inicjatywy. Rynek nie pełni funkcji integracyjnych i stanowi niewykorzystany potencjał atrakcyjnej przestrzeni publicznej pełniącej funkcje centrotwórcze. |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice, uchwała Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.04.2004 r., teren oznaczony jest symbolem: UP - tereny usług publicznych. Tereny usług publicznych UP przeznacza się na cele: 1) działalności w zakresie: administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, usług biurowych, poczty, telekomunikacji, turystyki, sportu, realizowanej w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych lub w budynkach zamieszkania zbiorowego; 2) zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji. W terenach UP dopuszcza się ponadto: 1) lokalizację obiektów mieszkalnych i gospodarczych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania działalności, przy czym ich powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 20 % powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej, 2) prowadzenie działalności w zakresie handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych usług dla ludności w budynkach, pod warunkiem że powierzchnia przeznaczona na te cele nie przekracza 20 % powierzchni użytkowej budynku. |  |
| Koncepcja zadania: Koncepcja zadania polega na etapowym odzyskaniu przestrzeni rynku dla potrzeb lokalnej społeczności, poprawie jej atrakcyjności i jednoczesnym uporządkowaniu. Projekt miałby uwzględniać: modernizację płyty Rynku jako głównej, tętniącej przestrzeni publicznej miejscowości, wyznaczenie strefy parkingowej z wydzieleniem miejsc parkingowych oraz umieszczenie na terenie parku w sąsiedztwie kościoła, ławeczki Sienkiewiczowskiej, promującej historię związaną z pobytem Sienkiewicza w Rudawie oraz elementów siłowni na powietrzu. Efekt zadania: Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców Rudawy oraz gminy Zabierzów, przystosowanej do organizacji imprez masowych, z zachowanymi kluczowymi osiami widokowymi akcentującymi atrakcyjność miejsca. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Powierzchnia zmodernizowanej powierzchni płyty rynku - ok. 9 000 m2; Liczba wydzielonych miejsc parkingowych; Liczba zamontowanych elementów małej architektury; Wzrost obrotów obiektów handlowych zlokalizowanych przy rynku; Ilość imprez organizowanych w ciągu roku na rynku. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Działki nr.: 240, 241/1 i 241/5 w m. Rudawa |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2017 - 2019 |
| Partnerzy w realizacji: | Szacunkowy koszt: ok. 1 500 000 zł |
| zadanie 3.3. |  |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 3. Rudawa |  |
| Tytuł zadania/projektu: Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Obecnie na terenie Rynku w Rudawie odbywają się pojedyncze imprezy sołeckie i parafialne. Imprezy sołeckie odbywają się i odbywać się będą pod wspólnym tytułem "Spotkania Rudawskie". Po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji tego terenu (zadanie 3.2.) będzie możliwość istotnego zwiększenia liczby wydarzeń i poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Rudawy i gminy jak również odwiedzjących gminę, głównie w weekendy, przyjezdnych. Koncepcja zadania: Opracowanie kalendarza imprez i oferty dostępnej na terenie zrewitalizowanego Rynku w Rudawie w oparciu o propozycje instytucji i organizacji działających na tym terenie. Przykładowe pomysły to: kino letnie na budynku biblioteki; imprezy plenerowe na rynku np. Dni Rudawy, Święto Anny (odpust + impreza dla wszystkich Ann, pochód – parada, wybory miss Anny itp.); Rudawski kiermasz wyrobów regionalnych i kulinariów (koronczarki, koło gospodyń wiejskich). Gotowy roczny kalendarz dostępny byłby w postaci plakatów oraz w wersji elektronicznej dostępnej na stronie Gminy Zabierzów oraz na stronach lokalnych instytucji i organizacji działających w Rudawie. Efekt zadania: Powszechnie dostępna, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego w oparciu o zrewitalizowaną centralną przestrzeń publiczną Rudawy. Poprawa integracji mieszkańców, w tym na linii mieszkańcy napływowi – rdzenni, dzięki możliwości poznania się, rekreacji i wspólnego, aktywnego spędzenia czasu wolnego. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba imprez uwzględnionych i zorganizowanych w oparciu o roczny kalendarz. Liczba instytucji zaangażowanych w tworzenie oferty imprez na Rynku. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Rudawa |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Sołtys i Rada sołecka miejscowości Rudawa | Szacunkowy termin realizacji: Corocznie 2020 - 2022 |
| Partnerzy w realizacji: Lokalne organizacje pozarządowe | Szacunkowy koszt: 30 000 zł (10 ooo zł/rocznie) |

| zadanie 3.4. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 3. Rudawa |  |
| Tytuł zadania/projektu: Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie |  |
| Stan istniejący: Diagnoza problemów społecznych dla Gminy Zabierzów wykazała, że najwięcej uczniów sprawiających problemy wychowawcze w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowuje się w Rudawie. Wskaźnik ten wynosi 2.23. Oznacza to iż w miejscowej szkole podstawowej lub/i gimnazjum jest ponad 40 dzieci, które wymagają specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia. Dane statystyczne dla Rudawy wyraźnie pokazują że w miejscowości są także inne problemy społeczne, które bezpośrednio dotyczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Bardzo wysoki (drugi w gminie) jest wskaźnik zgłaszania problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz podobnie wskaźnik ilości przestępstw i wykroczeń. Problemy wychowawcze z dziećmi mają swoje źródło w rodzinach. Stąd wsparciem trzeba objąć także rodziców. Koncepcja zadania: Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która będzie funkcjonować zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzieci zakwalifikowane do placówki będą pochodzić przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych (rekrutacja przy współpracy GOPS oraz szkoły). Ich rodzice zostaną objęci równolegle programem wsparcia pn. „Szkoła dla rodziców”. Placówka będzie czynna przez co najmniej 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze. W ramach zajęć będzie zapewniony jeden posiłek (podwieczorek). Praca z dziećmi w ramach placówki wsparcia dziennego odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: planu pracy z dzieckiem kart indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokumenty powyższe przygotowywane będą w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym GOPS, asystentem rodziny, jeśli taki dla rodziny został przydzielony oraz pedagogiem szkolnym. Działania te będą kształtować kompetencje społeczne, komunikację z innymi (rówieśnikami i dorosłymi), zdrowy styl życia, asertywność, pozytywną samoocenę, znajomość i wiarę w siebie, umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań, tolerancji inności, poszanowanie prawa i regulaminu, empatię i zachowania altruistyczne oraz właściwy system wartości. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę, której wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe precyzuje ustawa o wspieraniu rodziny. Placówka wsparcia dziennego powinna być zaopatrzona: rzutnik, laptop, miniwieża „tablica flipchart”, pisaki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy, gry planszowe i zabawy świetlicowe, filiżanki, talerzyki i łyżeczki, czajnik bezprzewodowy, cukier, herbata, kawa i ciastka, woda mineralna. Efekt zadania: Celem projektu jest: poprawa komunikacji dziecko – rodzic; poprawa wyników w szkole i podejścia do obowiązków szkolnych; przestrzeganie regulaminów i praw innych osób; szanowanie drugiego człowieka, tolerancja akceptacja innych; podejmowanie działań w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron; umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań; umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i znalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej bez używek. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba dzieci objętych wsparciem. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych (uwag nauczycieli) w szkole (dotyczy dzieci objętych programem). Spadek liczby tzw. „braków zadań” w szkole. Większa umiejętność funkcjonowania w grupie klasowej. Poprawa zachowania dziecka w ocenie rodziców. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Rudawa |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie | Szacunkowy termin realizacji: 2020 - 2022 |
| Partnerzy w realizacji: Zespół Szkół w Rudawie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Szacunkowy koszt funkcjonowania (bez mediów): 135 000 zł (45 000 zł rocznie) |

| zadanie 4.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 4. Zabierzów |  |
| Tytuł zadania/projektu: Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Istniejąca szkoła podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego jest obiektem dwukondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy ok. 1520 m2. W chwili obecnej realizuje zadania edukacyjne dla 455 uczniów (dane na dzień 31 marca 2016 r. SIO). Liczba oddziałów klasowych zdecydowanie przewyższa liczbę sal lekcyjnych, w związku z tym zajęcia w szkole odbywają się na dwie zmiany. Jest to niekorzystne zjawisko, które powoduje konieczność przebywania dzieci w szkole w godzinach popołudniowych oraz dezorganizację życia rodzinnego. Co więcej, reforma systemu edukacji spowoduje, w perspektywie najbliższych lat, konieczność zwiększenia liczby oddziałów klasowych, z uwagi na wydłużenie okresu nauki na poziomie podstawowym z lat 6 do lat 8. Równocześnie, gmina Zabierzów należy do terenów, gdzie zjawiska migracyjne są niezwykle dynamiczne – wielu dotychczasowych mieszkańców Krakowa decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania na obrzeża miasta. Częstym wyborem jest gmina Zabierzów (saldo migracji w sołectwie Zabierzów w 2015 r. wyniosło 45 i należało do najwyższych w gminie i tendencja ta nadal jest utrzymywana), co tylko wzmocni problem jaki jest obecnie – tj. dużą liczbę uczniów w stosunku do wielkości budynku szkoły. Wyniki przeprowadzonych badań społecznych wskazują, iż mieszkańcy Zabierzowa najczęściej zauważają problemy związane z rosnącym napływem nowych mieszkańców (69,6%). W tym zakresie ankietowani zauważają problemy związane z obsługą nowych mieszkańców i niewystarczającym dostępem do infrastruktury opiekuńczo - edukacyjnej (żłobki, przedszkola, szkoły). |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Kochanów i Zabierzów w gminie Zabierzów, uchwała Nr XII/64/03 Rady Gminy w Zabierzowie z dnia 30.05.2003 r., teren oznaczony jest symbolem: UP - tereny usług publicznych. Tereny usług publicznych „UP” przeznacza się na cele: 1) działalności w zakresie: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, poczty, telekomunikacji, turystyki, sportu i innych usług służących realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów szczegółowych realizowanej w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych lub w budynkach zamieszkania zbiorowego; 2) zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji. W terenach tych dopuszcza się ponadto: 1) lokalizację obiektów mieszkalnych i gospodarczych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania działalności, przy czym ich powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 20 % powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej, 2) prowadzenie działalności w zakresie handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych usług dla ludności w budynkach, pod warunkiem że powierzchnia przeznaczona na te cele nie przekracza 20 % powierzchni użytkowej budynku. |  |
| Koncepcja zadania: Zadanie zakłada rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Zabierzowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ma to doprowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców jak i polepszenia oferty edukacyjnej w gminie. Rozbudowa budynku szkoły przewidziana jest w formie dobudowy nowego segmentu w południowo-zachodniej części działki nr 541. Nowe skrzydło Szkoły będzie się składać z sześciu sal lekcyjnych, sali audiowizualnej, świetlicy, zaplecza administracyjnego i socjalnego. Powierzchnia zabudowy nowej części wynosić będzie ok. 1700 m2, a powierzchnia użytkowa ok. 2330 m2. Dla potrzeb rozbudowywanej szkoły planuje się utworzenie 28 miejsc parkingowych. Efekt zadania: Rozbudowany budynek szkoły podstawowej podnosi ofertę edukacyjną i odpowiada na istniejące w miejscowości Zabierzów potrzeby demograficzne. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Powierzchnia użytkowa nowej części budynku szkoły. Liczba nowych pomieszczeń dydaktycznych. Liczba nowych pomieszczeń pozadydaktycznych. Liczba nowych miejsc parkingowych. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Działka nr 541 przy ul. Szkolnej w Zabierzowie |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2016 -2018 |
| Partnerzy w realizacji: - | Szacunkowy koszt: 10 500 000 zł |

| zadanie 4.2. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 4. Zabierzów |  |
| Tytuł zadania/projektu: Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabierzowie |  |
| Koncepcja zadania: Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, która będzie funkcjonować zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzieci zakwalifikowane do placówki będą pochodzić przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych (rekrutacja przy współpracy GOPS oraz szkoły). Ich rodzice zostaną objęci równolegle programem wsparcia pn. „Szkoła dla rodziców”. Placówka będzie czynna przez co najmniej 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze. W ramach zajęć będzie zapewniony jeden posiłek (podwieczorek). Praca z dziećmi w ramach placówki wsparcia dziennego odbywać się będzie na podstawie następujących dokumentów: planu pracy z dzieckiem kart indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka. Dokumenty powyższe przygotowywane będą w uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym GOPS, asystentem rodziny, jeśli taki dla rodziny został przydzielony oraz pedagogiem szkolnym. Działania te będą kształtować kompetencje społeczne, komunikację z innymi (rówieśnikami i dorosłymi), zdrowy styl życia, asertywność, pozytywną samoocenę, znajomość i wiarę w siebie, umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań, tolerancji inności, poszanowanie prawa i regulaminu, empatię i zachowania altruistyczne oraz właściwy system wartości. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę, której wykształcenie oraz doświadczenia zawodowe precyzuje ustawa o wspieraniu rodziny. Placówka wsparcia dziennego powinna być zaopatrzona: rzutnik, laptop, miniwieża „tablica flipchart”, pisaki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy, gry planszowe i zabawy świetlicowe, filiżanki, talerzyki i łyżeczki, czajnik bezprzewodowy, cukier, herbata, kawa i ciastka, woda mineralna. Efekt zadania: Celem projektu jest: poprawa komunikacji dziecko – rodzic; poprawa wyników w szkole i podejścia do obowiązków szkolnych; przestrzeganie regulaminów i praw innych osób; szanowanie drugiego człowieka, tolerancja akceptacja innych; podejmowanie działań w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron; umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań; umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i znalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej bez używek. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba dzieci objętych wsparciem. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych (uwag nauczycieli) w szkole (dotyczy dzieci objętych programem). Spadek liczby tzw. „braków zadań” w szkole. Większa umiejętność funkcjonowania w grupie klasowej. Poprawa zachowania dziecka w ocenie rodziców. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Zabierzów |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie | Szacunkowy termin realizacji: 2020-2022 |
| Partnerzy w realizacji: Zespół Szkół w Rudawie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Szacunkowy koszt funkcjonowania (bez mediów): 135 000 zł (45 000 zł rocznie) |

| zadanie 5.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Zelków |  |
| Tytuł zadania/projektu: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: Istniejąca szkoła podstawowa przy ul. Jana Pawła II jest obiektem składającym się z części głównej, będącej jednokondygnacyjną bryłą z użytkowym poddaszem oraz dwóch mniejszych, parterowych segmentów. Wszystkie trzy segmenty szkoły posiadają użytkowe podpiwniczenie. Szkoła, wraz z kompleksem boisk, jest dla niewielkiej miejscowości ważnym miejscem integrującym lokalną społeczność. Następuje to przy okazji „odbierania” dzieci ze szkoły, imprez szkolnych i zawodów sportowych. Na terenie sołectwa nie ma innego budynku publicznego, który mógłby pełnić równocześnie funkcje istotne społecznie. Ponadto Zelków, jak i cała gmina Zabierzów, należy do terenów, gdzie ze względu na walory krajobrazowe, zjawiska migracyjne są niezwykle dynamiczne – wielu dotychczasowych mieszkańców Krakowa decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania na obrzeża miasta. Częstym wyborem jest gmina Zabierzów (saldo migracji w sołectwie Zelków w 2015 r. wyniosło 31), co wpływa na odczuwalny wzrost liczby uczniów w szkole. |  |
| W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów, uchwała Nr XXIX/275/2000 Rady Gminy Zabierzów z dnia 21.07.2000 r., teren oznaczony jest symbolem: UP - tereny usług publicznych. Podstawowym przeznaczeniem terenów usług publicznych są: 1) usługi oświaty, kultury, zdrowia i opieki zdrowotnej; 2) obiekty sakralne; 3) obiekty administracji publicznej; W granicach terenów usług publicznych dopuszcza się ponadto lokalizację: 1) usług komercyjnych; 2) terenów sportu i rekreacji. Powierzchnia terenów i usług wymienionych w pkt. 2. nie może przekraczać 20% powierzchni działki wyznaczonej pod usługi publiczne. |  |
| Koncepcja zadania: Zadanie zakłada rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II w Zelkowie o pomieszczenia dydaktyczne. Ma to doprowadzić do polepszenia oferty edukacyjnej i poziomu oferowanych usług w gminie. Zakres rozbudowy budynku obejmuje: dodatkowe sale lekcyjne, stołówkę oraz sanitariaty umieszczone w poddaszu, powiększenie zaplecza kuchennego na parterze oraz nową kotłownię i szatnię dla dzieci umieszczone w piwnicy. Aby zapewnić właściwą komunikację zaprojektowano klatkę schodową łączącą nowoprojektowane poziomy z istniejącymi. Dodatkowe klasy znajdują się o pół poziomu niżej od części istniejącego poddasza i są z nim połączone za pomocą projektowanej klatki schodowej stanowiącej zarazem drogi ewakuacyjnej z rozbudowywanej części poddasza. Nowe klasy będą dostępne z korytarza pełniącego również rolę szatni, w którym ustawione będą szafki uczniowskie. Przewiduje się także wydzielenie WC dla uczniów (osobno dla chłopców i dziewcząt) po dwie miski ustępowe w każdym. W projektowanej części na poddaszu przewidziano również jadalnię dla uczniów oraz świetlicę. Oba pomieszczenia mogą zostać połączone po złożeniu ściany systemowej. Na parterze rozbudowywanej części budynku mieści się sala do ćwiczeń o powierzchni nie ulegającej zmianie na skutek przebudowy. Poprzez dobudowanie części parteru powiększeniu ulega kuchnia z zapleczem. W piwnicy zaprojektowano dodatkową kotłownię obsługującą w zakresie C.O. i C.W.U. rozbudowywaną część budynku, oraz szatnię dla uczniów korzystających z sali do ćwiczeń. Powierzchnia użytkowa zostanie rozbudowana o 374,96 m2, powierzchnia komunikacji o 128,96 m2, powierzchnia pom. technicznych i gospodarczych o 103,83 m2. Efekt zadania: Rozbudowany budynek szkoły podstawowej podnosi ofertę edukacyjną i odpowiada na istniejące w miejscowości Zelków potrzeby demograficzne i społeczne. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Powierzchnia użytkowa nowej części budynku szkoły. Liczba nowych pomieszczeń dydaktycznych. Liczba nowych pomieszczeń pozadydaktycznych. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Działka nr 215 w Zelkowie |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gmina Zabierzów | Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020 |
| Partnerzy w realizacji: | Szacunkowy koszt: ok. 1 000 000 zł |

| zadanie 5.2. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszar 5. Zelków |  |
| Tytuł zadania/projektu: Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą |  |
| Stan istniejący: W Zelkowie – co potwierdziły badania społeczne – zauważalny jest problem starszych i samotnych osób, którzy nie mają możliwości spotykania się i rozwijania swoich zainteresowań. Jest to związane nie tylko z niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą społeczną lecz także z brakiem odpowiedniej oferty w spędzania wolnego czasu przez osoby starsze. Dodatkowo sołectwo Zelków odnotowuje jeden z wyższych wskaźników liczby zgłoszeń problemów alkoholowych w stosunku do liczby mieszkańców (1,01% zgłoszeń na 100 mieszkańców) oraz jedno z najwyższych w gminie zagrożeń rozbojami, kradzieżami i włamaniami. Koncepcja zadania: Wdrożenie programu wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Planowane działania mają mieć charakter samopomocowy z akcentem na interakcje pomiędzy osobami starszymi oraz dziećmi i młodzieżą. Celem działań będzie aktywizacja seniorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć. Zrekrutowana grupa seniorów nawiąże współpracę z funkcjonującą na terenie miejscowości świetlicą środowiskową czego efektem będą między innymi okresowe, wspólne zajęcia dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Istotą zadania jest stworzenie płaszczyzny do wspólnego dialogu, tak aby dystans dzielący te dwie grupy społeczne zmniejszył się, a osoby starsze i samotne miały możliwość spotkania się ze sobą i młodzieżą. Proponowane obszary integracji międzypokoleniowej: - inicjatywy rodzinne wzmacniające więzi rodzinne, wielopokoleniowe i sąsiedzkie, - przekazywanie tradycji rodzinnych z terenu Zelkowa i okolic, - międzypokoleniowa wymiana umiejętności (szydełkowanie, koronkarstwo, nowe technologie, itd.), - praca ze wspomnieniami, historią lokalną, praca wokół tradycji i obrzędów - inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku. Zadanie zakłada utworzenie klubu/ośrodka wsparcia który będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Na miejscu – oprócz zaplanowanych i przygotowanych zajęć – w każdej chwili będzie możliwość spotkania się, wypicia kawy/herbaty, poczytania aktualnej prasy. Konieczne będzie zatrudnienie animatora lokalnego (1/2 etatu lub umowa zlecenia). Efekt zadania: Celem projektu jest: aktywizacja osób starszych integracja międzypokoleniowa - potrzeba wspólnego działania, robienia czegoś pożytecznego promocja wspólnego spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań osób starszych oraz dzieci i młodzieży nabycie nowych umiejętności uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat lokalnych tradycji i historii zwiększenie znaczenia roli seniorów w życiu młodzieży |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba seniorów oraz dzieci i młodzieży objętych wsparciem. Spadek liczby wybryków chuligańskich w Zelkowie (rozboje, kradzieże). Wzrost poziomu satysfakcji z życia seniorów. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Zelków |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie | Szacunkowy termin realizacji: 2020-2022 |
| Partnerzy w realizacji: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (finansuje i prowadzi świetlicę w Zelkowie) Szkoła Podstawowa w Zelkowie | Szacunkowy koszt: 150 000 zł (50 000 zł /rok) |

| zadanie 6.1. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszary: Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków |  |
| Tytuł zadania/projektu: Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych |  |
| Stan istniejący: W każdej z wyżej wymienionych miejscowości mieszka co najmniej kilkanaście osób długotrwale bezrobotnych. Z brakiem pracy wiążą się między innymi następujące problemy społeczne: nadużywanie alkoholu, problemy wychowawcze w rodzinach, przemoc, wyuczona bezradność, roszczeniowe postawy do życia. Problemy te diagnozowane są bezpośrednio przez GOPS oraz zespoły pedagogiczne szkół bądź obserwowalne są przez samych mieszkańców. Zjawiskiem niepokojącym jest dziedziczenie problemów wielopokoleniowo, co powoduje utrwalanie tychże w społeczności i utrudnia procesy ich niwelacji. Koncepcja zadania: Cel: poprawa sytuacji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (łącznie ok. 15 osób). Program będzie składał się z 2 modułów: aktywizacyjny: Zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych na umowę – zlecenie w wymiarze 10 godzin tygodniowo/40 godzin miesięcznie. Zatrudnieni zostaną skierowani do wykonywania prac porządkowych w poszczególnych miejscowościach. Wykonywanie prac będą organizować sołtysi. integracyjny: Cykl zajęć oraz konsultacji indywidualnych realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Każda z osób skorzysta z następującego wsparcia: indywidualne poradnictwo specjalistyczne z następujących obszarów tematycznych: bariery na drodze do zatrudnienia, metody poszukiwania pracy, wizytówka zawodowa; pisanie CV i listu motywacyjnego grupowe poradnictwo specjalistyczne w następujących rodzajach wsparcia: samopoznanie, rozmowa kwalifikacyjna, asertywność i pewność siebie w kontaktach rodzinnych i zawodowych. Każda osoba uczestnicząca w programie będzie miała stworzony indywidualny harmonogram wsparcia uwzględniający równoczesny udział uczestnika w pracach w sołectwach w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz w zajęciach integracji społecznej w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego i psychologa. W stosunku do większości osób długotrwale bezrobotnych z miejscowości Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków zostały już wyczerpane możliwości aktywizacji zawodowej (i jej finansowania) z urzędu pracy, w związku z tym koniecznym będzie sfinansowanie przez gminę Zabierzów całości zadania. Efekt zadania: podniesienie zdolności do podjęcia pracy; nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy; wykształcenie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania i pracy; zwiększenie motywacji do zdobycia kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba osób objętych wsparciem, Zwiększenie dochodu w rodzinach objętych wsparciem, Spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej, Podjęcie zatrudnienia po okresie realizacji projektu przez co najmniej 10% uczestników. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Moduł aktywizacyjny: Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków Moduł integracyjny: Zabierzów (budynek GOPS) |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Szacunkowy termin realizacji: 2018 |
| Partnerzy w realizacji: Sołectwa: Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków | Szacunkowy koszt: ok. 100 000 zł |

| Zadanie 6.2. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszary: Karniowice, Kleszczów |  |
| Tytuł zadania/projektu: Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie |  |
| Stan istniejący: U części mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Karniowicach widoczne są od lat problemy społeczne dotyczące np. nadużywania alkoholu, problemów wychowawczych, bezrobocia, wyuczonej bezradności, roszczeniowej postawy do życia. Problemy te diagnozowane są bezpośrednio przez wyspecjalizowane służby GOPS oraz zespoły pedagogiczne szkół bądź obserwowalne są przez samych mieszkańców Karniowic. Również diagnoza problemów społecznych dla miejscowości Kleszczów, przeprowadzona zarówno o dane zastane jak i badania społeczne – wywiady z ekspertami lokalnymi czy z mieszkańcami gminy wskazała na problem uzależnienia od alkoholu jaki dotyka części mieszkańców Kleszczowa. Bardzo często problemowi uzależnienia od alkoholu towarzyszy też zjawisko bezrobocia i wyuczonej bezradności. Zjawiskiem niepokojącym jest dziedziczenie problemów wielopokoleniowo, co powoduje utrwalanie tychże w społeczności i utrudnia procesy ich niwelacji. Koncepcja zadania: Wdrożenie programu terapeutyczno-edukacyjnego skierowanego do dzieci z Karniowic i Kleszczowa. Dzieci zakwalifikowane do świetlicy pochodzą przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych. Ich rodzice zostaną objęci równolegle programem „Klub Rodzica”. Zadanie zakłada utworzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w Karniowicach i Kleszczowie (spotkania codzienne przez 3 godziny). W ramach zajęć dla dzieci przewiduje się: min 1 godzina – odrabianie zadań domowych w każdym dniu tygodnia) od poniedziałku do piątku); 1 godzina – gry i zabawy; 1 godzina twórczość artystyczna; 1 raz w tygodniu przez 2 godziny zajęcia warsztatowe z psychologiem; 2 razy przez 2 godziny w tygodniu zajęcia sportowe (trening); codziennie podwieczorek (drożdżówka i napój); 3 razy w roku wycieczki integracyjne. Działania te będą kształtować: integrację grupy, kompetencje społeczne (nazywanie i wyrażanie emocji, radzenie sobie ze stresem i agresją, organizacja czasu pracy), komunikację z innymi (rówieśnikami i dorosłymi), zdrowy styl życia, asertywność, pozytywną samoocenę, znajomość i wiarę w siebie, umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań, tolerancji inności, poszanowanie prawa i regulaminu, empatię i zachowania altruistyczne, system wartości. Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela, trenera sportowego i psychologa. Świetlica socjoterapeutyczna powinna być zaopatrzona: rzutnik, laptop, miniwieża „tablica flipchart”, pisaki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy, gry planszowe i zabawy świetlicowe, filiżanki, talerzyki i łyżeczki, czajnik bezprzewodowy, cukier, herbata, kawa i ciastka, woda mineralna, drożdżówki (w ramach podwieczorku). Efekt zadania: Celem projektu jest: poprawa komunikacji dziecko – rodzic; poprawa wyników w szkole i podejścia do obowiązków szkolnych; przestrzeganie regulaminów i praw innych osób; szanowanie drugiego człowieka, tolerancja akceptacja innych; podejmowanie działań w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron; umiejętność przewidywania konsekwencji swoich zachowań; umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i znalezienia swojego miejsca w grupie rówieśniczej bez używek. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba dzieci objętych wsparciem. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych (uwag nauczycieli) w szkole (dotyczy dzieci objętych programem). Spadek liczby tzw. „braków zadań” w szkole. Większa umiejętność funkcjonowania w grupie klasowej. Poprawa zachowania dziecka w ocenie rodziców. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Karniowice, Kleszczów (świetlice socjoterapeutyczne) |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020 |
| Partnerzy w realizacji: Szkoły podstawowe i gimnazjalne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Szacunkowy koszt: ok. 240 000 zł (80 000 zł rocznie) |

| zadanie 6.3. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszary: Karniowice, Kleszczów |  |
| Tytuł zadania/projektu: Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: U części mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Karniowicach widoczne są od lat problemy społeczne dotyczące np. nadużywania alkoholu, problemów wychowawczych, bezrobocia, wyuczonej bezradności, roszczeniowej postawy do życia. Problemy te diagnozowane są bezpośrednio przez wyspecjalizowane służby GOPS oraz zespoły pedagogiczne szkół bądź obserwowalne są przez samych mieszkańców Karniowic. Również diagnoza problemów społecznych dla miejscowości Kleszczów, przeprowadzona zarówno o dane zastane jak i badania społeczne – wywiady z ekspertami lokalnymi czy z mieszkańcami gminy wskazała na problem uzależnienia od alkoholu jaki dotyka części mieszkańców Kleszczowa. Bardzo często problemowi uzależnienia od alkoholu towarzyszy też zjawisko bezrobocia i wyuczonej bezradności. Zjawiskiem niepokojącym jest dziedziczenie problemów wielopokoleniowo, co powoduje utrwalanie tychże w społeczności i utrudnia procesy ich niwelacji. Koncepcja zadania: Wdrożenie programu terapeutyczno-edukacyjnego skierowanego do rodziców dzieci z Osiedla XXXV-LECIA w Karniowicach oraz Kleszczowa. Zadanie ma na celu zmianę postaw rodzicielskich, a tym samym pogłębienie wychowawczej roli rodzica. Działanie to jest skierowane szczególnie do rodziców tych dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze diagnozowane przez szkołę. Etapy działań: utworzenie „Klubu Rodzica” przy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci (spotkania raz na dwa tygodnie); integracja rodziców; poszerzenie kompetencji rodzicielskich (poprzez warsztaty umiejętności wychowawczych); zajęcia warsztatowe w zakresie profilaktyki uzależnień; zajęcia warsztatów w zakresie profilaktyki agresji; terapia wielorodzinna; warsztaty „Jak przełamać własną bezradność, znaleźć swoje mocne strony i zaprezentować siebie przed pracodawcą”; spotkania z pracownikami urzędu pracy celem znalezienia odpowiedniej formy dokształcania oraz pracy. Wszystkie zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez dwóch psychologów. Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie (jednorazowo 3 godziny). Klub rodzica powinien być zaopatrzony: rzutnik, laptop, miniwieża „tablica flipchart”, pisaki, kredki, bloki A4 i A3,filiżanki, talerzyki i łyżeczki, czajnik bezprzewodowy, cukier, herbata, kawa i ciastek. Długotrwałe wspieranie kompetencji rodzicielskich zmieniające postawy rodzicielskie powinno wpływać pozytywnie na zachowania dzieci. Efekt zadania: Celem projektu jest stopniowa zmiana wzorców zachowań osób objętych projektem. Osiągnięcie efektu w zakresie zmiany zachowań wymaga działań długoterminowych, stąd program wymaga działań w skali (3 lata). Przewidywane efekty to: poprawa komunikacji rodzic – dziecko; zrozumienie potrzeb i uczuć swojego dziecka; zwiększenie spójności oddziaływań wychowawczych obojga rodziców; nauka konsekwencji działań wychowawczych; wzmacnianie pozytywnej więzi z dzieckiem i nauka budowania jego pozytywnej samooceny; nauka umiejętności kontrolowani złości; zmiana postaw rodzicielskich sprzyjająca prawidłowemu rozwojowi dziecka; zwiększenie bliskości rodzic – dziecko w myśl kampanii „Bliżej siebie dalej od narkotyków”; uświadomienie ważności wzoru osobowego rodzica dla kształtowania osobowości dziecka (np. wyuczona bezradność, roszczeniowość, przyzwolenie na uzależnienia). |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba rodziców objętych projektem terapeutyczno – edukacyjnym. Liczba rodzin objętych projektem terapeutyczno – edukacyjnym. Spadek liczby zgłoszeń problemów wychowawczych w szkole (dotyczy dzieci objętych programem) Spadek liczby rodzin korzystających z pomocy GOPS. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Karniowice, Kleszczów (świetlice socjoterapeutyczne) |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Szacunkowy termin realizacji: 2018-2020 |
| Partnerzy w realizacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy | Szacunkowy koszt: ok. 120 000 zł (40 000 zł rocznie) |

| zadanie 6.4. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszary: Rudawa, Zabierzów, Zelków |  |
| Tytuł zadania/projektu: Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie |  |
| Opis zadania/projektu Stan istniejący: W sołectwach Zabierzów, Rudawa czy Zelków działają szkoły do których codziennie dociera piechotą bądź na rowerach duża grupa uczniów. Uczniowie ci poruszają się drogami, które nie zawsze są w pełni bezpieczne (przykładowo – gdzie ruch kołowy nie jest oddzielony od pieszego, gdzie nie ma wydzielonych dróg tylko dla rowerów, etc.). Tym samym niezbędnym jest stałe wyposażanie młodych mieszkańców gminy w podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego poruszania się i użytkowania dróg. Równocześnie młodzi użytkownicy dróg, codziennie podążając określonymi ciągami ulic/dróg znają miejsca, które wymagają zmian, budzą ich obawy, są niebezpieczne i wymagają szczególnej uwagi. Warto więc tę wiedzę o terenie efektywnie wykorzystać. Koncepcja zadania: Zadanie skoncentruje się wokół realizacji warsztatów oraz szkoleń edukacyjnych dotyczących zachowania bezpieczeństwa przez dzieci i młodzież na drodze z ruchem kołowym. W ramach warsztatów dzieci i młodzież nie tylko będą miały okazję dowiedzieć się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po ulicach, ale także wezmą udział w diagnozie miejsc (ulic, odcinków dróg, przystanków) stanowiących dla nich miejsca niebezpieczne, miejsca utrudnionej komunikacji pieszej lub rowerowej. Na podstawie zebranych podczas warsztatów danych zostanie stworzona mapa drogowa będąca rodzajem bazy, na podstawie której formułowane będą rekomendacje nowych rozwiązań komunikacyjnych. Kolejno przeprowadzone zostaną prace remontowe, w obszarze konkretnych dróg, skrzyżowań, itp., służące poprawie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców gminy. Zadanie zakłada dwa etapy realizacyjne: Etap I - przygotowane i przeprowadzenie cyklu spotkań warsztatowych z dziećmi i młodzieżą nt. bezpieczeństwa w przestrzeniach gminy. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli okazję przedstawić miejsca, odcinki dróg, chodników, skrzyżowania itp., na których istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Po spotkaniach warsztatowych stworzona zostanie całościowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa na drodze dla dzieci i młodzieży. Etap II – przygotowanie i prowadzenie cyklu warsztatów i spotkań z policją nt. bezpieczeństwa na drodze. W ramach spotkań/warsztatów uczestnicy (dzieci i młodzież) otrzymają wiedzą i przećwiczą podstawowe umiejętności bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły, dodatkowo przeprowadzony zostanie egzamin na karty rowerowe, uczestnicy otrzymają pakiety bezpieczeństwa - zestawy odblasków do przymocowania do odzieży, noszenia podczas poruszania się po drodze w porze wieczornej, itp. Spotkania te odbywać się będą cyklicznie np. dwa razy w roku. Efekt zadania: Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach wśród młodych mieszkańców gminy Zabierzów. |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba uczniów objęta programem w danym roku szkolnym. Liczba przeprowadzonych egzaminów na kartę rowerową w danym roku szkolonym. Spadek liczby zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w bezpośredniej okolicy szkół. |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Rudawa, Zabierzów, Zelków |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | Szacunkowy termin realizacji: 2018 - 2020 |
| Partnerzy w realizacji: Komisariat Policji w Zabierzowie Szkoły w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | Szacunkowy koszt: 60 000 zł (20 000 zł/rocznie) |

| zadanie 6.5. |  |
| --- | --- |
| Obszar rewitalizowany: Podobszary: Rudawa, Zabierzów, Zelków |  |
| Tytuł zadania/projektu: Szkoła dla Rodziców w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie |  |
| Stan istniejący: Z przeprowadzonych badań wynika iż w Rudawie oraz Zabierzowie jest najwięcej uczniów sprawiających problemy wychowawcze (Rudawa: 41 uczniów tj. 2,23 na 100 mieszkańców; Zabierzów: 67 uczniów tj. 1,23 na 100 mieszkańców). Problemy wychowawcze niewątpliwie mają swoje źródło w rodzinach. Stąd koniecznym jest wspieranie rodzin w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych. Koncepcja zadania: Szkoła dla rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Tematyka zajęć: Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi: rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności, problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi. Część III – dla rodziców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów. Program jest wystandaryzowany i rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: (więcej informacji tutaj: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-98419/szkoa-dla-rodzicow-i-wychowawcow/o-szkole-dla-rodzicow-i-wychowawcow). Osoby prowadzące zajęcia to edukatorzy certyfikowani przez ORE. Efekt zadania: poprawa komunikacji dziecko – rodzic; poprawa relacji w rodzinach; poprawa wyników w szkole i podejścia do obowiązków szkolnych przez dzieci; umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami |  |
| Oddziaływania zadania/projektu Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera środowiskowa Sfera techniczna |  |
| Wskaźniki: Liczba rodziców objętych wsparciem (listy obecności). Poprawa relacji w rodzinie (ankieta). |  |
| Lokalizacja zadania/projektu: Rudawa, Zabierzów, Zelków |  |
| Odpowiedzialność do realizacji: Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej | Szacunkowy termin realizacji: 2018 |
| Partnerzy w realizacji: Szkoły podstawowe i gimnazjalne | Szacunkowy koszt: 20 000 zł |

6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rozdział ten przedstawia projekty, które zostały wskazane przez różne grupy interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych i publicznych) podczas opracowywania dokumentu. Projekty te, podobnie, jak projekty podstawowe (opisane w rozdziale 7.1.), zgłoszono w procesie prac nad Programem, jednakże nie potwierdzono gotowości do ich realizacji przez działające w gminie instytucje i podmioty. Projekty przedstawiono w podziale na podobszary rewitalizacji, których dotyczą:

Podobszar 1 Karniowice

1/ Centrum edukacyjno-kulturalne Karniowic - budowa nowego wielofunkcyjnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne i edukacyjne m.in. organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci, inicjowanie zajęć dla seniorów. Zagospodarowanie terenu wokół centrum.

2/ Renowacja placu zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych mieszkańców Karniowic (plac zabaw przy osiedlu mieszkaniowym). Na terenie dawniej przeznaczonym pod plac zabaw, obecnie mocno zdegradowanym, urządzenie placu zabaw dla dzieci, ale także osób dorosłych poprzez odnowę ścieżek spacerowych, ławek, koszy na śmieci, wyposażenie w urządzenia do zabawy (huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnie, etc.) oraz betonowe stoły do gry w szachy, ping-ponga, aranżacja miejsca grillowego.

3/ Wielofunkcyjne boisko sportowe w Karniowicach – do koszykówki, siatkówka, tenisa, oświetlenie (ze sterowaniem). Urządzenie w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego trawiastego boiska do piłki nożnej.

4/ Dzień dziecka/rodziny w Karniowicach – organizacja corocznie imprezy adresowanej do całych rodzin. Cel: integracja mieszkańców.

Podobszar 2 Kleszczów

5/ Wytyczenie ścieżki pieszo – rowerowej łączącej centrum wsi Kleszczów ze świetlicą wiejską.

Podobszar 3 Rudawa

6/ Rekreacja nad Rudawą – stworzenie przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Rudawy:

- urządzenie zieleni wraz ze stawem (obok zjazdu z DK 79)-> stworzenie parku z placem zabaw oraz miejscem wodowania kajaków na rzece Rudawie;

- stworzenie miejsc parkingowych przy DK79 wraz ze stanowiskami dla rowerów (park&ride dla korzystających z transportu busowego).

7/ Stworzenie ogólnodostępnego boiska sportowego dla mieszkańców Rudawy (przy ZS w Rudawie).

8/ Adaptacja części dworca w Rudawie z udziałem jego mieszkańców, wyodrębnienie dwóch pomieszczeń na poczekalnię, informację turystyczną. W tym również modernizacja drogi dojazdowej do dworca PKP w Rudawie oraz budowa parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w  Rudawie.

9/ Rozbudowa parkingu przy ZS w Rudawie oraz zmiany w organizacji ruchu drogowego (zwiększenie bezpieczeństwa) w okolicach szkoły ZS w Rudawie.

10/ Kiermasz wyrobów regionalnych i kulinariów w Rudawie (koronczarki, koło gospodyń wiejskich).

Podobszar 4: Zabierzów

11/ Zagospodarowanie terenu kamieniołomu w Zabierzowie - strefa aktywności wypoczynkowej dla mieszkańców - zadanie polegać będzie na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Zabierzów. W ramach zadania planuje się przygotowanie terenu inwestycyjnego pod realizację stref rekreacyjnych na terenie Kamieniołomu. Realizacja zadania wymaga konieczności zabezpieczenia terenu Kamieniołomu oraz dna zbiornika wodnego. Budowa zaplecza sanitarnego. Propozycje zagospodarowania terenu Kamieniołomu:

- „Zabierzowski Raj” – centrum wspinaczkowe. Zabezpieczenie ściany wspinaczkowej, stworzenie tras wspinaczkowych, budowa podestu nad wodą.

- Zagospodarowanie terenu na plażę.

- Budowa amfiteatru, w tym budowa sceny wraz z widownią.

12/ Profesjonalne boisko treningowe dla młodzieży ze szkoły gimnazjalnej - zadanie polega na utworzeniu boiska wielofunkcyjnego, które będzie służyć młodzieży ze szkoły gimnazjalnej.  Zakres prac modernizacyjnych:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią.

- Instalacja tzw. balonu nad boiskiem treningowym, aby dzieci mogły korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią przez cały rok.

- Wykonanie oraz instalacja oświetlenia, aby boisko było dostępne przez cały dzień, a także i zimowymi wieczorami.

13/ Remont przestrzeni strychu w Szkole Gimnazjalnej w Zabierzowie, stworzenie sal do zajęć indywidualnych dla uczniów. Zadanie będzie miało na celu stworzenie przestrzeni do prac z uczniami wymagającymi wsparcia, zarówno zajęć wyrównawczych jak i zajęć rozwijających talenty uczniów.

14/ Zagospodarowanie terenu przy kościele (przy ul. Kalwaryjskiej i Krakowskiej) na przestrzeń targową – stworzenie placu – zaplecza, na którym możliwa będzie organizacja targu (2-3 razy w tygodniu) wraz z parkingiem.

15/ Rozbudowa oferty Domu Kultury w Zabierzowie celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

16/ Monitoring wizyjny w Zabierzowie.

17/ Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Zabierzowa.

Podobszar 5: Zelków

18/ Zagospodarowanie terenu 10 ha tzw. „Parku krzaki” pod funkcje sportowo – rekreacyjne, oraz  targi związane z jedzeniem, żywnością – organizacja wydarzeń, np. targ zdrowej żywności.

POWIĄZANIE GPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GMINY ZABIERZÓW

Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów ze Strategią Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014 - 2020

Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów nakreśla wizję przyszłości gminy jako miejsca w pełni korzystającego ze swojego położenia względem stolicy województwa i głównych szlaków komunikacyjnych w regionie. Zakłada również rozwój innowacyjnych i konkurencyjnych sektorów gospodarki oraz ośrodków badawczych w nowoczesnych strefach aktywności inwestycyjnej, co ma doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy. Dbanie o walory turystyczne i krajobrazowe zapewni równowagę przestrzenną, natomiast walory turystyczne zostaną wykorzystane dla rozwoju gospodarczego gminy. Dzięki integracji społecznej poprawić ma się jakość usług komercyjnych i publicznych, a także standard życia.

Celem tych działań ma być zrównoważony rozwój oraz wykreowanie Gminy Zabierzów jako miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji aspiracji jej  mieszkańców.

Podobne cele przyświecają Gminnemu Programowi Rewitalizacji. Proces rewitalizacji w Gminie Zabierzów ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia spójności Gminy oraz zmniejszenia natężenia kluczowych problemów społecznych. Podjęcie inicjatyw skoncentrowanych na wzmocnieniu rodziny jako bezpiecznego środowiska edukacji i rozwoju, pozwoli ograniczyć dotkliwość kłopotów wychowawczych obserwowanych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zaproponowane w ramach rewitalizacji działania mają na celu również zwiększenie bezpieczeństwa na terenach rewitalizacji oraz wzrost świadomości mieszkańców w zakresie społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Strategia Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014 - 2020 określa cztery priorytety oraz związane z nimi cele strategiczne. Gminny Program Rewitalizacji nawiązuje do następujących z nich:

- Priorytet II – Kapitał ludzki i społeczny. Cel strategiczny nr II. „Oferowanie usług publicznych wysokiej jakości i wzmacnianie kapitału społecznego”. W Priorytecie II nakreślony został rozwój Gminy Zabierzów w dwóch obszarach. Kapitał ludzki i społeczny mieszkańców ma zostać wzmocniony dzięki podniesieniu jakości oferowanych usług w sferach takich jak kultura, edukacja, rekreacja, sprawność administracyjna, polityka społeczna oraz bezpieczeństwo publiczne. Równie istotnym elementem ma być wzmacnianie aktywności obywatelskiej  oraz jak najszersze włączenie mieszkańców gminy w kreowanie procesów rozwojowych. Z tymi założeniami w pełni zgodny jest Gminny Program Rewitalizacji (GPR), nawiązując do Strategii w następujących miejscach:

- Kierunek działań I.1. „Aktywizacja społeczna i wsparcie mieszkańców Gminy Zabierzów dotkniętych problemami społecznymi, w tym profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przemocy” w GPR także odpowiada strategicznym celom gminy, nakreślonym w celu operacyjnym II.5 „Integrująca polityka społeczna”.

- Kierunek działań I.2. „Realizacja inicjatyw ukierunkowanych na wzrost poczucia sprawczości i odpowiedzialności za dobro wspólne” wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji wiąże się ze Strategią Rozwoju Gminy -  celem operacyjnym  II.4 „Wzmacnianie sektora pozarządowego i inicjatyw obywatelskich”, który zakłada m.in. integrację mieszkańców poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu i akcje o charakterze sportowym i edukacyjnym.

- Kierunek działań II.2. „Rozwój infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych” wskazany w Programie Rewitalizacji wiąże się ściśle ze Strategią Rozwoju Gminy Zabierzów i określonym w jej ramach kierunkiem II.2.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury instytucji kultury oraz upowszechnianie aktywności kulturalnej mieszkańców”, który zakłada modernizowanie ośrodków kulturalnych oraz wzbogacenie ich oferty.

- Kierunek działań II.3. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni” określony w GPR koreluje z kierunkiem II.2.4 Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów: „Pielęgnowanie bogactwa kulturowego oraz tożsamości lokalnej i regionalnej”. Obydwa dokumenty są zgodne w kwestii dbania o dziedzictwo kulturalne.

- Kierunek działań III.1. „Wsparcie rodziny w skutecznej realizacji funkcji wychowawczych” w GPR koresponduje z celem operacyjnym II.5 „Integrująca polityka społeczna” określonym w Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów. Strategia ta zakłada rozwój polityki prorodzinnej (kierunek II.5.1), w który bezpośrednio wpisują się działania przedstawione w Gminnym Programie Rewitalizacji.

- Wskazany w Programie Rewitalizacji kierunek działań III.2. „Realizacja przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (bezpieczeństwo od uzależnień, przemocy, drogowe, społeczne)” wiąże się z celem operacyjnym II.6 „Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego” określonym w Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014 - 2020.

- Określony w GPR kierunek działań III.3. „Wzmacnianie potencjału dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych” koresponduje ze wskazanym w Strategii kierunkiem II.1.3 „Realizacja programów odkrywania i wspierania talentów wśród dzieci i młodzieży”.

- Priorytet III – Dziedzictwo i oferta czasu wolnego. Cel strategiczny nr III. „Rozwój oferty spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Zabierzów”. Celem zarysowanym w Priorytecie III Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów jest wzmocnienie pozycji gminy jako atrakcyjnego, w skali regionu,  miejsca do rekreacji, z powodzeniem konkurującego z gminami sąsiednimi, takimi jak Kraków i Wieliczka. Gminny Program Rewitalizacji jest spójny z tymi zapisami w następującym aspekcie:

- Kierunek działań II.3. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni” określony w GPR ściśle wiąże się z celem operacyjnym III.1 „Rozwój infrastruktury oraz spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej” oraz celem operacyjnym III.2 „Włączanie w obieg gospodarczy oraz ochrona dziedzictwa kulturowego gminy” wskazanymi w Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów. Oba dokumenty zakładają rozwój oferty czasu wolnego dzięki odpowiednim działaniom w sferze dziedzictwa kulturowego gminy Zabierzów.

- Priorytet IV – Dostępność komunikacyjna i ochrona środowiska. Cel strategiczny nr IV. „Wysoka dostępność komunikacyjna i bezpieczeństwo ekologiczne”. Głównym celem nakreślonym w Priorytecie IV Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów na lata 2014 - 2020 jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych bez ograniczania tym samym rozwoju gminy. W założenia ww. celu strategicznego wpisuje się określony w GPR kierunek działań I.3. „Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy oraz tworzenie warunków dla poprawy jakości środowiska naturalnego” w GPR. Odpowiada on założeniom Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów ujętym w ramach kierunku IV.1.8 „Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Zabierzów”. Oba dokumenty podkreślają konieczność promocji postaw proekologicznych wśród mieszkańców.

Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zabierzów na lata 2014 - 2016

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zabierzów skupia się na walce z rozwarstwieniem społecznym wśród mieszkańców, wskazując na możliwe rozwiązania problemów społecznych istniejących w środowisku lokalnym, z uwzględnieniem specyfiki gminy Zabierzów i jej zasobów. Celami gminy są w tym zakresie są m.in. wzmocnienie rodziny jako wspólnoty, walka ze zjawiskami skrajnej biedy oraz wykluczenia społecznego, normalizacja sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie oraz zmniejszenie występowania zjawisk patologicznych w rodzinach.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nakreśla cztery cele strategiczne. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów koresponduje z następującymi spośród nich:

- Cel strategiczny I. Wyrównanie szans rodzin w dostępie do godnego życia i pełnego rozwoju. Gmina planuje cel ten osiągnąć poprzez  zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodzin oraz dbanie o atrakcyjność  kulturalną i sportowo-rekreacyjną gminy. Analogiczne założenia ujęte zostały w Gminnym Programie Rewitalizacji w ramach kierunków działań: III.1. „Wsparcie rodziny w skutecznej realizacji funkcji wychowawczych” oraz III.3. „Wzmacnianie potencjału dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych”. Korespondują one z określonym w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych celem operacyjnym 3.„Wspieranie rodzin z dziećmi małoletnimi oraz rodzin wielodzietnych”. Kierunek działań III.1. w GPR wpisuje się również bezpośrednio w założenia celu operacyjnego 4. „Wspieranie  rodzin w funkcjach wychowawczych” ujętego w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- Cel strategiczny  III. Wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia. Z szczegółowymi założeniami tak określonego celu strategicznego zgodne są następujące kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji:

- Kierunek działań II.3. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni” wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji ściśle wiąże się z celem operacyjnym 3. „Wzmocnienie tożsamości gminy” (Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Zabierzów);

- Kierunek działań II.1. „Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz aktywnemu spędzaniu wolnego czasu” w GPR wpisuje się w punkt a) „Wzmocnienie integracji mieszkańców z Gminą Zabierzów” w celu operacyjnym 3. ”Wzmocnienie tożsamości gminy” w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

- Cel strategiczny  IV. Gmina Zabierzów bezpieczna i wolna od patologii społecznej. Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zabierzów w ramach tego celu koncentrują się wokół ograniczenia przestępczości, wzroście bezpieczeństwa drogowego, zapobieganiu i zwalczaniu przemocy w rodzinie oraz walki z alkoholizmem. Również  Gminny Program Rewitalizacji skupia się na działaniach ukierunkowanych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy, a jego celem jest zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej oraz wzrost szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zabierzów. Określony w GPR kierunek działań III.2. „Realizacja przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (bezpieczeństwo od uzależnień, przemocy, drogowe, społeczne)” nawiązuje do wskazanych w Strategii: celu operacyjnego 3. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie”, celu operacyjnego 4. „Zwalczanie alkoholizmu i profilaktyka przeciwalkoholowa”, szczególnie w punkcie d) „Akcje przeciwalkoholowe wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców” oraz celu operacyjnego 5. „Zapewnienie bezpieczeństwa drogowego”.

Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów z kierunkami rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów”

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów” nakreśla jedenaście głównych kierunków rozwoju struktury przestrzennej gminy. Gminny Program Rewitalizacji nawiązuje do trzech z nich:

  - „Ochrona walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego” - kierunek ten pośrednio może być realizowany poprzez  kierunek działań I.3. „Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy oraz tworzenie warunków dla poprawy jakości środowiska naturalnego.” wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji. Oba dokumenty podkreślają znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego dla rozwoju Gminy Zabierzów.

  - „Ochrona i rewitalizacja  założeń urbanistycznych o walorach historycznych i zabytkowych” – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów jest spójny z tym kierunkiem w punkcie II.3. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w procesach rewitalizacji przestrzeni”.

  - „Koncentracja usług lokalnych w centrach poszczególnych sołectw oraz wyraźnego ukształtowania przestrzeni publicznych i obszarów reprezentacyjnych” - kierunkowi temu odpowiadają założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, a konkretnie kierunek działań II.2. „Rozwój infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb lokalnych”.

ZAPEWNIENIE KOMPLEMENTARNOŚCI DZIAŁAŃ

Komplementarność to jedna z podstawowych cech Gminnego Programu Rewitalizacji. Wzajemne powiązanie poszczególnych projektów pozwala na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. Ponadto podstawę do podejmowania działań rewitalizacyjnych stanowią takie przedsięwzięcia, w których łączą się działania na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców z ograniczaniem występowania negatywnych zjawisk.

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wymogiem koniecznym przy opracowaniu programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.

W dalszej części rozdziału przedstawiono sposób, w jaki w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów, zapewniono komplementarności tych pięciu powyższych wymiarów.

8.1. Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany w gminie Zabierzów został wyznaczony po przeprowadzeniu dogłębnej i wieloaspektowej analizy wskaźnikowej, z wykorzystaniem opinii mieszkańców i lokalnych ekspertów pozyskanych za pomocą warsztatów oraz badań ilościowych i jakościowych. W ten sposób w ramach poszczególnych sołectw dzięki czemu można mówić o trafności działań na danym terenie.

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy dla tego terenu, zidentyfikowane na etapie diagnostycznym i zgłoszone w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych. Dzięki ich realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru, całego sołectwa i całej gminy (np. Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej, Centrum Kultury w Rudawie, Rewitalizacja Rynku w Rudawie wraz z programem imprez plenerowych dla mieszkańców). Ponadto, ich realizacja będzie zapobiegać przenoszeniu się  problemów na inne obszary gminy. Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ukierunkowane na integrację i reintegrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem (osób bezrobotnych, osób starszych, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, osób uzależnionych, czy beneficjentów pomocy społecznej), zatem nie będą powodować, a raczej przyczynią się do niwelowania zjawiska segregacji społecznej (czy to ze względów ekonomicznych, czy kulturowych).

8.2. Komplementarność problemowa

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów zapewniona została także komplementarność problemowa. Zadania wpisane do Programu Rewitalizacji dopełniają się wzajemnie, co oznacza, iż wybrane do realizacji projekty odpowiadają na różne problemy społeczne, ale też gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i kompleksowe przeciwdziałanie zaistniałym problemom we wszystkich niezbędnych wymiarach, w tym przede wszystkim zdiagnozowanym problemom społecznym.

W wymiarze społecznym – planowane działania nakierowane są na wzmacnianie integracji mieszkańców oraz rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wykluczonych społecznie.  W szczególności zaplanowane są programy wspierania rodziny w realizowaniu funkcji wychowawczej, profilaktyka i rozwiązywanie uzależnień oraz przemocy czy wzmacnianie potencjału dzieci i młodzieży poprzez rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych.

W wymiarze technicznym – projekty dotyczą modernizacji, przebudowy lub adaptacji zdegradowanych technicznie obiektów, i wzmocnieniu ich funkcji społecznej np. jako miejsc aktywności i integracji mieszkańców. Z tego względu zaplanowano takie projekty, jak stworzenie Centrum Kultury w Rudawie, modernizacja i przekształcenie istniejącej, charakteryzującej się złym stanem technicznym świetlicy w Kleszczowie w wielofunkcyjną świetlicę wiejską. Działania techniczne mają przyczynić się także do utworzenia miejsc wsparcia rodzin czy rozwoju potencjału dzieci i młodzieży – np. rozbudowa budynków szkół. Wszystkie przedsięwzięcia techniczne przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych oraz pozwolą na zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, uwzględniając zachowanie dobrej estetyki przestrzeni wspólnych.

W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym – zdiagnozowane problemy w tym obszarze dotyczyły niskiej jakości terenów publicznych oraz braku dostępność miejsc integracji. Z tego względu planowane projekty rewitalizacyjne dotyczą poprawy jakości i dostępności przestrzeni publicznych (np. Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej – rekreacja nad stawem) oraz rozwoju infrastruktury centrotwórczej, kulturalnej i edukacyjnej na obszarach rewitalizacji (Centrum Kultury w Rudawie, wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie, Szkoła w Zelkowie). Wymiar ten uwzględnia także wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w działaniach przestrzennych (np. wykorzystanie historii związków Henryka Sienkiewicza z Rudawą w rewitalizacji przestrzeni rynku i pobliskiego parku). Działania przestrzenne nakierowane są także na wzrost bezpieczeństwa poruszania się po drogach – szczególnie dzieci i młodzieży – zakładają zatem  wprowadzenie bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych np. na ulicach przy szkołach czy prace remontowe  typu budowa chodnika.

W wymiarze środowiskowym – zaplanowane projekty do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji służą również rozwiązaniu problemów środowiskowych obszaru, związanych obniżeniem standardów środowiska oraz degradacją cennych terenów zielonych. W tym kontekście, zadania obejmują przede wszystkim rozwój postaw proekologicznych wśród mieszkańców oraz rewitalizację istotnych lokalnie terenów zielonych.

W wymiarze gospodarczym – proces rewitalizacji w gminie Zabierzów obejmuje również wprowadzenie rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz zmniejszeniu poziomu bezrobocie w gminie. Planowane zadania dotyczą przede wszystkim wsparcia osób pozostających bez pracy (m.in. aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych), ale i tworzeniu możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości (np. w wyniku ożywienia społecznego przestrzeni rynku w Rudawie, wzrośnie możliwość gospodarczego ożywienia tego terenu, podobnie w przypadku SAW w Karniowicach).

Podobszar 1. Karniowice:

W diagnozie wykazano, iż w podobszarze Karniowice występuje zdecydowane nagromadzenie problemów społecznych, m.in. obszar ten charakteryzuje najwyższy w gminie wskaźnik liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypadających na 100 mieszkańców. W granicach obszaru rewitalizacji zamieszkuje aż 94,1% rodzin korzystających z pomocy OPS na obszarze sołectwa Karniowice. Najwyższy jest tu także wskaźnik liczby rodzin objętych pracą socjalną przypadających na 100 mieszkańców (najwyższa wartość pośród obszarów rewitalizacji i druga najwyższa wartość w gminie Zabierzów).

Ponadto występujące tutaj problemy są wielowarstwowe, a obserwowalna nieporadność życiowa łączy się z takimi problemami  jak ubóstwo, alkoholizm, przemoc domowa. Problemy społeczne dotykają także mieszkańców w młodym wieku, co odzwierciedla wysoki wskaźnik liczby dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożenia niedostosowaniem społecznym (na 100 mieszkańców). W związku z powyższym, w ramach przeciwdziałania problemom społecznym skoncentrowano się na działaniach skierowanych do rodzin. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna wymaga wsparcia, gdyż zadania nastawione na rozwój i wsparcie całych rodzin pozwolą przeciwdziałać dziedziczeniu złych wzorców przez kolejne pokolenia i w ten sposób umożliwią skuteczne rozwiązanie problemów społecznych.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na podobszarze 1 – Karniowice, jako zadania podstawowe przewiduje się realizację projektów: „Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków)”, „Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie” oraz „Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie’. W ramach zadań planuje się wdrożenie programu terapeutyczno-edukacyjnego skierowanego do mieszkańców osiedla mieszkaniowego w Karniowicach mającego na celu niwelowanie problemów społecznych obecnych u części mieszkańców osiedla: m.in. dziedziczenia problemów wielopokoleniowo (problemy wychowawcze, bezrobocie, wyuczona bezradność, roszczeniowa postawa do życia, uzależnienia). Projekty zakładają kompleksowe wsparcie m.in. zestaw spotkań terapeutycznych, warsztatów oraz szkoleń wzmacniających kompetencje społeczne w różnych wymiarach. Zadanie to będzie jednocześnie przeciwdziałało bezrobociu i pomagało w aktywizacji zawodowej mieszkańców, a tym samym jego wydźwięk będzie miał istotne znaczenie również dla sfery gospodarczej.

Na problem społeczny, ale jednocześnie środowiskowy (zdegradowane tereny zielone) i funkcjonalno-przestrzenny jakim jest niedostateczna ilość miejsc do aktywnego spędzania czasu wolnego, jednocześnie pozwalających na integrację mieszkańców jest zadanie 1.1. „Rekreacja nad stawem - Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej”. Dzięki dostępnej, urządzonej i bezpiecznej przestrzeni publicznej mieszkańcy Karniowic otrzymają miejsce spotkań, integracji oraz odpoczynku i rekreacji. Zagospodarowana, estetyczna przestrzeń będzie też budować w mieszkańcach poczucie dumy lokalnej. SAW może/będzie służyć odwiedzającym Karniowice jako ciekawy teren przyrodniczo-krajobrazowy. Zadanie odpowiada też problem, jakim jest na stosunkowo niski wskaźnik przedsiębiorczości podobszaru 1. W ramach SAW planuje się bowiem przygotowanie oferty inwestycyjnej – teren będzie mógł zostać wykorzystany do realizacji działalności gospodarczej (w sferze rekreacji, turystyki, sportu), co przyczyni się do gospodarczego ożywienia obszaru rewitalizowanego.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano także jeszcze jedno zadanie, które odpowiada na problemy dotyczące sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz społecznej podobszaru 1: niezadbanej przestrzeni publicznej oraz pasywności społecznej mieszkańców. Zadanie 1.2. „Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL”  polega na włączeniu mieszkańców osiedla  do działań, których celem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni osiedla oraz wzmocnienie poczucia przynależności do całej społeczności Karniowic, wzmocnienie odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje, wyrobienie nawyków bycia na swoim, nauka podstawowych zachowań w obszarze życia wspólnego, etc. Mieszkańcy przy pomocy specjalistów zaplanują „swoją” wspólną przestrzeń, a następnie razem ją urządzą (sprzątanie okolicy, sadzenie roślinności, montowanie wcześniej zaplanowanych elementów).

Podobszar 2. Kleszczów:

Jak wynika z diagnozy społecznej podobszar Kleszczów również charakteryzuje się zintensyfikowanym występowaniem wybranych problemów społecznych. Na tym podobszarze rewitalizacji zauważa się szczególnie problemy wychowawcze wśród dzieci – sołectwo odnotowuje najwyższy w gminie Zabierzów wskaźnik liczby dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z powodu trudności wychowawczych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Z kolei niska frekwencja wyborcza mieszkańców sołectwa świadczy o niewielkim poziomie lokalnego zaangażowania mieszkańców tego obszaru. Ponadto na terenie występuje w dużym natężeniu problem uzależnienia od alkoholu (sołectwo charakteryzują największe liczby zgłoszeń problemów alkoholowych na tle całej gminy).

Jako odpowiedź na występujące problemy, wspólnie z mieszkańcami podjęto decyzję, o konieczności stworzenia ciekawej i różnorodnej oferty społeczno-edukacyjnej dla mieszkańców tego obszaru, a także utworzenia miejsca centralnego – spotkań i integracji. W związku z tym w Gminnym Programie Rewitalizacji przewidziano realizację zadania 2.1. „Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie”. W ramach zadania zwiększona zostanie oferta kulturalna (dla różnych grup wiekowych w tym dla młodzieży oraz seniorów), ale także społeczna dla różnych grup społecznych, zapewniając z jednej strony organizację czasu wolnego, jak również specjalistyczną pomoc dla grup wymagających szczególnego wsparcia (np. dzięki utworzeniu świetlicy środowiskowej). Zadanie umożliwi realizację wspólnych działań, zapewni stworzenie stałego miejsca spotkań dla działających już grup mieszkańców np. Klubu Seniora, a ponadto pozwoli na wprowadzenie wsparcia edukacyjnego dla dzieci w formie zajęć wyrównawczych, rozwojowych – co obecnie jest niemożliwe z powodu braków lokalowych.

W celu aktywizacji społecznej mieszkańców na obszarze Kleszczowa realizowane będą zadania społeczne związane z pomocą rodzinom na różnych płaszczyznach (rozwój kompetencji rodzicielskich, w tym w szczególności działania edukacyjne i profilaktyczne  oraz działania nastawione na poprawę ich kompetencji na rynku pracy) w tym zadania pn. „Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków)”, „Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie” oraz „Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie”.

Podobszar 3. Rudawa:

Na podobszarze Rudawa w ostatnich latach nastąpił znaczący (jeden z najwyższych w gminie Zabierzów) przyrost liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zauważa się także istnienie szeregu problemów społecznych dotykających młodzież, co odzwierciedla wysoki wskaźnik uczniów sprawiających problemy wychowawcze przypadających na 100 mieszkańców. Równocześnie, niewiele dzieci korzysta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto, Rudawa to jedna z najliczniej zamieszkiwanych miejscowości w gminie, a mieszkańcy odczuwają brak miejsc świadczących ofertę kulturalną i społeczną adekwatną do ich oczekiwań.

Społecznemu problemowi, jakim jest brak wystarczającej oferty spędzania czasu wolnego towarzyszy problem przestrzenno-funkcjonalnych i techniczny: brakuje centrotwórczych miejsc w przestrzeni publicznej, infrastruktury i instytucji pozwalających na integrację. Podobszar Rudawa charakteryzuje się niską jakością przestrzeni publicznych oraz dużą ilością konfliktów o przestrzeń, brak jest natomiast miejsc społecznej integracji. W związku z tym, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji postanowiono postawić na integrację społeczną mieszkańców Rudawy i wdrożyć rozwiązania przestrzenno-techniczne oraz programy społeczne, służące integracji różnych środowisk lokalnych.

Zadanie 3.1. „Centrum Kultury w Rudawie” zakłada utworzenie wielofunkcyjnego obiektu kulturalnego obejmującego pomieszczenia dla realizacji działań kulturalno-edukacyjnych. W ten sposób zagospodaruje się czas mieszkańców (biblioteka z czytelnią, możliwość uruchomienia dodatkowych kółek zainteresowań, pracownia informatyczna, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży), a także zapewni im miejsce na spotkanie, wspólne spędzanie czasu i realizację własnych pomysłów (np. sale dla funkcjonowania kółek zainteresowań i klubu seniora).

Podobne efekty przynieść może zadanie 3.2. „Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie”, które zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców Rudawy oraz gminy Zabierzów, przystosowanej do organizacji imprez masowych. Przywracanie Rynkowi funkcji integrujących mieszkańców wzmocni zadanie 3.3. „Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców”.

Ponadto, w przypadku Rudawy, zauważa się problemy związane w funkcjonowaniem rodzin, w tym opiekuńczo-wychowawcze oraz w zakresie bezpieczeństwa. Odpowiedzią na nie są zadania: 3.4. „Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie” oraz 6.4. „Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie”.

Podobszar 4. Zabierzów:

Podobszar Zabierzów charakteryzuje stały, wysoki wzrost liczby mieszkańców, uwarunkowany przez wysokie (dodatnie) saldo migracji oraz problemy związane z napływem nowych osób głównie związane z niedostatkiem infrastruktury społecznej. Ponadto występujące problemy społeczne dotyczą, jak w przypadku pozostałych obszarów rewitalizacji, problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach.

Wyraźny problem, warunkowany intensywnością osiedleńczą notowaną na obszarze i dotykający sfery technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej stanowią niewystarczające warunki lokalowe szkoły podstawowej w stosunku do liczby uczniów, zbyt mała liczba sal lekcyjnych, konieczność wielozmianowej pracy. Zadanie 4.1. „Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego” stanowi odpowiedź na istniejące w miejscowości Zabierzów potrzeby warunkowane demograficzne.

Innym problem jest niskie poczucie bezpieczeństwa drogowego wynikające m.in. z kwestii przestrzenno-funkcjonalnych (brak bezpiecznych szlaków komunikacyjnych, niebezpieczne, wąskie pobocza) oraz technicznych np. brak lub zły stan infrastruktury transportowej. Gminny Program Rewitalizacji przewiduje rozwiązanie tego problemu poprzez zadanie 6.4. „Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie”. Przewidziane w jego ramach działania spowodują wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach wśród młodych mieszkańców gminy Zabierzów, a także pozwolą na zgromadzenie informacji nt. niezbędnych zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości istniejącej infrastruktury drogowej.

Podobszar 5. Zelków:

Zelków charakteryzuje jedna z najwyższych w skali gminy Zabierzów dynamika wzrostu liczby mieszkańców w latach 2011-2015 oraz najwyższy w gminie wskaźnik liczby nowych zameldowań w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Problemy społeczne związane z wzrostem liczby mieszkańców to nieadekwatna i zbyt mała do ich potrzeb infrastruktura społeczna. Szkoła podstawowa działająca w Zelkowie posiada niewystarczające warunki lokalowe w stosunku do obecnej oraz prognozowanej liczby uczniów. Brakuje także odpowiedniego miejsca zabaw dla dzieci, gdyż istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca. Zadanie nr 5.1. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne” odpowiada zatem na problemy dotyczące sfery społecznej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Rozbudowanie budynku pozwoli nie tylko na objęcie nowych uczniów ofertą wysokiej jakości, ale również zapewni przestrzeń (sale) mogące być wykorzystywane na potrzeby lokalnej społeczności i istniejących w jej ramach grup (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora). Szkoła będzie tym samym mogła skuteczniej pełnić funkcję lokalnego centrum edukacyjno – kulturalnego wzmacniając integrację mieszkańców rdzennych i napływowych. Wzmocnieniem działań związanych z integracja pokoleń i odpowiedzią na problemy osób starszych (osamotnienie, wykluczenie cyfrowe) będzie stanowić natomiast zadanie 5.2. „Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Podobnie zadanie 6.4. „Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie” dotyczyć będzie sfery społecznej (niskie poczucia bezpieczeństwa drogowego i niewystarczające umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach), ale także przestrzenno-funkcjonalnej (brak bezpiecznych szlaków komunikacyjnych) i technicznej (brak lub zły stan infrastruktury drogowej).

8.3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów odznacza się także komplementarnością w wymiarze proceduralno-instytucjonalnym. Oznacza to, iż zapewniona jest współpraca różnych podmiotów działających na rzecz realizacji Programu i poprawy sytuacji obszarów zdegradowanych.

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów odpowiada Operator ds. Rewitalizacji, przy współpracy z Komitetem ds. Rewitalizacji oraz Partnerami Programu.

Operator ds. Rewitalizacji to odpowiednia komórka funkcjonująca w ramach obecnych struktur Urzędu Gminy, powołana do tej funkcji przez Wójta. Operator ds. Rewitalizacji działający w ramach obecnych struktur Urzędu zapewni skuteczne zarządzanie Programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych w programach rozwoju gminy. Operator ds. Rewitalizacji pełni rolę wykonawczą i zarządczą Programu, a przede wszystkim zapewnia możliwości aktywnego włączania się Partnerów Programu. W tym celu Operator ds. Rewitalizacji realizuje zadania z zakresu upowszechniania wiedzy na temat Programu i jego realizacji, prowadzenia konsultacji społecznych oraz mobilizacji zasobów, które powinny lub mogą działać na rzecz realizacji Programu.

Komitet ds. Rewitalizacji jest ciałem opiniotwórczym i doradczym dla Wójta. Jako podmiot międzysektorowy tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych przez różnych Partnerów. Komitet dba, aby różne podmioty działające na obszarze zdegradowanym nie powielały realizowanych przez siebie zadań oraz aby ich działalność przyczyniła się do osiągnięcia komplementarności programu w wymiarze problemowym.

Ponadto, by zagwarantować wysoką efektywność działań rewitalizacyjnych, realizacja zadań będzie zlecana odpowiednim jednostkom i podmiotom, posiadającym do tego adekwatne kompetencje, np. zadania społeczne będą realizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy lokalnymi organizacjami społecznymi.

Poniższy schemat przedstawia podmioty włączone w system zarządzania Programem Rewitalizacji:

Rysunek 56. System zarządzania Programem Rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne

8.4. Komplementarność międzyokresowa

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 zwraca także uwagę na zachowanie ciągłości programowej. Obecny dokument stanowi kontynuację i dba o ciągłość przedsięwzięć podejmowanych w poprzednich okresach. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości w obecnej perspektywie finansowej.

8.5. Komplementarność źródeł finansowania

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów odznacza się komplementarnością także w zakresie źródeł finansowania. W ramach poszczególnych zadań wpisanych do GPR wykazano możliwe źródła ich finansowania, zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji. Przewidziano możliwość wykorzystania następujących funduszy:

- Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach MRPO).

- Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie - ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk dotyczących m.in.: wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii finansowej).

- Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne).

Gmina zakłada wykorzystanie w pierwszej kolejności zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich dedykowanych rewitalizacji. Ponadto, w trakcie trwania Programu, zakłada się prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla różnych podmiotów z zakresu możliwości włączenia się w proces rewitalizacji. W ramach dbałości o zróżnicowanie źródeł finansowania dla poszczególnych zadań, Gmina realizując GPR, będzie starała się pozyskać Partnerów partycypujących w kosztach realizacji działań i projektów służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu kryzysowego poprzez zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych czy współpracę z różnymi podmiotami.

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW

Zintegrowane podejście Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów jest uszczegółowieniem komplementarności dokumentu i dotyczy czterech, następujących aspektów:

- Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

- Zintegrowanie na poziomie zastosowania różnych metod.

- Zintegrowanie na poziomie różnych sektorów, partnerów.

- Zintegrowanie na poziomie zaplanowanych celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

9.1. Zintegrowanie na poziomie zdiagnozowanych potrzeb i problemów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wszystkie zadania zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów opracowano po wcześniejszym zapoznaniu się z wynikami diagnozy potrzeb i potencjałów rozwojowych gminy oraz mieszkańców. Każde z zadań zaplanowanych w ramach niniejszego dokumentu pozwala na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, które zostały wcześniej zidentyfikowane i przeanalizowane. Zestawienie powiązań problemów z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach GPR prezentuje poniższa tabela.

Tabela 13. Zintegrowanie przedsięwzięć wraz ze zdiagnozowanymi problemami w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022.

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Zdiagnozowany problem |
| --- | --- | --- |
| Podobszar 1. Karniowice |
| 1.1. | Rekreacja nad stawem – Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej | Brak przestrzeni integracji dla różnych grup społecznych i realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Degradacja terenów zielonych, cennych przyrodniczo m.in. zaniedbanie i zaśmiecenie. Niewystarczająca infrastruktura spędzania czasu wolnego, brak miejsc do (aktywnej) rekreacji. Niedostateczna oferta sportowo-rekreacyjna obszaru, niewykorzystany potencjał stawu i okolicznego terenu. Niski poziom eksponowania lokalnych walorów turystyczno-krajobrazowych. Lokalny potencjał: w wyniku podjętych działań obszar objęty zadaniem stanie się interesujący dla turystów i mieszkańców |
| 1.2. | Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL | Niska jakość przestrzeni publicznej, zaniedbanie i zaśmiecenie osiedla. Brak miejsc integracji – wspólnej przestrzeni wypoczynku. Pasywna/bierna postawa mieszkańców, brak odpowiedzialności i poczucia sprawczość za najbliższe otoczenie. |
| Podobszar 2. Kleszczów |
| 2.1. | Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie | Brak miejsca centralnego, miejsca spotkań, integracji, realizacji wspólnych działań. Zły stan techniczny budynku świetlicy, ograniczenia lokalowe, które uniemożliwiają rozwinięcie oferty (np. o potrzebne zajęcia wyrównawcze dla dzieci/młodzieży czy o siedzibę dla Klubu Seniora). Brak miejsca do atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania wolnego dla młodzieży. Duży odsetek dzieci wspieranych bądź potrzebujących wsparcia edukacyjnego. |
| Podobszar 3. Rudawa |
| 3.1. | Centrum Kultury w Rudawie | Niedostateczny poziom atrakcyjnej i dopasowanej do potrzeb oferty kulturowej i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży, co sprzyja występowaniu zachowań demoralizujących. Brak dostępności miejsc, w których samodzielnie mogliby gospodarować swoim czasem i rozwijać swoje zainteresowania. Braki w infrastrukturze centrotwórczej. Brak obiektu, w którym mogłyby odbywać się lokalne imprezy i wydarzenia, w tym o zasięgu ponadgminnym. Brak miejsca do atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania wolnego dla młodzieży. |
| 3.2. | Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie | Degradacja techniczna i społeczna ważnej historycznie i społecznie przestrzeni wspólnej. Obniżenie jakości przestrzeni publicznych, brak miejsc centro twórczych. Rynek nie pełni funkcji integracyjnych i stanowi niewykorzystany potencjał potencjalnie atrakcyjnej przestrzeni publicznej centrotwórczej. Niewykorzystany potencjał pobliskiego parku, niewykorzystany potencjał związany z dziedzictwem kulturowo-historycznym (pobyt Henryka Sienkiewicza w Rudawie). |
| 3.3. | Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców | Mało zróżnicowana oferta kulturalna, brak wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców. Niedostatek wydarzeń plenerowych o charakterze rozrywkowym. |
| 3.4. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie | Liczne problemy wychowawcze sprawiane przez młodzież (najwyższy dla całej gminy wskaźnik uczniów sprawiających problemy wychowawcze przypadających na 100 mieszkańców). Duży odsetek dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia edukacyjnego. Problemy z dysfunkcjonalnością rodzin: przemocą domową oraz problemami opiekuńczo-wychowawczymi. |
| Podobszar 4. Zabierzów |
| 4.1. | Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego | Niewystarczające warunki lokalowe szkoły w stosunku do liczby uczniów, zbyt mała liczba sal lekcyjnych, konieczność wielozmianowej pracy. Niewystarczająca ilość sal lekcyjnych w stosunku do ilości oddziałów klasowych powoduje, że zajęcia w szkole odbywają się zmianowo, co jest zjawiskiem niekorzystnym zarówno dla samych dzieci (długie przebywanie w szkole,) jak i rodziców. Warunki lokalowe są niewystarczająca zarówno w stosunku do obecnej liczby uczniów, jak i do prognozowanej, gdyż na podobszarze odnotowuje się stały, wysoki wzrost liczby mieszkańców, uwarunkowany przez wysokie (dodatnie) saldo migracji. |
| 4.2. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabierzowie | Duży odsetek dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia edukacyjnego. Wysoki na tle gminy wskaźnik liczby uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze w przeliczeniu na 100 mieszkańców. |
| Podobszar 5. Zelków |
| 5.1. | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne | Szkoła podstawowa działająca w Zelkowie posiada niewystarczające warunki lokalowe w stosunku do obecnej oraz prognozowanej liczby uczniów. Stały wzrost liczby mieszkańców oraz najwyższy w gminie wskaźnik liczby nowych zameldowań w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Brakuje także odpowiedniego, bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci – istniejąca infrastruktura jest niewystarczająca. W sołectwie brakuje też obiektu publicznego zapewniającego przestrzeń do integracji, realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców. |
| 5.2. | Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą | Postępujące starzenie się społeczeństwa – także mieszkańców Zelkowa. Problemy integracyjne osób starszych, izolacja, niechęć do wychodzenia z domu. Brak miejsc spędzania czasu wolnego skierowanych do osób starszych. Niedostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb i zainteresowań seniorów. |
| Zadanie wspólne dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji |
| 6.1. | Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków) | Problemy społeczne - niekorzystna struktura osób bezrobotnych (duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych), problemy aktywizacyjne bezrobotnych. Koncentracja osób z problemem uzależnienia od alkoholu, co łączy się często z dysfunkcjonalnością rodzin: przemocą domową oraz problemami opiekuńczo-wychowawczymi. |
| 6.2. | Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie | Koncentracja rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym borykające się z innymi problemami np. uzależnienie, bieda, przemoc domowa. Problemy wychowawcze sprawiane przez młodzież, dość duża liczba uczniów objętych wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. |
| 6.3. | Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie | Duży odsetek mieszkańców z problemem uzależnienia od alkoholu. Problem ten oddziałuje na całe rodziny, łączy się często ze zjawiskiem przemocy domowej. |
| 6.4. | Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | Problemy z niskim poczuciem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Niewystarczająca infrastruktura techniczna w niektórych częściach gminy: brak chodników, bezpiecznego pobocza, oświetlenia m.in. niebezpieczne, zbyt wąskie pobocze, będące najważniejszą drogą dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej im. III Armii Wojska Polskiego, intensywny ruch drogowy przy ZS w Rudawie. |
| 6.5. | Szkoła dla rodziców w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | W Rudawie oraz Zabierzowie jest najwięcej uczniów sprawiających problemy wychowawcze (Rudawa: 41 uczniów tj. 2,23 na 100 mieszkańców; Zabierzów: 67 uczniów tj. 1,23 na 100 mieszkańców). Problemy wychowawcze niewątpliwie mają swoje źródło w rodzinach. Stąd koniecznym jest wspieranie rodzin w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych. |

Źródło: zestawienie własne.

9.2. Zintegrowanie na poziomie zastosowania różnych metod

Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 został wypracowany z wykorzystaniem różnych metod partycypacyjnych. Metody dobrano w sposób, który pozwolił na włączenie szerokiego grona przedstawicieli różnych grup interesariuszy (społecznych, gospodarczych, samorządowych).

Całość działań partycypacyjnych wraz z pracami eksperckimi (włączającymi ekspertów zewnętrznych, ale przede wszystkim ekspertów wywodzących się z lokalnej społeczności, znającymi specyfikę Zabierzowa), pozwoliła na wypracowanie działań i mechanizmów, które zawarto w niniejszym dokumencie i które pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie zdiagnozowanym problemom. Całość procesu partycypacji opisana została w rozdziale XII Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych w proces rewitalizacji.

9.3. Zintegrowanie na poziomie zaplanowanych celów, kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów są kompleksowe, w związku z czym ich realizacja zapewni wypełnienie kilku kierunków działań (w ramach różnych celów strategicznych). Zależność tę prezentuje poniższa tabela:

Tabela 14. Zintegrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami i kierunkami działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022.

| l.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel strategiczny | Kierunki działań |
| --- | --- | --- | --- |
| Podobszar 1. Karniowice |
| 1.1. | Rekreacja nad stawem – Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.1 |
| 1.2. | Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.2 Kierunek działań I.3 |
|  |  | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.1 |
| Podobszar 2. Kleszczów |
| 2.1. | Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.1 |
|  |  | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.2 |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.3 |
| Podobszar 3. Rudawa |
| 3.1. | Centrum Kultury w Rudawie | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.2. |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.3 |
| 3.2. | Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.1. Kierunek działań II.3. |
| 3.3. | Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.2 |
|  |  | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.1. Kierunek działań II.3 |
| 3.4. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.1 Kierunek działań III.3 |
| Podobszar 4. Zabierzów |
| 4.1. | Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.2. |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.3 |
| 4.2. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabierzowie | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.1 Kierunek działań III.3 |
| Podobszar 5. Zelków |
| 5.1. | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.2 |
|  |  | Cel strategiczny II | Kierunek działań II.2. |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.3 |
| 5.2. | Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.1 Kierunek działań I.2. |
| Projekty wspólne dla podobszarów rewitalizacji |
| 6.1. | Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków) | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.1 |
| 6.2. | Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.1 |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.1 Kierunek działań III.2 Kierunek działań III.3 |
| 6.3. | Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie | Cel strategiczny I | Kierunek działań I.1 |
|  |  | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.1 |
| 6.4. | Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.2. |
| 6.5. | Szkoła dla rodziców w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | Cel strategiczny III | Kierunek działań III.1 |

Źródło: zestawienie własne

9.4. Zintegrowanie na poziomie różnych sektorów, partnerów

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów zakłada zintegrowane podejście na poziomie podmiotów realizujących założenia niniejszego dokumentu. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia przewidują bowiem współpracę partnerów reprezentujących  różne sektory, w tym m.in.:

- Sektor publiczny – Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Partnerzy gospodarczy – przedsiębiorcy, inwestorzy, właściciele m.in. Spółdzielnia Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL.

- Partnerzy społeczni – organizacje pozarządowe działające na różnych płaszczyznach, w tym OSP – pomoc społeczna, kultura, edukacja, aktywizacja społeczna.

RAMY FINANSOWE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZABIERZÓW

W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest znalezienie odpowiednich źródeł ich finansowania. Wytyczne Ministerialne, a także Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, wskazują na konieczność zapewnienia komplementarności tychże źródeł finansowania. Oznacza to, iż w celu uzyskania jak najlepszych efektów programu rewitalizacji należy zdywersyfikować jej finansowanie, w tym m.in. łączyć publiczne środki z prywatnymi.

Niniejszy rozdział przedstawia plan finansowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów. Działania rewitalizacyjne przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022, obejmują zadania o charakterze głównym (lista przedsięwzięć podstawowych) oraz zadania uzupełniające (pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne), których realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy. Koszty poszczególnych przedsięwzięć podstawowych zestawiono w poniższej Tabeli.

Koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć podstawowych ustalony został na poziomie 19 070 000 zł

Tabela 15. Plan finansowy przedsięwzięć podstawowych planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022.

| L.p. | Nazwa projektu | Wartość projektu [zł] | Termin realizacji | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podobszar 1. Karniowice |
| 1.1. | Rekreacja nad stawem – Karniowicka Strefa Aktywności Wypoczynkowej | 1 500 000 | 2020 - 2022 | Budżet gminy, MRPO, środki prywatne, partnerstwo publiczno - prywatne |
| 1.2. | Czyn społeczny mieszkańców osiedla XXXV-lecia PRL | 50 000 | 2018-2020 | FIO, budżet gminy, środki prywatne |
| Podobszar 2. Kleszczów |
| 2.1. | Wielofunkcyjna świetlica wiejska w Kleszczowie | 1 000 000 | 2018-2020 | Budżet gminy, MRPO |
| Podobszar 3. Rudawa |
| 3.1. | Centrum Kultury w Rudawie | 2 500 000 | 2017-2020 | Budżet gminy, MRPO |
| 3.2. | Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie | 1 500 000 | 2017-2019 | Budżet gminy, MRPO |
| 3.3. | Rynek tętniący życiem – program imprez plenerowych dla mieszkańców | 30 000 | 2020-2022 | Budżet gminy, Programy MKiDN |
| 3.4. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Rudawie | 135 000 | 2017-2019 | Budżet Gminy, MRPO |
| Podobszar 4. Zabierzów |
| 4.1. | Rozbudowa szkoły podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego | 10 500 000 | 2016-2018 | Budżet Gminy, MRPO |
| 4.2. | Uruchomienie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Zabierzowie | 135 000 | 2020-2022 | Budżet Gminy, MRPO |
| Podobszar 5. Zelków |
| 5.1. | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne | 1 000 000 | 2018-2020 | Budżet Gminy, MRPO, środki prywatne, partnerstwo publiczno - prywatne |
| 5.2. | Program wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą | 150 000 | 2020-2022 | Rządowy Program ASOS, budżet gminy, środki prywatne |
| Projekty wspólne dla Podobszarów |
| 6.1. | Program aktywizacji i integracji osób długotrwale bezrobotnych (Karniowice, Kleszczów, Rudawa, Zabierzów, Zelków) | 100 000 | 2018 | Budżet Gminy, Fundusz Pracy, MRPO |
| 6.2. | Uruchomienie oferty świetlic socjoterapeutycznych w Karniowicach i Kleszczowie | 240 000 | 2018-2020 | Budżet Gminy, MRPO |
| 6.3. | Program wsparcia wychowawczej roli rodziny – „Klub Rodzica” w Karniowicach i Kleszczowie | 120 000 | 2018-2020 | Budżet Gminy, MRPO |
| 6.4. | Bezpieczna droga do szkoły – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze szkół w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | 60 000 | 2018-2020 | Budżet Gminy, środki Komendy Powiatowej Policji |
| 6.5. | Szkoła dla rodziców w Rudawie, Zabierzowie i Zelkowie | 20 000 | 2018 | Budżet Gminy, MRPO |
| SUMA | 19 040 000 | ----- | ----- |

Źródło: opracowanie własne

Powyższa tabela przedstawia możliwe źródła finansowania dla poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Dla każdego zadania wskazano co najmniej dwa potencjalne źródła, z których będzie można sfinansować założone inwestycje/projekty. Dywersyfikacja źródeł finansowania zwiększy szansę na realizację wszystkich założonych w Programie Rewitalizacji zadań.

Działania społeczne będą stanowić priorytet do realizacji. Potencjalnymi źródłami finansowania działań społecznych realizowanych w ramach GPR są fundusze własne gminy (w tym instytucji publicznych), fundusze europejskie oraz fundusze krajowe. W przypadku braku możliwości współfinansowania projektów z funduszy zewnętrznych przewiduje się realizację kluczowych zadań ze środków własnych gminy oraz przy współpracy organizacji pozarządowych, działających na terenie Zabierzowa.

W przypadku braku możliwości sfinansowania wszystkich założonych w Gminnym Programie Rewitalizacji zadań społecznych zwołana zostanie specjalna narada Komitetu ds. Rewitalizacji, podczas której zostaną wskazane zadania do zrealizowania w pierwszej kolejności.

Natomiast w przypadku zadań infrastrukturalnych wśród głównych źródeł finansowania wskazano środki własne gminy oraz środki dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Jeżeli gmina nie uzyska dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych Operator ds. Rewitalizacji wraz z Komitetem ds. Rewitalizacji uruchomią procedurę pozyskania inwestora prywatnego. W przypadku braku zainteresowanego inwestora bądź braku możliwości pozyskania inwestora ze względu na charakter zadania, Operator ds. Rewitalizacji za zgodą Komitetu ds. Rewitalizacji zmieni harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH W PROCES REWITALIZACJI

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 opracowano z dbałością o zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z tworzeniem dokumentem towarzyszyła zasada partnerstwa różnych środowisk i partnerów. Procesy włączania mieszkańców  prowadzono podczas wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, a także później –  zbieranie propozycji projektów możliwych do realizacji w ramach Programu. W ramach poszczególnych etapów prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Zabierzów zastosowano następujące, opisane niżej mechanizmy partycypacji społecznej.

W ramach tego etapu wykorzystano następujące metody:

Ponadto zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku po zakończeniu prac związanych z I etapem diagnostycznym konsultowano Uchwałę o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wraz z diagnozą społeczno-gospodarczo-przestrzenną oraz mapą o treści mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, z zaznaczonymi obszarami zdegradowanymi i obszarami rewitalizacji wynikającymi z przeprowadzonego etapu I prac). Zgodnie z obwieszczeniem Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 kwietnia 2016 r., konsultacje społeczne odbywały się w dniach od 9 maja 2016 do 6 czerwca 2016 r. Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących formach:

Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej. Istniała możliwość zgłoszenia uwag dotyczących obszaru rewitalizacji za pomocą specjalnego kwestionariusza w formie elektronicznej (przesłanie poprzez e-mail) lub w formie papierowej (złożenie w siedzibie Urzędu).

Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów lub telefonicznie. Uwagi do wyznaczonych obszarów rewitalizacji można było zgłosić również osobiście do protokołu, w godzinach funkcjonowania Urzędu. Pracownicy w trakcie trwających konsultacji udzielali również odpowiedzi na pytania dotyczące Programu Rewitalizacji oraz informowali zainteresowanych o dalszych działaniach w ramach prac nad GPR.

Warsztat strategiczny II z udziałem mieszkańców, przedstawicieli władz, pracowników Urzędu Gminy Zabierzów oraz jednostek podległych, przedstawicieli środowiska biznesu oraz organizacji społecznych. Spotkanie odbyło się 16 maja 2016r. i uczestniczyło w nim 29 osób. Na warsztacie omówiono granice obszaru rewitalizacji oraz dyskutowano nad głównymi założeniami Programu, wraz propozycją projektów i zadań możliwych do realizacji w ramach działań rewitalizacyjnych.

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9.10.2015 roku, Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie również poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje planowane są w sierpniu i wrześniu 2016. Na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pojawi się obwieszczenie Wójta o planowanych konsultacjach społecznych i o sposobach ich realizacji. Planuje się wykorzystanie następujących form:

Taki sposób prowadzenia procesu rewitalizacji w gminie Zabierzów, zapewni udział lokalnej społeczności i innych interesariuszy Programu, zainteresowanych debatą na temat rozwoju swojej miejscowości.

SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

System wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów stanowi narzędzie służące weryfikacji stopnia realizacji Programu, realizacji określonych w nim celów i kierunków działań, a także wpływu realizacji Programu na sytuację na obszarze wsparcia. Oba elementy – monitorowanie i wdrażanie – pozwalają na sprawdzanie czy podjęte w gminie Zabierzów działania rewitalizacyjne oraz realizacja projektów wpisanych do Programu przyczyniają się do realizacji celów, przynoszą zamierzone efekty, a także czy realizacja programu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

12.1. Podmioty zaangażowane w realizację i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów wdrażany będzie w oparciu o zasady:

|  | Partnerstwa i Partycypacji – współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym mieszkańcami obszarów rewitalizacji oraz podmiotami sektora społecznego i gospodarczego będącymi Partnerami Programu. Działania związane z zarządzaniem programem będą realizowane w oparciu o założenie współdecydowania o kształcie wprowadzanych zmian na każdym z etapów (zgłaszania problemów, projektów aż po ich wdrażanie i ewaluację); Kompleksowości – realizacji przedsięwzięć dotyczących różnych sfer i typów problemów dostrzegalnych w obszarze rewitalizacji 9społecznych, gospodarczych, przestrzenno – funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych); poszukiwania różnych możliwości i źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wspierania i zachęcania do realizacji przedsięwzięć w ramach środków prywatnych czy z wykorzystaniem pracy społecznej; Komplementarności proceduralno-instytucjonalnej ukierunkowanej na efektywne współdziałanie różnych podmiotów w oparciu o jasny podział ról i procedur. |
| --- | --- |

Zarządzanie wdrażaniem Gminnym Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów będzie odbywać się na trzech poziomach.

Rysunek 57. Poziomy zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji.

Źródło: opracowanie własne.

Realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów poprzez Urząd Gminy Zabierzów, w szczególności – Wydział Rozwoju i Promocji Gminy – Operatora ds. Rewitalizacji.  Na każdym z poziomów, w proces wdrażania założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów zaangażowane będą także następujące podmioty:

- Komitet ds. Rewitalizacji;

- Zespoły Robocze ds. podobszarów rewitalizacji (wyłaniane w ramach Komitetu ds. Rewitalizacji spośród jego członków);

- Partnerzy Programu – interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. podmioty takie jak:

  - Mieszkańcy,

  - Lokalni aktywiści,

  - Przedsiębiorcy,

  - Rada Przedsiębiorczości,

  - Jurajska Izba Gospodarcza,

  - Właściciele nieruchomości,

  - Spółdzielnie mieszkaniowe, w tym Spółdzielnia Właścicieli Mieszkań os. XXXV-lecia PRL,

  - Zarządcy nieruchomości,

  - Instytucje zarządzające infrastrukturą techniczną,

  - Instytucje społeczne, w tym kościoły, parafie, związki wyznaniowe,

  - Instytucje edukacyjne,

  - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  - Ochotnicza Straż Pożarna,

  - Organizacje pozarządowe,

  - Kluby sportowe,

  - Media lokalne.

Wskazane powyżej podmioty w ramach procesu wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji będą pełnić określone funkcje odnoszące się do poszczególnych poziomów zarządzania dokumentem. Zakres tych funkcji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Funkcje podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania GPR.

| Podmioty zaangażowane we wdrażanie Programu | Funkcje podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania |
| --- | --- |
|  | Zarządzanie Programem | Zarządzanie podobszarami rewitalizacji | Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi |
| Operator ds. Rewitalizacji | mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w GPR; dba o upowszechnienie założeń GPR wśród mieszkańców Gminy; odpowiada za aktualizację zapisów GPR; prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy; zbiera propozycje zmian do GPR; diagnozuje sytuację na obszarze objętym rewitalizacją; sporządza okresowe sprawozdania z realizacji GPR; | w sposób stały monitoruje realizację zadań i zmiany zachodzące w ramach poszczególnych podobszarów; prowadzi wystandaryzowaną bazę wskaźników monitorujących zmian w podobszarach rewitalizacji; podejmuje działania na rzecz angażowania Partnerów do realizacji założeń Programu w ramach poszczególnych podobszarów rewitalizacji; | wspiera Partnerów w poszukiwaniu zewnętrznych środków na realizację przedsięwzięć wpisujących się w założenia GPR; monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania na realizację zadań uwzględnionych w GPR; zbiera propozycje zadań do GPR; |
| Komitet ds. Rewitalizacji | upowszechnia wśród lokalnej społeczności informacje na temat postępów w realizacji założeń GPR; określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania GPR (wprowadza niezbędne zmiany do procedury monitoringu); rekomenduje zmiany do GPR; opiniuje sprawozdania z realizacji GPR; tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych; | wdraża założenia GPR oraz koordynuje procesy w podobszarach rewitalizacji; stanowi forum wymiany opinii nt. podobszarów rewitalizacji, ich potrzeb i zmian zachodzących na ich terenie; diagnozuje zaistniałe problemy w podobszarach rewitalizacji; promuje założenia i efekty realizacji zadań w ramach podobszarów rewitalizacji; opiniuje propozycje zmian w ramach podobszarów; | poszukuje nowych Partnerów do realizacji istotnych przedsięwzięć; inicjuje partnerstwa do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych; |
| Zespoły Robocze ds. podobszarów rewitalizacji | opiniują wnioski Partnerów dotyczące zmian w GPR; | przedstawiają wstępną opinię dotyczącą zmian w ramach podobszarów; | opiniują propozycje projektów rewitalizacyjnych dotyczących podobszarów zgłaszane przez Partnerów oraz zgłaszają projekty własne; |
| Partnerzy Programu | przekazują informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się w założenia GPR oraz statystyki i dane pomocne w procesie monitorowania wskaźników dla Programu; zgłaszają wnioski dotyczące zmian w GPR; | zgłaszają propozycje projektów rewitalizacyjnych dotyczących podobszarów; | aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączają się w realizację zadań wpisujących się w GPR; zgłaszają Operatorowi ds. Rewitalizacji pojawienie się trudności lub dodatkowych potrzeb związanych z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w GPR; |

Źródło: opracowanie własne.

12.2. Procedury zarządzania i monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji

Celem nadania sprawności w zarządzaniu i monitorowaniu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów przygotowano: procedurę stałego monitorowania, procedurę zgłaszania nowych zadań oraz procedurę zgłaszania propozycji zmian do GPR.

Procedura stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji przygotowywane są raz w roku i obejmują sprawozdanie roczne. W tym celu podejmowane są następujące działania:

- Operator ds. Rewitalizacji pozyskuje informacje na temat zrealizowanych projektów w poprzednim roku kalendarzowym od Partnerów realizujących projekty rewitalizacyjne. Dane zawierają informacje takie jak m.in.: harmonogram, osiągnięte efekty (wskaźniki), napotkane / potencjalne trudności i problemy, niezbędne do zrealizowania zadania zasoby, a także listę działań do realizacji na rok bieżący i kolejny rok.

Dane gromadzone są do 31 marca.

- Partnerzy realizujący projekty przygotowują niezbędne dane w postaci mini raportów z wykonanych projektów, z których Operator ds. Rewitalizacji opracowuje całościowe Sprawozdanie, które zawiera:

- wyniki działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów (ile i jakie wnioski o dofinansowanie zostały złożone w okresie sprawozdawczym, na jakie działania udało się pozyskać środki, w jakiej wysokości, jakie działania nie otrzymały wsparcia finansowego),

- prezentację przebiegu realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie 
z funduszy zewnętrznych,

- analizę przyczyn nie zrealizowania projektów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów w czasie sprawozdawczym lub szerszym,

- stan przygotowań i wdrażania projektów wpisanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów.

Sprawozdania cząstkowe przekazywane są do 30 kwietnia.

- W ciągu 15 dni od otrzymania sprawozdania Wójt zwołuje spotkanie Komitetu ds. Rewitalizacji, podczas którego konsultuje ujęte w sprawozdaniu wyniki monitoringu, rekomendacje oraz zaopiniowaną przez Zespoły Robocze listę zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

- Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu ds. Rewitalizacji, sesji Rady Gminy Wójt przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok. Informacje z systemu monitorowania służą zarządzającym realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 - 2022 do sprawowania bieżącego nadzoru nad postępami.

Procedura zgłaszania nowych zadań do GPR

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia nowego zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów. Proces ten reguluje poniższa procedura:

- Propozycję nowego zadania, opisaną zgodnie z kartą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, zgłasza instytucja zaliczająca się do katalogu Partnerów GPR lub grupa minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Propozycje zadań zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w terminie do 31 marca.

- Po upływie tego terminu Operator ds. rewitalizacji w przeciągu dwóch tygodni zwołuje spotkania Zespołów Roboczych ds. podobszarów rewitalizacji. Podczas spotkań Zespoły opiniują zebrane propozycje zadań rewitalizacyjnych dla danego podobszaru oraz zgłaszają własne zadania.

- Opinie Zespołów wraz z zadaniami przedstawiane są podczas spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji, którego zwołanie następuje zgodnie z punktem c procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Zgodnie z punktem d procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura zgłaszania propozycji zmian do GPR

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia propozycji zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Zabierzów. Proces ten reguluje poniższa procedura:

- Propozycję zmiany w zakresie zasięgu podobszaru rewitalizacji czy diagnozy podobszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem zgłasza instytucja zaliczająca się do katalogu Partnerów GPR lub grupa minimum 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Propozycje zmian zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w terminie do 31 marca.

- Po upływie tego terminu Operator ds. rewitalizacji w przeciągu dwóch tygodni zwołuje spotkania Zespołów Roboczych ds. podobszarów rewitalizacji. Podczas spotkań Zespoły opiniują zebrane propozycje zmian dotyczących poszczególnych podobszarów rewitalizacji.

- Opinie Zespołów przedstawiane są podczas spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji, którego zwołanie następuje zgodnie z punktem c procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Zgodnie z punktem d procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ewaluacja ex post – Ewaluacja po zakończeniu Realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy zabierzów na lata 2016 - 2022

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który posłuży do rozliczenia wyników prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Zabierzów. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie Ewaluacji będzie Operator ds. Rewitalizacji. Ewaluacja w formie raportu powinna zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze Sprawozdań Końcoworocznych prowadzonych przez cały okres obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów, a więc w latach 2016-2022. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno-ekonomiczne, które będą dotyczyć zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji problemów i ich natężenia. Takie zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostały osiągnięte dzięki podjętej interwencji.

Raport zostanie przekazany Komitetowi ds. Rewitalizacji do zaopiniowania, a także Wójtowi i Radzie Gminy. Raport ewaluacyjny zostanie udostępniony do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów.

12.3. Uspołecznienie procesu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów zgodnie z wyżej zawartymi ustaleniami, opiera się o zasadę partnerstwa i partycypacji. Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem procesu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy, instytucji mogących być partnerami w realizacji przedsięwzięć zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, ale także zachęcenie mieszkańców do podejmowania inicjatyw służących realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji.  Zasada partnerstwa i partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie dwutorowo poprzez informowanie i edukację oraz współdecydowanie.

Informowanie i edukowanie

Informacje dotyczące podejmowanych działań dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów będą zamieszczane w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, a także w cyklicznie wydawanym Dodatku do gazety Znad Rudawy.

W ramach promocji i działań informacyjnych podejmowane będą w szczególności następujące działania:

- Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy – wersji elektronicznej dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zabierzów.

- Wzbogacanie strony internetowej Urzędu o informacje na temat nowo realizowanych zadań w ramach GPR.

- Współpraca z lokalną prasą w celu informowania opinii publicznej o przebiegu realizacji założeń GPR.

Działania informacyjne będą prowadzone w sposób ciągły, tak aby w każdym momencie zainteresowane podmioty i potencjalni interesariusze procesu mieli możliwość pozyskania wiedzy na temat poczynionych postępów realizacji Programu oraz mogli zgłaszać swoje uwagi i pomysły na realizację. Proces informacyjn0-edukacyjny stanowi podstawę do prowadzenia działań mających na celu uspołecznienie procesu rewitalizacji.

Współdecydowanie

Równolegle do działań informacyjno - edukacyjnych będą prowadzone działania nakierowane na pozyskanie aktywnych partnerów do realizacji działań międzysektorowych. Zastosowane zostaną następujące sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi:

- Opracowanie i realizacja ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji i sugestii zmian.

- Organizowanie wspólnych, otwartych spotkań (debat) trzech sektorów w trakcie których będzie możliwe ustalenie propozycji nowych zadań do wprowadzenia do Gminnego Programu Rewitalizacji (raz do roku).

- Powołanie Komitetu ds. Rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od Uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji).

Przedstawiony model uspołecznienia procesu partycypacji doprowadzi do zwiększenia legitymizacji działań rewitalizacyjnych wśród lokalnych interesariuszy. Działania informacyjno-edukacyjne pozwolą na zaangażowanie do współdziałania większej liczby reprezentantów różnych grup interesariuszy. Uświadomienie mieszkańcom i interesariuszom procesu wagi ich uczestnictwa życiu publicznym i potrzeby artykułowania swoich potrzeb będzie skutkowało zwiększeniem aktywności lokalnej. Dzięki temu podczas prowadzonych działań konsultacyjnych, skoncentrowanych na włączeniu grup interesariuszy do współdecydowania, łatwiejsze będzie osiągnięcie konsensusu. Specyfika procesu rewitalizacji może prowadzić do podejmowania trudnych decyzji i powstawania potencjalnych konfliktów społecznych. W związku z tym aktywne włączenie się określonych grup społecznych do podejmowania decyzji przyczyni się do większej legitymizacji działań. Zaangażowanie kluczowych interesariuszy –  realizowanie projektów we współpracy z partnerami społecznymi zapewni większą trwałość tych projektów. Dodatkowo, stały dostęp do materiałów dotyczących rewitalizacji (artykułów, sprawozdań) pozwoli wszystkim zainteresowanym podmiotom na stały monitoring i włączanie się w odpowiednim dla nich momencie (nie tyko podczas wyznaczonych spotkań).

OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ZMIAN W UCHWAŁACH

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Gmina zastrzega sobie możliwość jej powołania, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Raport z konsultacji społecznych uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Zabierzów

Załącznik 2. Mapa podstawowych kierunków zmian funkcjonalno – przestrzennych

- SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Mapa administracyjna Gminy Zabierzów.	12

Rysunek 2. Zmiana liczby mieszkańców w latach 2010 – 2015 (w %)	13

Rysunek 3. Liczba zameldowań na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	13

Rysunek 4. Przyrost naturalny (stan na 31.XII.2015)	14

Rysunek 5. Saldo migracji (stan na 31.XII.2015)	14

Rysunek 6. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców	15

Rysunek 7. Liczba  rodzin korzystających z pomocy finansowej w roku 2015 w przeliczeniu na 100 mieszkańców	15

Rysunek 8. Liczba  rodzin korzystających z pomocy finansowej – sytuacja w roku 2015 w stosunku do roku 2011 (zmiana w %)	16

Rysunek 9. Liczba rodzin objętych pracą socjalną – sytuacja w roku 2015 w stosunku do roku 2011 (zmiana w %)	16

Rysunek 10. Zgłoszenia problemów alkoholowych na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	17

Rysunek 11. Liczba wystawionych Niebieskich Kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	17

Rysunek 12. Liczba uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	18

Rysunek 13. Liczba dzieci zgłaszanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	18

Rysunek 14. Liczba rozbojów, kradzieży i włamań w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	19

Rysunek 15. Liczba zdarzeń (pobić, oszustw, znęcania się, nietrzeźwych) w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.XII.2015)	19

Rysunek 16. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r.	20

Rysunek 17. Głosy uczestników I warsztatu strategicznego - wybór obszarów do rewitalizacji	21

Rysunek 18. Sołectwa wybrane do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi.	22

Rysunek 19. Wybór obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji - wyniki analiz społecznych oraz diagnozy przestrzenno-funkcjonalnej.	24

Rysunek 20. Granice podobszarów rewitalizacji.	26

Rysunek 21. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów z obszaru gminy Zabierzów za okres 2013 – 2015 - część humanistyczna.	30

Rysunek 22. Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjów z obszaru gminy Zabierzów za okres 2013 – 2015 - część matematyczno-przyrodnicza.	30

Rysunek 23. Zgłoszenia problemów alkoholowych do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie Zabierzów w latach 2011– 2015.	34

Rysunek 24. Obszary chronione na obszarze gminy Zabierzów.	39

Rysunek 25. Narażenie mieszkańców gminy Zabierzów na zanieczyszczenie powietrza.	40

Rysunek 26. Komunikacja na obszarze gminy Zabierzów.	42

Rysunek 27. Zniszczone stojaki przy terenie sportowym	43

Rysunek 28. Teren placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym	43

Rysunek 29. Ogrodzony staw na terenie osiedla	43

Rysunek 30. Otoczenie stawu w Karniowicach	43

Rysunek 31. Budynek świetlicy wiejskiej	45

Rysunek 32. Boisko przy świetlicy	45

Rysunek 33. Tereny zielone pomiędzy świetlicą a centrum	45

Rysunek 34. Staw przy dolinie Rudawy	46

Rysunek 35. Budynek dworca, perony	46

Rysunek 36. Przejście dla pieszych przy szkole podstawowej	46

Rysunek 37. Samochody parkujące na poboczu przy skrzyżowaniu z drogą krajową	46

Rysunek 38. Samochody na poboczu drogi przy dworcu kolejowym	46

Rysunek 39. Teren w centrum, za obiektami usługowymi z widokiem na przystanek autobusowy i obiekty usługowe	46

Rysunek 40. Plac zabaw przy osiedlu mieszkaniowym	48

Rysunek 41. Działki w bezpośrednim otoczeniu doliny rzeki Rudawy	48

Rysunek 42. Przejazd pod torami kolejowymi	48

Rysunek 43. Budynek dworca, otoczenie zajęte przez samochody	48

Rysunek 44. Dojście do szkoły podstawowej	48

Rysunek 45. Dzikie miejsca ognisk, śmieci na terenie kamieniołomu	48

Rysunek 46. Tereny rekreacyjne w centrum miejscowości	50

Rysunek 47. Boisko, tereny sportowe	50

Rysunek 48 - 49. Miejsce odpoczynku na wyznaczonym szlaku oraz szlak wykorzystywany jako trasa biegowa	50

Rysunek 50. Plac zabaw przy szkole podstawowej	50

Rysunek 51. Granice Podobszaru 1. Karniowice.	52

Rysunek 52. Granice Podobszaru 2. Kleszczów.	53

Rysunek 53. Granice Podobszaru 3. Rudawa.	55

Rysunek 54. Granice Podobszaru 4. Zabierzów.	57

Rysunek 55. Granice Podobszaru 5. Zelków.	58

Rysunek 56. System zarządzania Programem Rewitalizacji	111

Rysunek 57. Poziomy zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji.	127

Uczestnicy warsztatu poproszeni zostali o dokonanie wstępnego rangowania obszarów, które ich zdaniem powinny zostać objęte Gminnym Programem Rewitalizacji.